**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава администрации**

**МО «Город Астрахань»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полумордвинов О.А.**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА\***

**по подготовке и заключению концессионного соглашения**

**в отношении объектов МУП «КОЛОC» МО «Город Астрахань»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Отв. исполнитель** | **Срок исп.** |
| \* при выполнении дорожной карты за основу взять концепцию проекта Фонда развития города Астрахани по модернизации и развитию банно-прачечного комплекса города Астрахани | | | |
| 1 | Анализ объектов МУП г. Астрахани «Колос»  с целью формирования первичного предмета концессионного соглашения | Рабочая группа,  МУП «Колос»,  Администрация  города Астрахани | до 1 августа 2015 |
| 2 | Проведение технического обследования системы электроснабжения  МУП «Колос». | МУП «Колос»,  Рабочая группа,  Привлеченные специалисты | до 1 августа 2015 |
| 3 | Проведение анализа финансово – экономического состояния. | МУП «Колос»,  Рабочая группа,  Привлеченные специалисты | до 1 августа 2015 |
| 4 | Корректировка предмета концессионного соглашения.Формирование перечня объектов МУП «Колос», подлежащих передаче в концессию  (анализ правоустанавливающих документов). | Рабочая группа,  МУП «Колос»,  Администрация  города Астрахани | до 1 августа 2015 |
| 5 | Определение источников финансирования затрат на мероприятия по техническому аудиту и формированию технического задания | Администрации  города Астрахань | до 1 августа 2015 |
| 6 | Регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества системы электроснабжения (если не оформлено соответствующим образом) | Рабочая группа,  МУП «Колос»,  Администрация  города Астрахани | по факту,  до концессионного конкурса |
| 7 | Подготовка предложений по основным (существенным) условиям КС и согласование с профильным Советом Астраханской области | Рабочая группа | до 15сентября 2015 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Согласование Астраханской городской думой заключение концессионного соглашения в отношении объектов  МУП «Колос», принятие постановления о согласовании сделки. | Администрация  города Астрахани | по факту |
| 10 | Разработка технического задания для заключения концессионного соглашения | МУП «Колос» | Сентябрь - Октябрь 2015 |
| 11 | Издание постановления администрации города о заключении концессионного соглашения, в том числе поручить:  - разработку конкурсной документации;  - утверждение положения о конкурсной комиссии;  - утверждение состава конкурсной комиссии | Администрация  города Астрахань | Октябрь - Ноябрь 2015 |
| 12 | Утверждение конкурсной документации, утверждение конкурсной комиссии (положение, состав), определение дат и сроков процедур конкурса | Администрация  города Астрахань | Октябрь - Ноябрь 2015 |
| 13 | Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения, в том числе:  - Объявление конкурса и публикация в СМИ;  - Подача заявки на участие в конкурсе;  - Подача конкурсных предложений;  - Рассмотрение конкурсных предложений конкурсной комиссией;  - Размещение протокола рассмотрения конкурсных предложений с определением победителя;  - Подписание концессионного соглашения | Конкурсная комиссия, Администрация  города Астрахань | Октябрь-декабрь 2015 |