**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава администрации**

**МО «Город Астрахань»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полумордвинов О.А.**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.**

 **ДОРОЖНАЯ КАРТА\***

**по подготовке и заключению концессионного соглашения**

 **в отношении объектов МУП «КОЛОC» МО «Город Астрахань»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Отв. исполнитель** | **Срок исп.** |
| \* при выполнении дорожной карты за основу взять концепцию проекта Фонда развития города Астрахани по модернизации и развитию банно-прачечного комплекса города Астрахани |
| 1 | Анализ объектов МУП г. Астрахани «Колос»с целью формирования первичного предмета концессионного соглашения | Рабочая группа, МУП «Колос»,Администрация города Астрахани | до 1 августа 2015 |
| 2 | Проведение технического обследования системы электроснабжения МУП «Колос». | МУП «Колос»,Рабочая группа,Привлеченные специалисты | до 1 августа 2015 |
| 3 | Проведение анализа финансово – экономического состояния.  | МУП «Колос»,Рабочая группа,Привлеченные специалисты | до 1 августа 2015 |
| 4 | Корректировка предмета концессионного соглашения.Формирование перечня объектов МУП «Колос», подлежащих передаче в концессию (анализ правоустанавливающих документов). | Рабочая группа, МУП «Колос»,Администрация города Астрахани | до 1 августа 2015 |
| 5 | Определение источников финансирования затрат на мероприятия по техническому аудиту и формированию технического задания | Администрации города Астрахань | до 1 августа 2015 |
| 6 | Регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества системы электроснабжения (если не оформлено соответствующим образом) | Рабочая группа, МУП «Колос»,Администрация города Астрахани | по факту, до концессионного конкурса |
| 7 | Подготовка предложений по основным (существенным) условиям КС и согласование с профильным Советом Астраханской области | Рабочая группа | до 15сентября 2015 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Согласование Астраханской городской думой заключение концессионного соглашения в отношении объектов МУП «Колос», принятие постановления о согласовании сделки. | Администрация города Астрахани | по факту |
| 10 | Разработка технического задания для заключения концессионного соглашения | МУП «Колос» | Сентябрь - Октябрь 2015 |
| 11 |  Издание постановления администрации города о заключении концессионного соглашения, в том числе поручить:- разработку конкурсной документации;- утверждение положения о конкурсной комиссии;- утверждение состава конкурсной комиссии | Администрация города Астрахань | Октябрь - Ноябрь 2015 |
| 12 | Утверждение конкурсной документации, утверждение конкурсной комиссии (положение, состав), определение дат и сроков процедур конкурса | Администрация города Астрахань | Октябрь - Ноябрь 2015 |
| 13 | Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения, в том числе:- Объявление конкурса и публикация в СМИ;- Подача заявки на участие в конкурсе;- Подача конкурсных предложений;- Рассмотрение конкурсных предложений конкурсной комиссией;- Размещение протокола рассмотрения конкурсных предложений с определением победителя;- Подписание концессионного соглашения | Конкурсная комиссия, Администрация города Астрахань | Октябрь-декабрь 2015 |