## Лист1
Приложение: отчет о ходе реализации инвестиционных проектов всех уровней, реализуемых на территории города-курорта Кисловодска Ставропольского края за январь-декабрь 2020 года
Общее число инвестиционных проектов- 74, в том числе: фактическое количество реализуемых проектов- 44 ед., количество реализованных проектов- 30 ед.
Порядковые номера реализованных объектов: № 11, 14, 17, 19, 20, 23-26, 29, 30, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 50-54, 60, 64-69
№ п/п | Территория реализацииинвестиционного проекта | Куратор инвестиционного проекта (название органа исполнительной власти) | Наименование инвестиционного проекта и вид экономической деятельности | Наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), реализующего инвестиционный проект, контактные данные и адрес | Описание инвестиционного проекта (суть, цель и планируемая к выпуску продукция) | Период реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей)/Объем освоенных инвестиций (в том числе за отчетный период) | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (приостановлен, реализован, краткое описание стадии реализации) | Форма государственной поддержки инвестиционной деятельности (ФЦП, Региональная программа развития Ставропольского края) | Гарантия предоставляемая инвестиционным проектам (с предоставлением государственной гарантии РФ, с предоставлением других видов государственной поддержки, без предоставления государственной поддержки) | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная) | Средний уровень заработной платы (доход), тыс. руб. | Всего запланировано к созданию (сохранению) рабочих мест | Среднесписочная численность работников | Количество вакантных рабочих мест на отчетную дату | Общее количество созданных рабочих мест на отчетный период | Количество созданных рабочих мест в текущем году
[17 empty] | за I квартал | за II квартал | за III квартал | за IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Санаторно-курортная и гостиничная отрасли
1 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство санатория "Рамада Резорт" в г. Кисловодске по пр. Дзержинского, 24а (Вид экономической деятельности- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО "Инвестиции "Запад", Генеральный директор Чичканов Антон Валерьевич тел.: 8 (903) 795-60-70 | Общая площадь застройки 8469,1 кв.м.; строительный объем 40000 куб.м; количество этажей – 8 Коечная ёмкость- 180 единиц | 2014-2021 | 780 / освоено- 778, в т.ч. 237,9 в 2020 г. | Проект в завершающей стадии реализации. Введен в эксплуатацию корпус № 1 | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 150 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство санаторно-курортного комплекса премиум класса"Питергоф" (Вид экономической деятельности- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «Питергоф» Тел.: 8 (87937) 7-97-37 E-mail: om@solnechnyy.com | Проектом предусмотрена реконструкция спального корпуса на 170 мест, а также строительство нового спального корпуса на 230 мест и 3-х апартаментов на 8-10 мест, лечебно-оздоровительного бассейна с закрытой и открытыми чашами, 2-х теннисных кортов. Конечная коечная ёмкость-354 единицы | 2016-2023 | 2652,3 / освоено 196,6. В 2020 г. средства не осваивались | Проект находится в стадии реализации. Осуществляются строительно-монтажные работы на всех возводимых объектах (всего 9 объектов) | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | 44.3 | 443 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | город-курорт Кисловодск |  | Клиника инновационных медицинских технологий, экспертной диагностики, системной коррекции и реабилитации им. Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) г. Кисловодск, пр. Ленина, 38 (Вид экономической деятельности- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-т Ленина, 38 (8652) 40-80-45 www.slvf.ru | 1 очередь: площадь объекта- 2598,2 кв.м, 6 эт. (в т.ч. цоколь, технический (мансардный) этаж, 43 кабинета, 10 палат | 2014-2021 (1 очередь) | 850 / освоено- 795, в т.ч. 87,4 в 2020 г. | 1 очередь проекта находится в завершающей стадии реализации. Осуществляются пуско-наладочные мероприятия. Ведется подготовка документов для начала строительных работ в рамках 2-й очереди | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство санатория "Стекляная Струя" на 120 мест по ул. Ольховская/Профинтерна/Пикетный, 1/16/2 в городе-курорте Кисловодске (Вид экономической деятельности- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО “КомплектЭнерго" Контактное лицо-Директор ООО “Стеклянная Струя” Яблоков Олег Викторович Тел.: 8 (87937) 3-18-83 | Количество этажей – до 9. Площадь земельного участка – 1,4 га. Общая площадь основного корпуса – 18778,02 м². Количество создаваемых коечных мест – 160. | 2015-2022 | 1100 / освоено- 68,5, в т.ч. 1,5 в 2020 году | Проект в стадии реализации. Осуществляются внутренние отделочные работы на возводимом жилом корпусе (корпус 1) коечной вместимостью 30 ед. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 180 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция хозяйственного корпуса (литер "Д") с перепрофилированием под лечебно-диагностический корпус, котельной санатория (литер "Е2"), дачи № 2 (литер "Б3"), наружных инженерных сетей, двух трансформаторных подстанций, подпорных стен и объектов социальной инфраструктуры (Вид экономической деятельности- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ФГБУ "Санаторий "Красные камни" Управления делами Президента Российской Федерации, г.Кисловодск, Ставропольский край Приемная: тел.:(87937) 2-92-60, факс:(87937) 2-34-47. Отдел маркетинга: тел/факс: (87937) 6-77-79. тел.: 94-578, 94-575 | Реализация проекта возобновлена. Площадь объекта- 6 138,18 кв.м. | 2017-2021 | 1999,73 / освоено- 1819,23, в т.ч. 224,66 в 2020 г. | Выполняются подрядные работы: внутренние отделочные работы здания ЛДК и теплого перехода , внутренние отделочные работы здания ЛДК и теплого перехода , электромонтажные работы, строительство наружных инженерных сетей, монтаж оконечного оборудования, Облицовка стен керамической плиткой и малярные работы Дачи 2, Устройство перегородок Дачи 2 облицовка подпорных стен и терренкура ТР1, Стр-во теплотрассы демонтаж участка подпорной стены ПС 25 Реставрация фасада проходной (литер "Гб") и садового домика | Государственные капитальные вложения | Социальный комплекс «Здравоохранение», непрограммная часть | постоянная |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | город-курорт Кисловодск |  | Надстройка 3-го этажа нового корпуса (Литер "Б1") санатория "Красные камни" (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) |  | Площадь объекта- 3 173 кв.м., предусмотрено создание 45 новых коечных мест. | 2017-2021 | 1107,6 / освоено- 646,1. В 2020 году средства не осваивались | Работы приостановлены в связи с корректировкой ПСД и с отсутствием подтверждения государственной экспертизой правильности принятых конструктивных решений | Государственные капитальные вложения | Социальный комплекс «Здравоохранение», непрограммная часть | постоянная |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) корпусов (литеры "А1", "В1") ФГБУ "Санаторий "Красные камни"(Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) |  | Реализация проекта возобновлена. Площадь объекта- 10 376 кв.м., предусмотрено создание 65 новых коечных мест. | 2017-2022 | 2170,16 / освоено- 1870,16, в т.ч. 89,67 в 2020 году. | Выполняются подрядные работы: электромонтажные работы, устройство внутренних инженерных сетей, реставрация фасада корпуса А1, штукатурные и демонтажные работы пищеблока корпуса А1, усиление стен пищеблока корпуса А1, облицовка подпорных стен, строительство наружных сетей, строительство подпорной стены ПС1п, строительство подпорной стены ПС6(выемка грунта) | Государственные капитальные вложения | Социальный комплекс «Здравоохранение», непрограммная часть | постоянная |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство пансионата семейного типа в г. Кисловодске по пр. Ленина, 24 (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО «Возрождение» Руководитель проекта – Олег Александрович Ястребов (87937) 6-59-99 E-mail: info.shaliapin.ru@gmail.com | Площадь застройки 1863 кв. м., площадь здания 12204 кв. м, земельный участок 3866 кв. м в частной собственности., 110 коечных мест. | 2015-2021 | 1200 / освоено- 943,5 в т.ч. 620 в 2020 г. | Проект в завершающей стадии реализации. Завершена отделка фасада здания. Готовность- 80%. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 60 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | город-курорт Кисловодск |  | Реставрация и реконструкция объекта «Санаторий «Кисловодск», 1934 г., (литер А)» по ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10 (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО «Санаторий Источник Кисловодск». Генеральный директор- С.В. Федоренко. (87937) 6-17-54, 9283051749@mail.ru | Площадь земельного участка – 49 032 кв.м. Общая площадь объекта – 44 763,13 кв.м. Количество создаваемых коечных мест – 543. Подземная парковка на 40 автомобилей | 2020-2023 | 2000 / освоено- 174,71 в 2020 г. | Разработана проектная документация. На участке ведутся подготовительные работы. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 380 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
10 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство административно-лечебного корпуса по пер. Бородинскому в г. Кисловодске (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | Олег Александрович Ястребов (87937) 6-59-99, 2-55-99 | Общая площадь объекта- 3968,9 кв.м., в том числе открытых террас 652,3 кв.м. Этажность объекта- 6 единиц. Планируется организация 69 коечных мест.. | 2017-2021 | 280/ освоено- 220, в т.ч. 109 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Ведется внутренняя отделка здания, проводятся внутренние коммуникации | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция кафе "Пирамида" под центр медицинских услуг в г. Кисловодске по ул. Кирова, 1а (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО "Аптечная Организация Здоровье", г. Кисловодск, пр. Победы, 85, тел.-(87937) 5-09-07 | Площадь объекта- 2270 кв. м, плошадь застройки-507 кв.м. | 2016-2021 | 150 / освоено- 141, в т.ч. 32 в 2020 г. | Реализация проекта завершена. Ведутся пуско-наладочные мероприятия | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | город-курорт Кисловодск | Федеральное казенное учрежбение здавоохранения "Санаторий Эльбрус" Министрерство внутренних дел Российской Федерации | Реконструкция Объекта «Спальный корпус (левое крыло) ГУ «Санаторий «Эльбрус» МВД России в г. Кисловодске», ул. Профинтерна, 33 (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | Министерство внутренних дел Российской Федерации Контактное лицо- Заместитель Главного врача по общим вопросам Инна Игоревна +7 (87937) 3-11-62; +7 (87937) 3-06-15 | Площадь реконструируемого объекта-4500 кв.м. Площадь земельного участка-9400 кв.м. Создаваемые новые коечные места- 139 ед. | 2018-2021 | 301,63 / освоено- 79,8 в т.ч. 29,8 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Ведутся строительно-монтажные работы. | Средства федерального бюджета | Ведутся строительно-монтажные работы |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство санатория «Русель» по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского/ пр. Дзержинского, 1/5» (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | Керимова Ольга Григорьевна Директор ООО "РУСЕЛ" тел: 89034462040, e-mail: ruselcom.kerimova@yandex.ru | Строительство объекта на земельном участке общей площадью 8400 кв.м., этажностью 8 единиц, на 240 номеров. | 2017-2022 | 2000 / освоено- 33,3, в т.ч. 2,3 в 2020 г. | Проект на начальной стадии реализации. В настоящее время ведутся работы по возведению каркаса здания. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 250 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
14 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция кафе под гостиницу, ул. Шаляпина, 10 (Вид экономической деятельности- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | Контактное лицо- Елизарова Людмила Юрьевна, Панагасов А.Г.- 8 (928) 315-65-65 | Реконструкция объекта, общей площадью 2972,3 кв.м., этажностью- 6 единиц, на 50 номеров (около 80 коечных мест). | 2016-2021 | 190 / освоено- 190, в т.ч. 3 в 2020 году | Реализация проекта завершена. Ведутся пуско-наладочные мероприятия | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство гостиницы с кафе и рестораном по пр. Победы, 11 в городе-курорте Кисловодске (Вид экономической деятельности-Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | Егоров Игорь Александрович | Общая площадь объекта- 1638,6 кв.м., 4 этажа,30 коечных мест. | 2018-2021 | 60 / освоено- 43. В 2020 году средства не осваивались. | Проект в стадии реализации. Остекление объекта планируется в 1 кв. 2020 г., фасадные работы- во 2 кв. 2021 г. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | город-курорт Кисловодск |  | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Санаторий им. Орджоникидзе», 1938 год по пр. Ленина, 25(Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) | Общая площадь подлежащая вводу в эксплуатацию- 23 846,5 кв.м., проектом предусмотрена, в том числе модернизация существующего номерного фонда, создание 23 новых коечных места. | 2020-2025 | 6655/ освоено- 560 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. | Государственные капитальные вложения | Социальный комплекс «Здравоохранение», непрограммная часть | постоянная |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция спальных корпусов (коттеджей) литер "Д", "Е", "Ж" по ул. Прудная, 107а. (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО "Санаторий "Вилла-Арнест". // +7 (800) 100-81-05 +7 (988) 751-71-73 // info@villa-arnest.ru | Общая площадь объектов- 831,5 кв.м. | 2020 | 39,9/ освоено-39,9 | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
18 | город-курорт Кисловодск |  | Капитальный ремонт бывшего корпуса санатория им. Кирова по пр. Ленина, 21 (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО «КСКК «АКВАЛОО» | Капитальный ремонт и реставрация объекта, рассчитанного на 120 коечных мест | 2019-2021 | 300 / освоено- 273, в т.ч. 197 в 2020 г. | Проект в завершающей стадии реализации. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство мини-гостиницы по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 44 (Вид экономической деятельности- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | Частное лицо | Общая площадь объекта- 650 кв.м., 3 этажа. | 2019-2020 | 35 / освоено 35, в т.ч. 1 в 2020 г. | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | город-курорт Кисловодск |  | Пристройка и реконструкция входной группы отеля «Palazzo» по ул. Умара Алиева, 48 (Вид экономической деятельности- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | ООО "Гепард", Директор- Борсова Гарафа Зульевна, тел. (87937) 7-13-57 | Общая реконструируемых и пристраеваемых объектов- 355,11 кв.м., 23 новых коечных места. | 2020 | 32 / освоено- 32 в 2020 г. | Проект в завершающей стадии реализации. Возведена пристройка и летняя веранда к зданию гостиницы. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6
21 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство гостиницы на 12 номеров по ул. Римгорская, 23а(Вид экономической деятельности- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | Частное лицо- Эбзеева Зульфа Хусейновна | Площадь застройки- 570 кв.м., общая площадь объекта- 1092,5 кв.м., этажность- 3 ед. | 2020-2021 | 40 / освоено- 4,2 в 2020 году | Проект на начальной стадии реализации. Осуществляется возведение каркаса здания | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство санатория "Версаль" по ул. Володарского, 5 (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | ООО "Афи Рус" | Создание 150 коечных мест, площадь объекта 3200 кв.м. | 2020-2021 | 670 / освоено- 520 в 2020 г. | Проект по строительству 1 блока здания в завершающей стадии реализации. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23-26 | город-курорт Кисловодск |  | Организация гостевых домов: "Дача Ксешинской на 12 мест" (ул. Софьи Перовской, 6), "Камилла на 60 мест" (ул. Подгорная, 45б), "Марсель на 13 мест" (ул. Вокзальная, 1), "Симфония на 36 мест" (ул. Карла Маркса, 12). (Вид экономической деятельности- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | Частные лица | Создано 121 коечное место | 2020 | 320 / освоено- 320 в 2020 г. | Проект по строительству 1 блока здания в завершающей стадии реализации. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
Образование
27 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске (Вид экономической деятельности- образование среднее общее) | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Мощность объекта - 1000 мест. | 2020-2021 | 1063 / в т.ч. 82,84 в 2020 году. | Ведутся работы по устройству каркаса здания, возводятся перегородки между этажами. | Подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройства Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». | Соглашение Минкавказа России и Правительства СК от 13.12.2019 г. № 370-09-2020-014 | Постоянная |  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске (Вид экономической деятельности- деятельность сети дошкольных образовательных организаций) |  | Мощность объекта - 280 мест. | 2020-2021 | 265,03 / в т.ч. 18,61 в 2020 году. | Ведутся работы по устройству каркаса здания, возводятся перегородки между этажами. |  | Соглашение Минкавказа России и Правительства СК от 13.12.2019 г. № № 370-09-2020-011 | Постоянная |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, 53, в городе-курорте Кисловодске. (Вид экономической деятельности- образование среднее общее) | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Строительстьво ногого общеобразовательного учреждения, создание 275учебных мест | 2019-2020 | 420,2 / 341,28 | Реализация проекта завершена | Подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройства Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». | Соглашение Минкавказа России и Правительства СК от 13.12.2019 г. № 370-09-2020-014 | Постоянная | 31606.69 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
30 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко) (Вид экономической деятельности- деятельность сети дошкольных образовательных организаций) |  | Мощность объекта - 100 мест. | 2019-2020 | 224,6 / 218,48 | Реализация проекта завершена |  | Соглашение Минкавказа России и Правительства СК от 13.12.2019 г. № № 370-09-2020-011 | Постоянная | 30334.85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
31 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Реконструкции и восстановление здания средней общеобразовательной школы № 1 города-курорта Кисловодска, ул. Богдана Хмельницкого, 7 (Вид экономической деятельности- образование среднее общее) | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Мощность объекта- 116 мест. | 2020-2021 | 76,7 / освоено 12 млн. руб. в 2020 г. | Осуществляется проведение работ по усилению фундамента здания, ведутся внутренние отделочные работы |  | Соглашение Минкавказа России и Правительства СК от 13.12.2019 г. № 370-09-2020-014 | Постоянная |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для МБДОУ ДС №8 по ул. Велинградская, д.24 в г. Кисловодске (Вид экономической деятельности- деятельность сети дошкольных образовательных организаций) |  | Мощность объекта- 40 мест | 2020-2021 | 78,71 / 1,89 | Ведутся работы по устройству каркаса здания, возводятся перегородки между этажами. | Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования" | Постановление Правительства СК от 22.10.2019 № 456-п "Об утверждении КАИП на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг." | Постоянная |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здравоохранение
27 | город-курорт Кисловодск | Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края | Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», (1-й этап) (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | 1. Министерство здравоохранения Ставропольского края Телефон:8-(800)-200-26-03, Факс:8-(800)-200-26-03 E-mail:info@mz26.ru. 2. Главный Врач ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» Егоров Сергей Георгиевич, тел. приемной: (87937) 6-87-70 | Создание новых 24 коечных места (в рамках 1 этапа) | 2020-2021 | Всего- 1049, в т.ч. 101,8 в 2020 г. | В настоящее время ведутся подготовительные работы. Реконструкция не начата. Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на 1-й этап реконструкции. | Средства федерального и краевого бюджета | Постановление Правительства СК от 26.10.2018 № 472-п «Об утверждении КАИП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | город-курорт Кисловодск | Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края | Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», (1-й этап) (Вид экономической деятельности- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) | 1. Министерство здравоохранения Ставропольского края Телефон:8-(800)-200-26-03, Факс:8-(800)-200-26-03 E-mail:info@mz26.ru. 2. Главный Врач ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» Егоров Сергей Георгиевич, тел. приемной: (87937) 6-87-70 | Создание новых 24 коечных места (в рамках 1 этапа) | 2020-2021 | 1048,78 / в т.ч. 10,74 в 2020 г. | Ведутся строительно-монтажные работы.Заключен государственный контракт от 27.07.2020 г. № 776ЭА-2020 между минстроем СК и ООО «Стройинвест-КМВ» на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (1 этап- «Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением»). Цена котракта- 687,56 млн. руб., срок выполнения работ- 30.11.2021 г. | Средства федерального и краевого бюджетов. | Постановление Правительства СК от 26.10.2018 № 472-п «Об утверждении КАИП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Физическая культура и спорт
34 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом». (Вид экономической деятельности- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений). | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Мощность (единовременная пропускная способность) - 101 чел. Общая площадь 3,2 тыс. кв.м., площадь застройки 2, 1 тыс. кв.м., строительный объем 26,8 тыс. куб.м. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса одно-трехэтажное, близкой к прямоугольной форме в плане, размером в осях 46,66 х 45,0 м. | 2019-2020 | 150,48 / освоено 150,48 | Объект построен и введен в эксплуатацию | Подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройства Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». | Гарантии, предусмотренные государственной программой | постоянная |  | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
35 | город-курорт Кисловодск | Министерство спорта Российской Федерации | Реконструкция плавательного бассейна ФГБУ ПОО "Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва" по пр. Победы, 14-16 (Вид экономической деятельности- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений). | Заказчик- Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г. Москва, тел.: (495) 995-05-79, +7(87937) 2-38-17, +7(87937) 2-88-36, e-mail: info@sport-dp.ru, priemnay@kislovodsk-sport.ru. | Общая площадь реконструируемого объекта- 6172 кв.м. | 2020-2022 | 613,17 / 184,25 | Ведутся общестроительные работы, демонтажные работы, работы по возведению подпорной стены, шпунтовому ограждению котлована, испытанию свай, вырубке деревьев. | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Гарантии, предусмотренные государственной программой |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | город-курорт Кисловодск | Министерство спорта Российской Федерации | Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске 5-й этап. Верхняя база. (Вид экономической деятельности- Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | ФГБУ «Юг Спорт» Тел. Приемной: (87937) 9 66 66 | Предоставление услуг в области физической культуры и спорта. | 2017-2020 | 2282,0 / освоено- 2280,8 | Легкоатлетический манеж (общестроительные работы, отопление, теплоснабжение, технологические решения). Переходная галерея № 4 (общестроительные работы), переходная галерея № 5 (общестроительные работы). Устройство дорожного покрытия. Озеленение. | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» | Гарантии в рамках указанных федеральных целевых программ | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 416 | 200 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске 6-й этап. Нижняя база. 1-я очередь строительства. (Вид экономической деятельности- Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) |  | Предоставление услуг в области физической культуры и спорта, а также гостиничных услуг. | 2017-2021 | 1593,4 / освоено- 1169,3, в т.ч. 190,2 в 2020 г. | Учебный корпус. Общестроительные работы. Водопровод, внутренняя канализация, силовое электрооборудование , отопление, вентиляция.тротуары и отмостки, наружные сети канализации.Лифты. Внутренее электроосвещение, оповещение и радиофикация., внутреннее силовое оборудование. Комплексная автоматизация. Структурированные кабельные сети. Внутреннее электроосвещение. Комплексная автоматика, наружные сети связи, оповещение и радиофикация. Системы комплексного управления доступом.Восстановление покрытий (в секторе бега, Эластур на легкоатлетическом ядре). Наружные сети хоз-питьевого водопровода. Тротуары и отмостки. Восстановление покрытий на техпроездах и подкрановых путях. Наружные сети связи (внутриплощадочные линейные сооружения). Наружные сети противопожарного водопровода. Диспетчеризация. Озеленение. Восстановление покрытия на теннисном корте № 4. Комплексная автоматика. Системы вызова персонала для МГН. Системы передачи данных. Система контроля управления доступом. Видеонаблюдение, оповещение и радиофикация.. Внутренний водопровод (учебный корпус) |  | Гарантии в рамках указанных федеральных целевых программ | постоянная |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торговля и услуги
38 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство торгово-развлекательного центра в г. Кисловодске на ул. Кутузова/Горького (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | ООО "Кислород" Директор- Байчорова Лейла Унуховна. Тел.: +7(928)724-01-24, 8 (928) 382-88-66 (Амир). E-mail: amirnashev@yandex.ru, info@kislorodtrc.ru | Строительство ТРЦ площадью 23494 кв. м, включающий: кинотеатр, фитнес-центр, боулинг, предприятия общественного питания, детские комнаты, супермаркет, земельный участок в частной собственности, площадь: 9994 кв. м., 5 этажей. | 2015-2021 | 2400/освоено- 2138, в т.ч. 502 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Ведутся внутренние отделочные работы, завершается прокладка инженерных сетей. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | временная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 500 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство выставочно-ярмарочного павильона по пр. Мира. (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь объекта- 355,4 кв. м. | 2020 | 8,9 / 8,9 | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | временная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
40 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина по пр. Дзержинского, 44 Г. (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь объекта- 60 кв. м. | 2020 | 2,8 / освоено- 2,8 | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | временная |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина по ул. Катыхина, 147 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Саркисян Альварт Патвакановна | Количество этажей- 2 ед. Площадь здания- 422,4 кв.м. Площадь застройки- 250,6 кв.м. Площадь земельного участка- 366 кв.м. | 2018-2020 | 25/ освоено 15, в т.ч. 2 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Осуществляются работы по возведению каркаса здания. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция существующих производственных помещений под складские помещения по ул. Чехова, 64а, 64б (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Костюк Игорь Юрьевич, Хачатурова Каринэ Рафаэловна | 1. По объекту по ул. Чехова 64а. Площадь объекта- 1180,2 кв.м. Этажность- 2 ед. Площадь земельного участка- 616 кв.м. 2. По объекту по ул. Чехова 64б. Площадь земельного участка- 3211 кв.м. Этажность- 2 ед. Площадь объекта- 1463,6 кв. м. | 2018-2020 | 25 / освоено 25, в т.ч. 11 в 2020 г. | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 15 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3
43 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина по ул. Чапаева 15 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Арзуманян Хачатур Рафаэльевич | Этажность- 2 ед. Площадь объекта- 750 кв. м. | 2018-2020 | 26 / освоено 25, в том числе 2 в 2020 г. | Проект в завершающей стадии реализации | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство универсального магазина по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | Минасов Сергей Мовсесович 8(928)007-95-00 | Площадь застройки- 38 кв. м., площадь объекта- 60,3 кв. м., этажность- 2 ед | 2019-2020 | 3 / освоено 3, в т.ч. 1 в 2020 году | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
45 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина по адресу: г. Кисловодск, ул. Главная, 71 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Каитова Лаура Рамазанова 8(928)349-12-12 | Площадь застройки- 290 кв. м., площадь объекта- 454 кв. м., этажность- 2 ед. | 2019-2021 | 24 / освоено 20, в том числе 13 в 2020 году | Каркас здания возведен, завершено устройство оконных блоков и кровли, ведутся внутренние отделочные работы и проведение инженерных сетей | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина с автомойкой по адресу: г. Кисловодск, ул. Некрасова, 14 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь застройки- 140 кв. м., площадь объекта- 410 кв. м., этажность- 2ед | 2019-2020 | 17 / освоено 17, в т.ч. 5 в 2020 г. | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина "Пятерочка" по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 81 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Аванесова Алла Викторовна, Эдиков Эльдар Асланбекович | Площадь застройки- 550 кв.м. площадь объекта- 1033,3 кв. м., этажность- 2 ед | 2019-2020 | 35 / освоено 35, в т.ч. 14 в 2020 г. | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
48 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция нежилого здания под торгово-офисный центр с пристройкой нежилых помещений по адресу: г. Кисловодск, ул. Горького, 29 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Ганжа Александр Викторович | Площадь объекта- 700 кв. м., этажность- 3 ед | 2019-2021 | 35 / освоено 32,2, в т.ч. 20,5 в 2020 году. | Проект в завершающей стадии реализации. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 71 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь объекта- 750 кв. м., этажность- 3 ед | 2019-2021 | 22 / освоено 12,5, в т.ч. 3 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Ведутся работы по внутренней отделке здания, осуществляются подведение инженерных коммуникаций. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина "Пятерочка" по ул. 40 лет Октября, 27. (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь объекта- 350 кв. м. | 2020 | 16 / освоено 16 | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
51 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина "Светофор" по ул. Седлогорская, 155а. (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь объекта- 700 кв. м. | 2020 | 20 / освоено 20 | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
52 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство автозаправочной станции и автомойки с самообслуживанием по адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 159 (Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь территории- 500 кв. м.единовременная пропускная способность- 4 автомобиля (мойка), 6 автомобилей (заправочная станция) | 2019-2020 | 11 / освоено 11, в т.ч. 1,2 в 2020 г. | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
53 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина «Пятерочка» по пр. Дзержинского 30(Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь объекта- 280 кв.м. | 2020 | 13,8 / освоено 13,8 в т.ч. 2020 г. | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
54 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина по ул. Щербакова, 20(Вид экономической деятельности- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) | Частное лицо | Площадь объекта- 520 кв.м. | 2020 | 22 / освоено 22 в 2020 г. | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Многоквартирные дома
55 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома ул. 40 лет Октября, 37 (Вид экономической деятельности- Строительство) | ООО "Специализированный Застройщик "Стройжилсервис-1", (87937) 7-64-32 e-mail: d75239@yandex.ru | Площадь здания- 28834,2 кв.м., площадь застройки- 6341,6 кв.м., площадь земельного участка- 43166 кв.м. Этажность- 10 ед. | 2020-2024 | 1200 / освоено-130 | Проект в стадии реализации. Получено разрешение на строительство. Завершаются работы по вывозу строительного мусора со строительной площадки. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома "Золотой ключ" по ул. Куйбышева/угол 40 лет Октября (Вид экономической деятельности- Строительство) | ООО "Космос" Генеральный директор- Мурадов Назим Абдулович, тел.-(87937) 2-69-29, 6-17-54, 8 (928) 357-24-00 e-mail: kskosm617@mail.ru | Площадь объекта- 31740,7 кв.м., Количество этажей жилого комплекса- 11 ед. | 2016-2021 | 1890 / освоено- 1720, в т.ч. 947,9 в 2020 г. | Общая готовность объекта составляет 90%. Завершаются внутренние отделочные работы, завершено остекление объекта и отделка фасада здания. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 35 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Замковая, 41 (Вид экономической деятельности- Строительство) | Агутов Абдулазиз-Абдугамитович | Площадь объекта- 4780 кв.м., площадь застройки- 785 кв.м. Количество этажей жилого комплекса- 6 ед. | 2020-2021 | 350 / освоено- 309, в т.ч. 309 в 2020 г. | Общая готовность объекта составляет 75%. Ведутся работы по внутренней отделке здания. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями (Жилой комплекс «Парковый») по ул. Войкова (1-я очередь, 2-я очередь, 3-я очередь) (Вид экономической деятельности- Строительство) | ООО "Стройжилсервис" (87937) 7-64-32 e-mail: d75239@yandex.ru | Площадь застройки- 1-я очередь: 2556,9 кв.м. 2-я очередь- 1428,9 кв.м. 3-я очередь-1587,3 кв.м. Общая площадь зданий- 21 488,2 кв.м., в т.ч.: 1-я очередь, секция А (8060,9 кв.м.), Секция Б (7925,5 кв.м.), Секция В (5501,8 кв.м.) | 2017-2022 | 1800 / освоено- 1169, в т.ч. 559 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Реализация проекта 1-ой очереди завершена. Завершается строительство здания 2-ой очереди. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | временная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 25 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома по пр. Победы, 151 (Вид экономической деятельности- Строительство) | ООО "Стройжилсервис" (87937) 7-64-32 e-mail: d75239@yandex.ru | Площадь здания- 18 тыс. кв.м. | 2018-2021 | 620 / освоено- 531,3, в т.ч. 298 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Ведутся работы по отделке фасада здания. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | временная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Коллективная, 11 (Вид экономической деятельности- Строительство) | ООО "Стройжилсервис" (87937) 7-64-32 e-mail: d75239@yandex.ru | Строительсво 10-ти этажного жилого дома, площадью 12 тыс. кв.м. | 2018-2020 | 430 / освоено- 430 в т.ч. 149,2 в 2020 г. | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Пушкина, 95 (Вид экономической деятельности- Строительство) | ООО "Стройжилсервис" (87937) 7-64-32 e-mail: d75239@yandex.ru | Строительсво 11-ти этажного жилого дома, площадью застройки- 597,9 кв.м. Площадь здания- 12586,8 кв.м. | 2018-2022 | 490 / освоено- 228,8, в т.ч. 90 в 2020 г. | Проект в стадии реализации. Выполняются работы по возведению типовых этажей. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | временная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 17 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Жмакина, 6 (Вид экономической деятельности- Строительство) | Урузбиев Магомед Тенгисович | Количество этажей- 3 ед. Площадь здания- 1480,7 кв.м. | 2018-2021 | 42 / освоено 41. В 2020 г. средства не осваивались. | Проект в завершающей стадии реализации. Осуществляется возведение 4 этажа. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по ул. 8 Марта, 37 (Вид экономической деятельности- Строительство) | Махотлов Руслан Хамидбиевич (Контактное лицо- прораб Прокудин В.М. 8(8662) 74-12-29) | Строительство 12 этажного жилого дома на земельном участке площадью 1010 кв.м. Площадь объекта- 9385,6 кв.м., площадь застройки- 1275 | 2010-2021 | 300,3/ освоено-290. В 2020 г. средства не осваивались. | Проект в завершающей стадии реализации. Ведутся пуско-наладочные мероприятия. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 40 лет Октября, 27 (Вид экономической деятельности- Строительство) | Карачаев Нурадил Даидович, Мамедова Зинаида Васильевна | Количество этажей- 3 ед. Площадь здания- 1841,6 кв.м. | 2018-2020 | 82 / освоено- 82, в т.ч. 9 в 2020 г. | Реализация проекта завершена. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | город-курорт Кисловодск |  | Реконструкция многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева, 88 (Вид экономической деятельности- Строительство) | Частное лицо- Овсиенко И.М. | Площадь застройки- 672 кв. м., площадь объекта- 1041 кв. м. | 2020 | 27 / освоено- 27 | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | временная | Соответствеут среднему уровню заработной платы на территории СК по соответствующему ОКВЭД 2 | 23 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Декабристов 18,20,22 (3 ед.) (Вид экономической деятельности- Строительство) | Частное лицо | Общая площадь объектов- 9000 кв. м. | 2020 | 490 / освоено- 490 | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Пятигорская 50, 50а, 60, 68 (Вид экономической деятельности- Строительство) | Частное лицо | Общая площадь объектов- 11000 кв. м. | 2020 | 530 / освоено- 530 | Реализация проекта завершена | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство общественных территорий
68 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского (Вид экономической деятельности- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки) | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Общая площадь земельных участков для благоустройства пешеходной части проспекта 0,785 га. | 2019-2020 | 242,8 / освоено 229,79, в т.ч. 37,73 в 2020 г. | Реализация проекта завершена. | Бюджетные инвестиции (всех уровней бюджета) | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | город-курорт Кисловодск |  | Благоустройство пешеходной зоны ул. Вокзальной и ул. Герцена (Вид экономической деятельности- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки) |  | Общая площадь земельных участков для благоустройства пешеходной части проспекта- 0,162 га (ул. Вокзальная). Площадь участка благоустройства – 2850,0 кв.м. (ул. Герцена) | 2019-2020 | 67,1 / освоено 66,37 | Реализация проекта завершена. | Бюджетные инвестиции (всех уровней бюджета) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Благоустройство объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Журавли" по ул. Кольцова. (Вид экономической деятельности- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки) | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Общая площадь земельного участка- 8969,81 кв. м. | 2020-2021 | 104,7 / 69,53 | Бюджетные инвестиции, выделяемые в рамках муниципального контракта от 24.04.2020 г. № 9. Работы выполняются за счёт средств курортного сбора. | Средства бюджета Ставропольского края, бюджета г. Кисловодска |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Выполнение работ благоустройству территории, прилегающей к "Мемориальному комплексу "Воинская слава" и воинских захоронений, расположенных по адресу: г. Кисловодск, пр. Цандера | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Общая площадь земельного участка- 8 710 кв. м. | 2020-2021 | 93,94 / 42,1 | Бюджетные инвестиции, выделяемые в рамках муниципального контракта от 25.02.2020 № 3. | Средства бюджета Ставропольского края, бюджета г. Кисловодска |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | город-курорт Кисловодск | Администрация города-курорта Кисловодска | Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске. (Вид экономической деятельности- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки) | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | Общая площадь земельных участков для благоустройства пешеходной части проспекта 0,785 га. | 2020-2021 | 426,8 / 25,75 | В настоящее время ведется замена покрытия откоса, устройство противофи-льтрационного экрана. | Средства бюджетов всех уровней | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общественное питание
73 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство магазина с рестораном по адресу: г. Кисловодск, ул. Кирова/Шаляпина (Вид экономической деятельности-Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) | Лобжанидзе Тамази Белиевич | Общая площадь объекта- 445 кв.м., 2 этажа. | 2019-2020 | 39 / освоено- 36, в т.ч. 17 в 2020 г. | Проект на завершающей стадии реализации. Объект построен, завершена внутренняя отделка здания, ведется благоустройство территории. Ведутся пуско-наладочные мероприятия | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие сферы
74 | город-курорт Кисловодск |  | Строительство здания управленческой деятельности по ул. Островского, 7б (Вид экономической деятельности- Строительство) | Контактное лицо-Нерсесян Марина Михайловна | Количество этажей- 4 ед. Площадь здания- 1888,53 кв.м. Площадь застройки- 576,64 кв.м. Площадь земельного участка- 692 кв.м. | 2018-2020 | 85 / освоено13,5, в т.ч. 3 в 2020 году. | Ведутся работы по возведению каркаса здания. | без предоставления государственной поддержки | без предоставления государственной поддержки | постоянная |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0