## рабочий лист
ОТЧЕТ органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных округов, городских округов Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за январь - июль 2024 года
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа СК Мацагорова Елена Александровна, тел. (865-57) 2-73-11, e-mail: EMATSAGOROVA@mail.ru
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Буйволиный молочный комплекс «Александровский». Сельское хозяйство. | ООО «Буйволиный молочный комплекс «Александровский», Ставропольский край, Александровский район, село Александровское, улица К.Маркса, 69; Директор Гюльмагомедов Ревшан Собирович, тел. 8-909-7722-222, e-mail: bufalocom@yandex.ru | 2601006160 | 2021-2024 | 30/30 | Строительство буйволиной фермы молочного направления на 280 дойных буйволиц и 705,6 тонн молока в год и комплекса переработки мяса | 510 | Собственные и заемные средства | нет | Завершено строительство двух доильных и административного корпусов, гаража, подключение к линиям электро и газопровода, обеспечено твердое покрытие, получена лицензия на добычу воды из скважины, установлены система винтиляции и логунное устройство для сбора и хранения навоза, стойловое оборудование, поилки. По состоянию на 01.07.24 г. создано 30 рабочих места со средней зарплатой 50 тыс. руб., имеются 238 буйвола, из них 109 взрослых буйвола, в т.ч. 3 - производителя. | Всего – 291,45 млн. рублей, из них за 1 полугодие 2024 г. - 60 млн. руб. | нет | Выделены земельные участки общей площадью 1211 га в аренду без торгов, проводится межевание земельных участков, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дороги.
Андроповский муниципальный округ Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Строительство придорожного комплекса со станцией быстрой заправки электромобилей | Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ ЮГ", Багандова С.М. Великорецкий А.Ю., 8-909-750-86-54 | 260301486645 | 2022-2025гг | 25 | Строительство заправочного комплекса с установкой зарядки для электроавтомобилей, стоянкой для большегрузных автомобилей. | 180 | Оборотные средства предприятия, долевое участие иных юридических лиц | НЕТ | Согласно бизнес-плана на земельном участке предусмотрено строительство комплекса заправки с возможностью заправки автомобилей всеми видами топлива, всключая станцию заправки электромобилей. Земельный участок переведен из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности. Ведутся переговоры о техническом присоединении к коммунальным услугам | 0
в сфере сельского хозяйства
1. | Переработка молока | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ «ГАЛАС», руководитель Янакова В.В., 8-928-812-38-95 | 260301751854 | 2023-2027 | 5/5 | Срок окупаемости проекта: 6 г., NPV -17,9 млн.руб., IRR -67,86%, ARR -66,54%, PI- 2,25 | 25 | собственные, средства гранта | нет | В собственности земельный участок, площадью 4,1 га. Произведена модернизация производственного помещения, предназначенного для переработки и хранения. Приобретено оборудование. Из-за низкого напряжения электросети пуско-наладочные работы не проводились. Заменен трансформатор, который обеспечивает стабильное напряжение. С 15 июля будет проведены работы по наладке оборудования мощностью 2000 л./сут. | 21.9 | нет
2. | Выращивание картофеля с дальнейшим производством картофеля фри | ООО "Экопрод", директор Сукачева Л.Ю., 8-961-45850-25 | 262319326498 | 2022-2024 | 5/14 | Срок окупаемости проекта: 4 г., NPV -91,1 млн.руб., IRR -26,93%, ARR -27,26% | 149.6 | собственные, заемные | нет | Земельный участок (2 га), удовлетворяющий условиям производства оформлен в аренду Построено производственное помещение,обустроена территория. Проведены работы по наладке оборудования. Выпускается продукция глубокой заморозки - картофель фри и картофель по-деревенски. Запланирована годовая переработка 3350 тонн сырого картофеля с выходом 1190 тонн готовой продукции. | 150.7 | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Строительство завода по розливу безалкогольных напитков в с.Солуно-Дмитриевское | ЗАО "Водная компания "Старый источник", ген. директор Струговщик Я.С., контактное лицо зам директора - Ткачев Е.В. Тел. 8-928-818-51-51 | 2630024445 | 2024-2027 | 100/0 | Срок окупаемости проекта 10 лет | 2000 | собственные, заемные | нет | Для расширения имеющихся произодственных мощностей приобретен произведственный комплекс в с.Солуно-Дмитриевском общей площадь 18000 м2 , приступили к ремонтный пработам. Заключены договоры на приобретение оборудования | 440
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Создание семейной оленеводческой фермы в с.Крымгиреевское | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тальберг Владимир Леонгардович | 861900092655 | 2020-2023 | 7/7 | Срок окупаемости проекта: 7,5 лет | 50 | собственные, грант | нет | Получен грант в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края на развитие семейной оленеводческой фермы в сумме 30,0 млн. руб., а также 20 млн.руб собственных средств. Из них приобретено 78 оленей, также приобретена сельскохозяйственная техника в количестве 3 единиц. | 50,0/0 | нет | нет
2 | Создание молочно-товарной фермы по производству молока | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Григорян Эрик Борисович | 260319372776 | 2020-2023 | 4/1 | Срок окупаемости проекта: 8 лет. | 15 | собственные, субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка с/х животных | нет | За счет собственных средств был приобретен земельный участок площадью 110 гектаров. Построена молочно-товарная ферма на 100 голов крупного рогатого скота,корпуса для содержания телят, закуплена сельхозтехника, молочное оборудование и 30 голов племенных нетелей айрширской породы из Калининградской области. Планируется приобретение еще 50 племенных нетелей айрширской породы . | 13,265/0 | нет | нет
3 | Реконструкция молочно-товарной фермы | Глава крестьянского(фермерского) хозяйства Муртазалиев Магомед Магомедович |  | 2021-2023 | 5/5 | Срок окупаемости проекты: 8 лет. | 35 | собственные, грант | нет | Получен грант в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 35,0 млн.рублей. Из них 14,0 млн. рублей собственных средств. Реконструирована МТФ на 140 молочных коров, закуплено оборудование для переработки молока, племенные нетели. | 35,0/0 | нет | нет
в санаторно-курортной сфере
1. |  | ООО "Мясоедово", генеральный директор Синица Андрей Николаевич | 782006349105 | 2021-2023 | 10/10 | Срок окупаемости проекта: 5 лет. | 7.8 | собственные, средства гранта | Нет | В рамках проекта, направленного на развитие внутреннего и вьездного туризма, проведены работы по благоустройству территории, подведены коммуникации. Получены два гранта, каждый на сумму 3,0 млн.руб. Первые туристы уже посещают туристкий комплекс. Непосредственно для принятия гостей установлены 8 модульных домов, расчитанные на проживание от 2 человек в каждом из них. Завершено строительство домиков-хобитов для проживания туристов. Спа- копмлекс начал свою работу. | 8,7/0 | нет | Нет
Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, Келехсаев Руслан Рубенович - временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, тел. (865 55) 5 15 01
Реализуемые инвестиционные проекты
в иных сферах
1. | Строительство торгового здания в Дивном | Индивидуальный предприниматель Войцеховский Олег Леонидович | 260201921816 | 2022 – 2024 г.г. | 4/0 | Период оккупаемости – 2 года, внутренняя норма рентабельности – 15-20 % | 5 | заемные средства - 3,5 млн. руб., собственные средства - 1,5 млн. руб. | нет | в стадии реализации | 4,0/1,0 | нет | нет | нет
Арзгирский муниципальный округ Ставропольского края
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Строительство зернодробильного цеха | ндивидуальный предпринмиатель, Сулейманов К.А., с. Арзгир, +78656031480 |  | 2022-2023 | 8 | создание зернодробильного цеха | 17.5 | собственные средства – 30%, заемные средства (кредиты) – 70% | нет | оформление разрешительной документации на деятельность | 17,5 | нет | нет | нет
Администрация Буденновского муниципального округа Ставропольского края, заместитель начальника отдела экономического развития администрации Буденновского муниципального округа Ставропольского края Жилин С.Г. тел.: 8 (86559) 2-01-27
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | Комплексная система развития ООО "Ставролен" 1 этап | ООО "Ставролен" И.О. зам. генерального директора по кап строительству Руцкий Денис Викторович (86559)5-13-55 | 2624022320 | 2019-2026 гг. | 0/0 | Извлечение из ПНГ этановой фракции и увеличение выработки ШФЛУ для замещения нефти в качестве сырья пиролиза. Увеличение производительности производства этилена и полиэтилена. Увеличение производительности пирогазового турбокомпрессора CX-2001, NPV- 29,136, IRR - 19,02 | 29327.9 | Собственные средства | нет | Выполнено проектирование. Проект перенесен в опционный лимит | 244.2 | Нет | Нет | Нет
В сфере сельского хозяйства
1. | Хлопок Руси | АО СХП "Терский"; Генеральный директор Шебзухов Алибек Эльмурзович 88006005995 | 2624034251 | 2019-2025 | 30 | АО СХП «Терский» реализует масштабный проект по орошению земель, выращиванию и переработке хлопка в Будённовском районе Ставропольского края, включающий следующие задачи: 1) Строительство системы орошения на 20 340 га; 2) покупка хлопокоуборочных комбайнов и вспомогательной техники; 3) создание перерабатывающих мощностей по первичной переработке хлопка 4) строительство складских помещений. Показатели экономической эффетивности: Чистая привиденная стоимость, NPV- 3,5 млрд. руб. Внутренняя норма доходности, IRR - 8,1 % Дисконтированный срок окупаемости - 12,1 лет. | 12200 | 76,2% заемные средства 23,8% собственные средства. | нет | Реализован первый этап инвестиционного проекта. Построена система орошения на площади 4 340 Га. Реализация последующих этапов приостановлена по причине начала пандемии коронавируса в 2020 году, проблем с земельным участком и Горько-Балковского водохранилища и водообеспечения проекта. | 1728 | Водообеспеченность проекта | Направлены предложения в уполномоченные органы по решению проблемных вопросов | нет
2. | «Реконструкция текущих мощностей и строительство зернового грузоформирующего узла (ЗГУ) на базе дочернего общества АО «ОЗК» АО «Элеватор» г. Буденновск» | АО "Элеватор". Управляющий директор Тряничева Ирина Евгеньевна (86559) 2-03-74 | 2624000012 | 2016 – 2025 гг. | 10/0 | «Реконструкция текущих мощностей и строительство зернового грузоформирующего узла (ЗГУ) на базе дочернего общества АО «ОЗК» АО «Элеватор» г. Буденновск» (г. Буденновск). В рамках проекта предполагается строительство:многофункционального центра обработки зерна в потоке для увеличения мощности по приемке зерна с автотранспорта до 10 тыс. тонн/сутки; дополнительных 64 тыс. тонн емкостей хранения для обеспечения размещения всего поступающего на перевалку зерна. | 917 | собственные - 183,4 заемные - 733,6 | нет | Прединвестиционная. Разработана проектно-сметная документация. Реализация инвестпроекта приостановлена. | 23.1 | нет | нет | нет
3. | Развитие "Птицефабрика Преображенская" Буденновский район Ставропольского края | ООО "Птицефабрика «Преображенская" директор Полянский Юрий Николаевич (86559)9-92-46 | 2624033900 | 2017-2022 | 159/159 | многофункционального центра обработки зерна в потоке для увеличения мощности по приемке зерна с автотранспорта до 10 тыс. тонн/сутки; | 993 | собственные средства, заемные средства | нет | На производстве создано 159 рабочих места. Промышленного стада - 360000/год курицы несушки. Проводятся работы по пуску в эксплуатацию комбикормового цеха. | 993 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
4 | Строительство отделения выдержки коньячного дистиллята | ОАО Агрофирма "Жемчужина Ставрополья", главный инженер Сергушин Александр Владимирович (86559) 9–12–37 | 2624022986 | 2023 г. | 0/0 | Увеличение производственных мощностей на 120 тыс. дал | 48.425 | Собственные средства | Нет | Проект приостановлен | 20.349 | нет | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
В сфере промышленности
1 | 3аменаоборудования установки ПИРОТОЛ цеха№ 2 "Разделение пирогаза и получение бензола производства этилена" | ООО "Ставролен" И.О. Зам. генерального директора по кап строительству Руцкий Денис Викторович (86559)5-13-55 | 2624022320 | 2019-2023 г.г | 0/0 | 3амена реакторов и теплообменников производства этилена с целью повышения надежности оборудования и снижения рисков возникновения инцидентов и аварийных ситуаций, а так же соблюдения требований нормативных актов в области промышленной безопасности. | 452.3 | собственные средства | нет | Проект реализован | 371,0/0 | нет | нет
Грачевский муниципальный округ Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Грачевская ВЭС | ООО «Умные Системы», Генеральный директор Войтик Ольга Борисовна т. 8-928-820-72-91 | 2636053932 | 2025-2027гг. | 40/0 | Строительство ВЭС для производства электрической энергии. Внутренняя норма рентабельности IRR 8,48%.Чистый приведенный доход NVP 15472,88 | 8000 | кредит и софинансирование проекта инвестором | нет | 1. Земельные участки общей площадью 280 Га. Договора аренды земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена. 2. Проведен годичный ветромониторинг. Мониторинг проводился с июля 2015г. по август 2016г. немецкой компанией GEO-NET Unweltconsulting . 3. Получены общий и банковский отчет. 4. Предварительный анализ СВМ. Мощность ВЭС 150 МВт. Выдача мощности в сеть 330 кВ, включающая в себя: сооружение на двухцепных опорах заходов ВЛ 330 кВ Ставрополь - Благодарная в РУ 330 кВ ВЭС, выполненных проводом 2хАС-300 длинной 17 км каждый; установка одного трансформатора типа ТДЦ 250000/330 5. Проект включен в Схему и Программу развития электроэнергетики Ставропольского края на 2023 – 2027гг.. 6. Проект внесен в Схему территориального планирования Ставропольского края. 7. Поданы документы в Департамент технологического развития исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» для технологического присоединения ВЭС к Федеральным сетям на 150 МВт. Рассмотрение заявки приостановлено в связи с письмом Администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края на основании необходимости изменить статус земельного участка с сельскохозяйственного на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи. 8. Письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 26.09.2018г. №13-7794, о том, что данный земельный участок расположен за пределами земель лесного фонда Калаусского и Ставропольского лесничеств, а также не входит в границы особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения. 9. Проведены научно -исследовательские работы Южным научным центром Российской академии наук (ЮНЦ РАН) по предоставлению информации о видах флоры и фауны, о путях миграции птиц, их кормлении, местах зимовок и гнездования. Предоставлено заключение от 29.07.2019г. 10. Получено Согласование строительства ВЭС № 19 от Федерального Агентства Воздушного транспорта (Южное МТУ Росавиации) от 21.09.2020г. |  | выделение земельных участков для подъездных путей | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
2 | «Строительство плодохранилища» | ООО «Научно-производственное объединение агропарк «Красочное»/ исполнительный директор Адольф Павел Андреевич тел.8 (988)085-58-26 | 2635231283 | 2021-2031гг. | 13/0 | Инвестиционный проект предусматривающий строительство плодохранилища в селе Старомарьевка, Грачевского района Ставропольского края, период окупаемости – 26 месяцев, индекс прибыльности (PI)- 4,16, Ставка дисконтирования %-10,00, Внутренняя норма рентабельности – IRR% 25,65 | 120 | собственные и заемные средства | нет | На текущую дату осуществлено: 1. Проектирование инвестиционного проекта 2. Осуществляется подведение коммуникаций, 3. Ведется работа по превлечению заемных денежных средств включая лизинговые компании. Первый этап «Проектирование» - выполнен в полном объеме, размер капитальных вложений составил 1000 000 (один миллион) рублей. Второй этап «Подведение коммуникаций» - выполнен не в полном Объеме п причине того, что в рамках № 34482/2021/СТВ/ЗЭС/ГРЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенному между ООО НПО Агропарк «Красочное» и Публичным акционерным обществом «Международная распределительная сетевая компания Северного Кавказа. В соответствии с п.5 договора срок технологического присоединения составляет 12 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть конечным сроком присоединения к электрическим сетям должна была стать дата – 23.11.2022г. Однако до настоящего момента времени сетевая организация обязательств предусмотренных договором № 34482/2021/СТВ/ЗЭС/ГРЭС не исполнила. Нарушение обязательств сетевой организации привело к нарушению сроков реализации масштабного инвестиционного проекта. В настоящее время с Публичным акционерным обществом «Международная распределительная сетевая компания Северного Кавказа ведется претензионная работа в рамках которой с Филиалом ПАО «РОССЕТИ СеверногоКавказа «Ставропольэнерго» ЗЭС Грачевские РЭС подписан акт допуска расчетных приборов учета, который находится на проверке в «Публичном акционерным обществом «Международная распределительная сетевая компания Северного Кавказа». По завершении проверки с Филиалом ПАО «РОССЕТИ СеверногоКавказа «Ставропольэнерго» ЗЭС Грачевские РЭС будет заключен договор по энергопотреблению. В настоящее время в адрес ПАО «РОССЕТИ СеверногоКавказа направлено дополнительное соглашение о продлении срока действия технических условий в виду их окончания. | 3/3 | Подведение коммуникаций | Неоднократные обращения ПАО "еждународная распределительная сетевая компания" с жалобами на бездействие. | нет
Кочубеевский Муниципальный округ Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Заклада сада грецкого ореха, сада ореха фундука, сада персика, сада сливы и сада яблони | ООО "СМТ" Москаленко Виктор Дмитриевич | 2631035496 | 2018-2027 | 41/21 | Поэтапная закладка сада грецкого ореха, сада ореха фундука, сада персика, сада сливы, сада яблони Период окупаемости – 6-7 лет | 102 | Средства по договору инвестирования, заемные средства | нет | 1.Строительство оросительной систем 2.Подготовка документации на строительство | 83.93 | нет | нет | нет
3 | Реконструкция СТФ №2 на 1360 голов продуктивных свиноматок вблизи х.Петровский Кочубеевского района Ставропольского края | ООО "Свинина Ставрополья" | 2610005973 | 2022-2024 | 25/26 | Реконструкция маточного свинокомплекса на 1360 голов | 497.79 | Собственные средства | нет | 1.Ведется подготовка договоров на закупку оборудования 2.Поэтапно закупается оборудование | 128 | нет | нет | нет
4 | Строительство интенсивного яблоневого сада на землях села Новая Деревня | ООО "Умный сад" | 2610020548 | 2020-2027 | 308/10 | Строительство интенсивного яблонева сада (проектирование, строительство и подготовка кадров) | 230 | Собственные средства | нет | Строительство оросительной системы на стадии завершения | 119.58 | нет | нет | нет
5 | Модернизация МТФ №3 на 650 голов коров молочного направления | ООО "Колхоз-племзавод имени Чапаева" | 2610801238 | 2022-2024 | 6/0 | Модернизация МТФ №3 на 650 голов коров молочного направления | 55.08 | Собственные средства | нет | 1.Завершен капитальный ремонт корпуса №3, №6, №7 2.Идет ремонт цеха раздоя | 48.2 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывющей промышленности
6 | Строительство убойного цеха | КФХ "Акаев" | 2610014830 | 2022-2024 | 10/0 | Строительство убойного цеха | 55 | Собственные средства | нет | 1.Закуплено оборудование и строительные материалы 2.Установка забора и устройства дезбарьер | 47 | нет | нет | нет
7 | Строительство линии по производству и фасовки комбикорма | ООО "Заман" | 2624034780 | 2023-2025 | 50/10 | Строительство линии по производству и фасовки комбикорма | 200 | Собственные средства | нет | Строительство линии по производству и фасовки кормов | 134 | нет | нет | нет
7 | Производство пивобезалкогольных напитков | ООО "Храмой лис" | 2610021213 | 2023-2026 | 1/1 | Производство пивобезалкогольных напитков. | 2.5 | Собственные средства/заёмные средтва | нет | Реализован на 80%. 1.Покупка материала для изготовления оборудования 2.Изготовление оборудования и доведение его до состояния, пригодного к использованию | 0.391 | нет | нет | нет
8 | Производство пивобезалкогольных напитков | ООО "Кочубеевская пивоваренная компания" | 2610021189 | 2024-2027 | 15/5 | Производство пивобезалкогольных напитков | 60 | Собственные средства | нет | 1.Ведется оформление документов на строительство 2 цеха 2.Установка оборудования | 50 | нет | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1 | Модернизация, увеличение мощности мельничного комплекса, а так же объектов для хранения зерна и готовой продукции | ООО "Ставропольская зерновая компания" | 2635241387 | 2022-2024 | 25/29 | Модернизация, увеличение мощности мельничного комплекса, а так же объектов для хранения зерна и готовой продукции | 80 | Собственные средства | нет | Проект реализован. | 100/0 | нет | нет
в сфере сельского хозяйства
10 | Строительство 3-х хранилищ для зерновых масличных культур и пункта подработки зерна ЗАВ | ООО "Междуречье" Шумский А.С. | 2610016220 | 2022-2024 | 1/0 | Строительство 3 хранилищ для зерновых масличных культур и пункта подработки зерна ЗАВ. | 93.79 | Собственные средства | нет | Проект реализован | 93,79/23,59 | нет | нет | нет
Ставропольский край, Красногвардейский район, село Красногвардейское, руководитель отдела экономического развития администрации, Лесниченко Оксана Сергеевна, 8(86541)24278
Реализуемые инвестиционные проекты
в иных сферах (при наличии)
1 | "Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)" | ООО "Промстрой-1" | 2636217059 | 2020-2030 гг | 15/0 | "Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)". Ожидаемые результаты влияния реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Красногвардейского муниципального района Ставропольского края: - привлечение инвестиций в размере 76,1 млн. руб.; - создание новых рабочих мест - 15 ед. | 76,1 млн.руб. | Собственные средства, заемные средства | Нет | Бизнес-план от 25.07.2020г. Основной целью инвестиционного проекта является строительство автомобильной газонаполнительной станции, что позволит частично удовлетворить потребность в компримированном газе на территории Российской Федерации, Ставропольского края, Красногвардейского района. На сегодняшний день заключен договор аренды земельного участка №112 от 06.11.2020 года, ведутся строительные работы. | 0/0 | Проект реализуется на на земельном участке из земель населенных пунктов, государственная собственность не разграничена, кадастровый номер 26:01:090519:66, площадью 5808+/- 26,67 кв.м., адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское. | Нет | Нет
Курский муниципальный округ Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Закладка нектаринового сада интенсивного типа с системой капельного орошения на площади 40га | Закрытое акционерное общество агропромышленное предприятие "СОЛА"руководитель Мурадханова Лариса Арсентьевна контактный телефон 8(87964)6-90-02 | 2612017678 | 2022-2024 2 этап | 22/11 | Выращивание плодов нектарина | 90,79 2 этап | собственные средства |  | текущий этап, реализация 2 этапа продлена | 65.352
2. | Орошаемый участок площадью 1198,3 га в СПК Колхоз "Ростовановский" Курского района СК | СПК Колхоз "Ростовановский" Курского района СК, контактный телефон 8(87964)7-07-41, Нивинский Игорь Васильевич | 2612009733 | 2022-2025 1 этап | 15/8 | Строительство оросительной системы с водозабором из канала Советский распределитель. Способ полива: дождевание дождевальными машинами "Western" PIVOT CP 600. Поливная площадь проектируемого участка составляет 1132,54 га., 1 этап- 217,53 га. На участке реализации проекта планируется выращивание зерновых и овощных культур | 371,644 1 этап 217,53 | кредитные средства |  | текущий этап, реализация 1 этапа продлена до 01.10.2024 г. | 91.894 | срок реализации проекта продлен до 3 кв.2024 года в связи с отсутствием субсидии
Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края контактное лицо: ведущий специалист отдела экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского округа Шулякова Ольга Александровна, телефон 8(86543) 3-15-30
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта, сельское хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс "Восточный". Генеральный директор Гейдаров Хагани Билал Оглы, адрес: 357405, Ставропольский край, Левокумский район, Ставропольский край, Левокумский район, пос. Заря, ул. Ленина, 12, контактный номер телефона: 8-928-321-76-50, 8-962-403-64-99, 8 (86543) 5-68-19 | 2613800433 | 2014-2024 гг. | 300/29 | Строительство тепличного комплекса площадью 22,7 га из них 22 га производственных площадей. Производство овощей до 12 тыс. тонн в год, из них 70% - помидоры, 30% огурцы | 6116.568 | Собственные средства, кредиты |  | Проект находится в стадии реализации. Продолжаются строительно- монтажные работы. Выпонены работы по монтажу металлокаркаса стеновых и кровельных панелей склада агротехнических материалов (установлены двери,окна), возведено ограждение проекта, устройство внутренней ливневой канализации, проектирование КВЛ-10кВ. Продолжаются работы по 4-контурной системе отопления теплиц. Приобретено оборудование. Выполняются работы по остеклению теплиц. Ведутся работы по системе горизонтального и вертикального зашторивания, системе ассимиляционного досвечивания. Выполняются работы по возведению зданий котельной и эргоцентра. Выполняются работы по баку аккумулятору горячей воды объемом 5000м3. Выполняются работы по стеллажной системе УГС рассадного отделения. Выполняются работы по системе СИОД. | Объем инвестиций-6116,568 млн.руб., освоенных 6116,568 млн.руб., в том числе: за 2016 г. - 840,0 млн. руб., за 2017 г. - 2109,0 млн. руб., 2018 г. - 450,0 млн. руб., 2019 г. - 0,0 млн.руб., 2020 г. - 564,7 млн.руб., 2021г. - 134,1 млн.руб., 2022 г.- 657,18 млн.руб., 2023 г.- 975,573 млн.руб., 2024 г. - 386,015 млн.руб.
2 | "Создание комплекса молочного животноводства" ООО "Прогресс" | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", директор Шершнев Иван Алексеевич, адрес: 357980, Ставропольский край, Левокумский район, с. Правокумское, ул. Советская, 25, контактный номер телефона: 8(86543) 5-34-08, 5-31-32 | 2613008475 | 2021-2024г. | 10/10 | Создание комплекса молочного животноводства | 112.32 | Собственные средства, кредитные средства |  | Проект находится в стадии реализации. По проекту построен коровник, приобретен скот. Приобретено оборудование. | Объем инвестиций-112,32 млн.руб., освоенных - 112,32 млн.руб, в том числе за 2021г. -40,01 млн.руб., 2022 г. - 30,96 млн. руб., 2023 г. -2,47 млн.руб., 2024 г.- 10,73 млн.руб.
3 | Откормочный комплекс КРС | ИП Ткач Александр Александрович | 261404330793 | 2021-2024 гг. | 20/0 | Строительство зернорскладов №1 и №2 , строительство домов животноводов, базы для содержания скота | 55 | Собственные средства |  | Проект находится в стадии реализации. По проекту оформлена проектная документация и получено разрешение на строительство. По зерноскладам №1 и №2: залит фундамент, выведены стены. Дом животновода: залит фундамент, выведены стены, накрыта крыша, закончены внутренние работы. Ведутся строительные работы комбикормового цеха. | Объем инвестиций-55,0 млн.руб., освоенных - 55,0 млн.руб, в том числе за 2021г. - 20,0 млн.руб., 2022 г. - 10,0 млн. руб., 2023 г.- 25,0 млн.руб., 2024 г.- 0,0 млн.руб.
4 | "Создание молочно-товарной фермы" СПК "Владимировский" | Сельскохозяйственный Производственный Кооператив "Владимировский" | 2613009359 | 2021-2024г. | 7/7 | Строительство объектов молочно-товарной фермы, приобретение нетелей мясо-молочной породы | 119.78 | Собственные средства, кредитные средства |  | Проект находится в стадии реализации. По проекту приобретены доильные установки, коровник, нетели, погрузчик универсальный, трактор, кормораздатчик, ванны для пастеризации, измельчитель рулонов. | Объем инвестиций-119,78 млн.руб., освоенных - 119,78 млн.руб, в том числе за 2021г. - 86,6 млн.руб., 2022 г. - 22,08 млн. руб., 2023 г. - 7,98 млн. руб., 2024 г.- 3,12 млн.руб.
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
5 | Реконструкция цеха первичной переработки и модернизация оборудования винзавода | ПАО "Левокумское", исполнительный директор Пономарева Светлана Станиславовна, адрес: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п. Новокумский, ул. Ленина, 2 | 2613002843 | 2022 -2024 гг. | 21/13 | Планируется провести реконструкцию цеха первичной переработки, приобрести оборудование для винзавода | 201.68 | собственные средства, привлеченные средства |  | Проект находится в стадии реализации. Получено разрешение на строительство. Приобретено оборудование. | Объем инвестиций - 201,68 млн.руб., освоенных - 201,68 млн.руб, в том числе за 2022г. - 88,0 млн.руб., 2023 г. - 113,68 млн.руб., 2024 г. - 0,0 млн.руб.
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Строительство объекта капитального строительства "Орошаемый участок на землях ООО "Прогресс" Левокумского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" | 2613008475 | 2022-2024 гг. | 0/0 | Строительство оросительной системы. Целью проекта является повышение эффективности выращивания сельскохозяйственных культур. | 48.51 | частные инвестиции |  | Проект реализован полностью. | освоенных - 48,51 млн.руб, в том числе за 2022г. - 30,71 млн.руб., 2023 г.-0,0 млн.руб., 2024 г.- 17,8 млн.руб.
Новоселицкий муниципальный округ
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Создание системы орошения участка и строительство овощехранилища | ООО "Моя Мечта", генеральный директор Бобрышев Сергей Васильевич 8 (86548) 2-61-34 | 2616006525 | 2020 - 2024 гг. | 6/0 | Орошение на площади 1980 га, 4 овощехранилища вместимостью 2500 тонн с пунктом приемки и первичной обработки | 335.79 | Собственные средства | нет | Сбор исходно-разрешительной документуции Бизнес-план имеется. С 01.07.2024 г. возобновлена реализация инвест проекта. Письмо №1101 от 09.07.2024 г. | 26,64 | нет | нет
2. | Строительство тепличного комплекса"Солнечное Ставрополье» | Общество с ограниченной ответственностью "ДАВ БИЛДИНГ", генеральный директор Щербинин Сергей Викторович Анатольевич 8 918 757 54 22 | 2624801277 | 2019-2025 г. | 60/46,5 | Строительство тепличного комбината "Солнечное Ставрополье» площадью 3,09 га, для круглогодичного выращивания томатов и салата. С производительностью 1570 тонн томата и 1000000 кустов салатов в год | 360 | Собственные средства | Нет | Завершилось строительство первой очереди площадью 1 га., Завершилось строительство второй очереди площадью 1,09 га., ведутся подготовительные работы к строительству третий очереди площадью 1 га . Бизнес-план имеется | 324,60 | Нет | Нет
в иных сферах (при наличии)
3 | Торгово-развлекательный центр | Сельскохозяйственное предприятие района – ООО «СХП «Свободный труд», генеральный директор Шурупов Николай Петрович 8(86548) 2-25-54 | 2616008385 | 2017 - 2024гг. | 25/0 | Строительство торгово- развлекательного центра площадью 400 кв. м. | 25 | Собственные средства | Нет | Ведутся строительные работы Бизнес-план имеется | 9,769/0 | Нет | Нет
Предгорный муниципальный округ
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Реконструкция молочного комплекса на 800 голов дойного стада | ПАО «Винсадское», с. Винсады, ул. Ленина, 41а, директор Кривашеев Сергей Алексеевич тел. 8-903-416-28-51 | 2618003921 | 2021-2025 гг | 50/0 | Проект предусматривает реконструкцию молочного комплекса, которая позволит производить свыше 7300 тонн молока в год. Период окупаемости - 7 лет. Ставка доходности - 20% | 600,0 | собственные |  | Реализация проекта перенесене на 2025 год в связи с проблемами приобретения оборудования, соответствующего заявленным требованиям. Осуществляется поиск российского производителя оборудования | 10,00(0,0)
2 | Строительство нового современного тепличного комплекса площадью 6,5 га под выращивание овощей | ООО "Весна" Управляющий ИП Пудло А.В. Предгорный р-н, Подкумок п, Тепличная ул, дом № 14, тел.: +7 (87934) 7-46-87 | 2618013951 | 2023-2026гг | 80/0 | Проект предусматривает строительство нового современного тепличного комплекса площадью 6,5 га с целью выращивания овощей закрытого грунта (огурцы) до 4000 т в год | 1200 | 20% собственные, 80% заемные (кредиты банков) |  | Продолжается подведение коммуникаций, подключен газ | 34,1 (2,9)
3 | Строительства тепличного комплекса площадью 10 га для круглогодичного выращивания овощей | ООО Тепличный комплекс «Солнечный Кисловодск» Предгорный район, п.Нежинский, ул. Тепличная, 146 директор Гейдаров Хагани Билал Оглы, тел. 8--928-827-03-83 | 2618022219 | 2022-2025гг | 164/26 | Проект предусматривает строительство тепличного комплекса площадью 10 га для круглогодичного производства овощей защищенного грунта: томат среднеплодный, огурец среднеплодный бугорчатый, огурец короткоплодный бугорчатый | 2 183,9 | собственные |  | Возведены металлоконструкции на 6 га («холодный домик»), залит фундамент. Готовность бака аккумулятора горячей воды – 70%. . Закуплено оборудование для котельной, систем вентиляции, капельного полива,системы отопления. Строительство приостановлено в связи с проблемами с финансированием. | 200,0 (0)
4 | Строительство овцеводческого комплекса в составе селекционно-генетического центра в Ставропольском крае | ООО «Ставропольский фермер», г.Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д.11, корп.2., зам. генерального директора Педич Виктор Игоревич тел. 8 9280124355 | 2632809248 | 2023-2025гг | 57/8 | Проект СГЦ представляет собой овцеводческий комплекс интенсивного содержания, включающий 2 племенных фермы, рассчитанных на содержание 1800 скотомест, 2 фермы по 800 скотомест, эмбриональную лабораторию, и карантинное помещение на 300 скотомест. Основной продукцией селекционно-генетического центра является племенной молодняк мясного направления класса элита, а также спермодозы и эмбрионы. (IRR - 5,45%, NPV -8,7 млн. руб., PP - 7,9 лет) | 1024.7 | 30% собственные, 70% заемные |  | стадия реализации | 43,0 (0,0) |  |  | ООО "Ставропольский фермер" предоставлены 12 земельных участков в рамках Распоряжения губернатора Ставропольского края №250-р от 08.06.2020г,. для реализации масштабного инвестиционного проекта.
5 | Развитие экофермы "Суворовская" (1 очередь) | ООО "СХП Суворовское", ст. Суворовская, ул. Шоссейная,145д генеральный директор Тимченко Павел Алексеевич, тел. 8-962-459-16-11 | 2618024417 | 2022-2027гг | 75/0 | В рамках реализации 1 очереди проекта будет закуплено молочное стадо коров, технические средства для обработки земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения кормовой базой поголовье КРС, а также осуществлено строительство молочного перерабатывающего комплекса для получения готовой продукции (молоко пастеризованное, сыр, сметана, масло, йогурт и т.д.) Срок окупаемости - PР, мес. 98, Средняя норма рентабельности - ARR, % 21,59, Чистый доход (приведенный) – NPV, руб. 353 091 730,7, Индекс доходности (прибыльности) - PI 2,5, Внутренняя норма доходности (прибыльности) - IRR, % 19,9 | 255,98 | 30% собственные, 70% заемные |  | В процессе реализации, ведутся монтажные/строительные работы. | 28,7(0,6) |  |  | ООО "СХП Суворовское" предоставлены 5 земельных участков в рамках Распоряжения губернатора Ставропольского края №425-р от 28.07.2022г,. для реализации масштабного инвестиционного проекта.
6 | Закладка садов интенсивного типа площадью 228,7 га на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края | ООО "Сады Предгорья", г.Кисловодск, пр-т Первомайский, д. 8А заместитель генерального директора Салов Алексей Викторович, тел. 9614659972 | 2628060816 | 2023-2032 | 57/10 | Создание эффективного сада с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей высокую урожайность и потребительское качество продукции, продукция яблоки.АRR,% - 20,95; NPV, руб. - 919 212 709,69; PI, раз - 1,81; IRR, % - 20,54. | 1038.98 | Средства инвестора - 100%. Инвестор - ООО "Производственно-торговая компания" (ИНН 2627800105) |  | Рассматривается вопрос о размещении объектов необходимых для осуществления водозабора по новой схеме. Земельный участок под распределителем Суворовский не стоит на кадастровом учете в связи с чем получить разрешительную документацию затруднительно. Прилагаются все усилия для постановки ЗУ на кадастровый учет. Археологические обследования затянулись, выявлено наличие группы объектов культурного наследия на земельных участках относящихся к проекту. В настоящее время продолжается комплекс научно-исследовательских археологических полевых работ. Образован ЗУ под накопителем и колодцем. Разработан проект планировки и проект межевания 1 этап. Назначены публичные слушания на 11.07.2024г. | 8,4 (0,0) |  |  | ООО "Сады Предгорья" предоставлены земельные участки общей площадью 270,0 га в рамках Распоряжения губернатора Ставропольского края №34-р от 25.01.2022г,. для реализации масштабного инвестиционного проекта
7 | Закладка садов интенсивного типа площадью 80,3 га на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края | ООО "Сады Предгорья", г.Кисловодск, пр-т Первомайский, д. 8А заместитель генерального директора Салов Алексей Викторович, тел. 9614659972 | 2628060816 | 2023-2029 | 22/0 | Создание эффективного сада с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей высокую урожайность и потребительское качество продукции, продукция яблоки. PP, месяцев - 108 ; NPV, тыс.руб. - 271893,8; PI, раз - 1,5; IRR, % - 18,6. | 280 | Средства инвестора - 100%. Инвестор - ООО "Производственно-торговая компания" (ИНН 2627800105) |  | Рассматривается вопрос о размещении объектов необходимых для осуществления водозабора по новой схеме. Земельный участок под распределителем Суворовский не стоит на кадастровом учете в связи с чем получить разрешительную документацию затруднительно. Прилагаются все усилия для постановки ЗУ на кадастровый учет. Археологические обследования затянулись, выявлено наличие группы объектов культурного наследия на земельных участках относящихся к проекту. В настоящее время продолжается комплекс научно-исследовательских археологических полевых работ и сбор разрешительной документации. Образован ЗУ под накопителем и колодцем. Разработан проект планировки и проект межевания 1 этап. Назначены публичные слушания на 11.07.2024г. | 0,0 (0,0) |  |  | ООО "Сады Предгорья" предоставлены земельные участки общей площадью 101,4 га в рамках Распоряжения губернатора Ставропольского края №574-р от 21.08.2023г,. для реализации масштабного инвестиционного проекта
8 | Закладка садов интенсивного типа площадью 35,45 га на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края | ООО "Сады Предгорья", г.Кисловодск, пр-т Первомайский, д. 8А заместитель генерального директора Салов Алексей Викторович, тел. 9614659972 | 2628060816 | 2024-2030 | 10 | Создание эффективного сада с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей высокую урожайность и потребительское качество продукции, продукция яблоки. | 170 | Средства инвестора - 100%. Инвестор - ООО "Производственно-торговая компания" (ИНН 2627800105) |  | Рассматривается вопрос о размещении объектов необходимых для осуществления водозабора по новой схеме. Земельный участок под распределителем Суворовский не стоит на кадастровом учете в связи с чем получить разрешительную документацию затруднительно. Прилагаются все усилия для постановки ЗУ на кадастровый учет. Археологические обследования затянулись, выявлено наличие группы объектов культурного наследия на земельных участках относящихся к проекту. В настоящее время продолжается комплекс научно-исследовательских археологических полевых работ и сбор разрешительной документации. Образован ЗУ под накопителем и колодцем. Разработан проект планировки и проект межевания 1 этап. Назначены публичные слушания на 11.07.2024г. | 0,0 (0,0) |  |  | ООО "Сады Предгорья" предоставлены земельные участки общей площадью 42,7 га в рамках Распоряжения губернатора Ставропольского края №393-р от 18.06.2024г,. для реализации масштабного инвестиционного проекта
9 | Строительство в Предгорном районе Ставропольского края II очереди тепличного комплекса для производства ягодной продукции по технологии гидро-понирования в закрытом/ защищенном грунте | ООО "Вкус Ставрополья", Предгорный район, поселок Нежинский, д. 3а; зам. генерального директора ООО "Вкус Ставрополья" Шепелев Дмитрий Михайлович , 8(962) 0186884 | 2618023036 | 2020-2021гг | 143 | Проект предусматривает строительства второй очереди ягодного кластера – политуннели (специализированные плёночные теплицы) площадью 12 гектаров, из которых 5 - будут отведены под выращивание клубники, а 7 гектаров - под высадку саженцев ежевики, голубики и малины. Ожидаемый сбор урожая составит 700 тонн ягодной продукции в год. (IRR - 16,7%, NPV -616,4 млн. руб., PP - 7 лет) | 694.63 | 10% собственные, 90% заемные |  | Реализация проекта приостановлена в связи с финансовыми трудностями предприяния. Рассматривается вопрос финансирования. | 694,63/42,0(0)
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | 2 этап реконструкции Винсадского молочного завода, строительство сыроваренного цеха | ПАО «Винсадское», с. Винсады, ул. Ленина, 41а, директор Кривашеев Сергей Алексеевич тел. 8-903-416-28-51 | 2618003921 | 2024 - 1 кв. 2025 гг | 20/0 | Проект предусматривает строительство сыроваренного цеха с целью увеличения объема и расширения ассортимента производимой продукции | 160 | собственные |  | Производятся отделочные работы, изготавливается оборудование под заказ. Поступление и монтаж оборудования запланировано на декабрь 2024 г. | 160,0(148,0)
2. | Реконструкция овощехранилища АО "Винсадское" | ПАО «Винсадское», с. Винсады, ул. Ленина, 41а, директор Кривашеев Сергей Алексеевич тел. 8-903-416-28-51 | 2618003921 | 2024 г | 20/0 | Проект предусматривает установку современного технологического оборудования для глубокой переработки овощей | 44 | собственные |  | Изготовление оборудования на заводе изготовителе. Поступление и монтаж оборудования запланировано на август 2024 г. | 44,0(44,0)
Степновский муниципальный округ Ставропольского края, консультант отдела экономического развития администрации Степновского муниципального округа Гайдашов Михаил Сергеевич, 8 (86563)31-4-33<***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства | [13 empty] | нет
1 | Развитие семейной молочной животноводческой точки | ИП глава КФХ Галбацов К.М. | 2022-2024 г. г. | 5/1 | Обеспечение населения молоком и молочными продуктами | 33 | государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", средства краевого бюджета и собственные средства | нет | Проект реализуется | 23.1 | нет | нет | нет | нет
2 | Строительство системы орошения на площади 109,23 га | ИП глава КФХ Чекмарь В.И. | 2022-2024 г.г. | 3/1 | Улучшение земель, получение высоких и устойчивых урожаев | 19.4 | собственные средства | нет | Проект реализуется. В апреле 2023 выдано разрешение на строительство | 11 | нет | нет | нет | нет
3 | Строительство системы орошения на площади 1552 га | ООО "Восход" | 2022-2024 г.г. | 12/0 | Улучшение земель, получение высоких и устойчивых урожаев | 400 | собственные средства | нет | Проект реализуется. В августе 2023 выдано разрешение на строительство | 180 | нет | нет | нет | нет
4 | Закладка насаждений винограда на площади 1 га и малины на плащади 7 га | ИП глава КФХ Шамхалов А.С. | 2023-2024 | 4/0 | Садоводство | 27.7 | собственные средства | нет | Проект реализуется | 2 | нет | нет | нет | нет
5 | Строительство системы орошения на площади 288 га | СПК колхоз Иргаклинский | 2022-2024 г.г. | 2/0 | Улучшение земель, получение высоких и устойчивых урожаев | 60 | собственные средства | нет | Проект реализуется. В августе 2023 г получено разрешение на строительство. Первый этап завершён. Второй этап планируется завершить в 2024 г. | 30 | нет | нет | нет | нет
6 | Строительство коровника на 100 голов (752,72 кв. м) | ИП глава КФХ Шамхалов А.С. | 2023-2024 | 1/0 | Увеличение численности племенного поголовья | 7.8 | собственные средства | нет | Проект реализуется. В августе 2023 получено разрешение на строительство | 5 | нет | нет | нет | нет
7 | Реконструкция фермы по разведению крупного рогатого скота | ООО "СХП "ВОСТОК-ИНВЕСТ" | сентябрь 2023- май 2031 гг | 10/0 | Единовременное содержание 500 голов КРС, что позволит реализовывать порядка 134,4 тонн мяса КРС ежегодно | 50.6 | собственные и заемные средства | нет | Проект реализуется | 1.5 | нет | нет | нет | нет
8 | Строительство здания для бытовых нужд (95 кв. м) | ИП глава КФХ Омаров К.О. | 2023-2024 | 1/0 | Улучшение инфраструктуры | 2.4 | собственные средства | нет | Проект реализуется. В сентябре 2023 получено разрешение на строительство | 1.5 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1 | Создание мельничного комплекса и хлебобулочного производства | ИП глава КФХ Чекмарь Р.В. | 2021-2023 г.г. | 10/1 | Обеспечение населения продуктами питания и переработки | 30 | Собственные средства | нет | Приобретена инвестиционная площадка со строениями и сооружениями. Проект приостановлен, ведётся поиск соинвестора | 7 | Проблема с источниками финансирования | Инвестиционная площадка включена в общий перечень инвест площадок СМО СК и позиционируется ГУП "Корпорация развития СК" для размещения инвест проектов | нет
в иных сферах
1 | Приход храма Рождества пресвятой Богородицы (470,65 кв. м) | Местная религиозная организация православного Прихода храма Рождества пресвятой Богородицы с. Степное Степновского муниципального округа Ставропольского края Георгиевской Епархии Русской Православной церкви | 2022-2024 | 2/0 | Позиционировние культурных ценностей | 16.473 | - | нет | Выдано разрешение на строительство | 2 | нет | нет | нет
1 | Строительство магазина (232,4 кв.м) | ИП Скребцов С.Н. | 2022-2024 | 1/0 | Расширение торговых площадей | 6.972 | собственные средства | нет | Проект реализуется. Начато строительство | 4 | нет | нет | нет
2 | Строительство магазина с. Степное (161,92 кв.м) | ИП Рудков И.А. | 2023-2024 г.г. | 2/0 | Увеличение торговых площадей | 4.9 | Собственные средства | нет | Проект реализуется. В октябре 2023 получено разрешение на строительство | 1.5 | нет | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
в иных сферах
1 | Здание для бытовых нужд (68,2 кв.м) | ИП глава КФХ Любезных С.П. | 262000095264 | 2023-2024 гг | 1/1 | Улучшение инфраструктуры | 2.4 | собственные средства | нет | Проект реализован в марте 2024 года | 2.4 | нет | нет | нет
Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Пластунова Евгения Александровна. тел.: 8 (86546) 31-1-30
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | «Закладка интенсивного сада» | ООО «Труновские сады», генеральный директор Каздохов Заур Русланович, тел.: 8 (86546) 34-9-79 | 726006059 | 2022-2024 | 20//22 | Выращивание плодов семечковых и косточковых плодов. Срок окупаемости - 5 лет. | 527 | собственные, заемные средства | нет | Осуществлена закладка интенсивного сада яблони на участке общей площадью 106,37 га, в том числе под многолетними насаждениями 94,49 га. Проводятся уходные работы третьего года вегетации. | 443,3/31,6 | - | - | -
2. | «Система капельного полива (3-е отделение с. Безопасное)», сельское хозяйство | ООО «Донское», с. Донское, генеральный директор Горяйнов Михаил Владимирович, тел.: 8 (86546) 3-69-20 | 2645006738 | 2024 | - | Система капельного полива для выращивания гибридов | 8.7 | собственные средства | - | Объект введен в эксплуатацию | 8.7 | - | - | -
3 | «Оросительная система на землях АО "Совхоз имени "Кирова", 3 очередь», сельское хозяйство | АО «Совхоз имени "Кирова», п. Кирова, управляющий Ильченко Роман Васильевич, тел.: 8 (86546) 25-6-17 | 2621003978 | 2024 | 6//6 | Строительство системы орошения на площади 944 га | 414.43 | собственные средства | нет | Оформление документации |  | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | "Производство мясных деликатесов" | ООО «Ставропольские деликатесы», директор Удовитченко Олег Александрович | 2631040922 | 2023-2024 | 30/25 | Производство мясных деликатесов | 60 |  |  | Проведена реконструкция здания, приобретено оборудование | 35 | - | - | -
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | «Строительство ветряной электростанции на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | Акционерное общество" Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2» (АО «ВетроОГК-2» находится в контуре управления АО "НоваВинд"), генеральный директор Назаров Григорий Анатольевич. Контактное лицо: Миннегалиева Айгуль Амирзяновна, Ведущий специалист Управления по технологическому развитию и взаимодействию с государственными органами АО «НоваВинд», тел.: +7 (495) 286-52-00 доб. 6050, эл. почта: AAMinnegalieva@novawind.ru | 9701098248 | 2021-2024 | 14 (эксплуатация) 34 (строительство) 4 (охрана труда) 1 (качество) | Строительство и ввод в эксплуатацию в Ставропольском крае генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии – «Труновская ВЭС» мощностью 95 МВт. | 12600 | Заемные средства (кредит) и собственные средства АО «ВетроОГК-2» | нет | Зарегистрировано право собственности АО "ВетроОГК-2" в отношении объектов капитального строительства 1-го этапа ВЭС (60 МВт). Сформированы технические планы для государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства 2 этапа ВЭС. Завершена инсталляция ВЭУ 2-й этап. Строительно-монтажные работы завершены. Проект реализован | 12810,9/733 | - | - | -
Туркменский муниципальный округ
Реализуемые инвестиционные проекты
в иных сферах (при наличии)
1. | Открытие процедурного кабинета | Шульга Светлана Петровна | 263504188953 | 2023-2024 | 3/0 | Открытие процедурного кабинета | 3 | Собственные средства | - | Приобретенео здание для процедурного кабинета, проведена работа по оформлению документов на здание, необходимо приобрести оборудование, мебель, франшизу | 2.8 | Недостаток денежных средств
2. | Строительство тепличного комплекса | Топчиев Сергей Анатольевич | 262202469593 | 2023-2025 | 5/0 | Строительство тепличного комплекса | 9 | Собственные средства | - | Проведены работы по устройству системы орошения, ограждения, благоустройство территории | 2.2 | Недостаток денежных средств
Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края, руководитель комитета по экономике, торговле и профилактике административных правонарушений администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Тальницкий Виталий Викторович, +7 (86553) 6-00-16 (8360)
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Строительство сервисного центра по обслуживанию грузовой техники MAN ООО «Нейс-ЮГ» | ООО «Нейс-ЮГ», 8-928-214-47-31 исполнительный директор Дерезин Сергей | 6162048014 | 2020-2025 гг. | 40/0 | Строительство сервисного центра по обслуживанию грузовой техники MAN | 280 | Собственные средства | нет | Реализация начата в 2024 году | 5/(1,5)
2. | Строительство Грузового сервиса "Надежда" | Генеральный директор ООО "Глобал Логистик Транспорт" Шигабутдинов Фаиль Мансурович, тел. +7(905)443-63-78, +7(961)467-17-86 | 2635834740 | 2023-2024 гг. | 26/0 | Строительство сервисного центра по обслуживанию грузовой техники | 53.7 | Собственные средства | нет | Идет процедура выдачи земельного участка по 305 постановлению | 15/(5)
в сфере сельского хозяйства
3 | Создание фермы по выращиванию улитки Helix Aspersa Muller | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Котов Иван Иванович +7-962-443-08-04 | 263400087238 (идет замена юр. лица) | 2018-2025 гг. | 15/15 (сезонная работа) | Строительство инфраструктуры для размещения улиточной фермы. Улитки выращиваются в закрытом помещении. После скрещивания они откладывают свою икру в контейнеры с землей. Икра изымается из контейнеров, обрабатывается и упаковывается в тару. Данный продукт является деликатесом, пользуется спросом в сегменте Horeca. | 150 | Собственные средства, государственные субсидии | нет | Заложены виновгладники и фруктовый сад, проложенна необходимая дорога и коммуникации. Заключен контракт на поставку маточных улиток. Дополнительно возводится база отдыха. Ожидается полученеие дополнительного земельного участка для реализации проекта | 150/122
4 | Модернизация молочно-товарной фермы на 10 000 голов в ООО СП «Чапаевское" | АО Агрохолдинг "СТЕПЬ" | 7708813052 | май 2020-декабрь 2024 | 200 |  | 2600 |  |  | приобретено 3000 голов. | 2280
в иных сферах (при наличии)
| Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домоа в городе Михайловске Ставропольского края | ООО специализированный застройщик "Диалог-Строй" | 2623802415 | 09.09.2021/09.09.2024 | __ | Строитеьсство многоквартирного жилого дома со встроенно - пристроенными помещениями по ул. Ленина, 195/1 в городе Михайловске Ставропольского края | 180 | Собственные средства | нет | План реализации прокта идет в соответствии с графиком | 150/16
| Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домоа в городе Михайловске Ставропольского края | ООО специализированный застройщик "Диалог-Строй" | 2623802415 | 09.09.2021/09.09.2024 | __ | Строитеьсство многоквартирного жилого дома со встроенно - пристроенными помещениями по ул. Пушкина, 65/4 в городе Михайловске Ставропольского края | 45 | Собственные средства | нет | План реализации прокта идет в соответствии с графиком | 44/4
| Строительство торгово-развлекательного центра на "Алее здоровья" | ООО "Сигма", Шидов Руслан Зурабович, т. 89283931093 | 2628057588 | 2021/2024 | более 100 рабочих места в результате открытия торговых обьектов | Строительство торгово-развлекательного центра | 700 | Собственные средства | нет | План реализации прокта идет в соответствии с графиком | 600/320
Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края, Арзамас Марина Николаевна - начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, тел. (86549) 2-16-76 <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Закладка 300 га виноградников на базе акционерного общества сельскохозяйственное предприятие «Шишкиское» | Общество с ограниченной ответственностью "Лоза Ставрополья", директор акционерного общества сельскохозяйственного предприятия "Шишкинское" Зыбина Татьяна Николаевна, 89288144935 | 2635812087 | 2013 – 2025 гг. | 50/27 | Осуществляется первичная переработка винограда, сульфосусло поставляется ООО "Лоза Ставрополья" г. Георгиевск | 120 | собственные средства | нет | произведена закладка 291,11 га виноградников, осуществляются уходные работы за виноградниками, поставляется ООО "Лоза Ставрополья" г. Георгиевск | 120,2/7,6 | нет | нет | нет
2. | «Выращивание и переработка лекарственных и пряных трав» на базе общества с ограниченной ответственностью «Моя Мечта» | Общество с ограниченной ответственностью «Моя мечта», генеральный директор - Бобрышев Сергей Васильевич, 8(86548) 2-61-33 | 2616006525 | 2020 – 2026 гг. | 15/1 | проект направлен на развитие и расширение существующего производства по выращиванию и переработке лекарственных и пряных трав | 120 | собственные средства | нет | возобновлена реализация проекта | 2,905/0 | нет | нет | нет
3. | Строительство орошаемого участка на площади 2067 га на базе общества с ограниченной ответственностью опытно-производственного хозяйства "Луч" | Общество с ограниченной ответственностью опытно-производственное хозяйство "Луч", генеральный директор - Донцов Григорий Федорович, тел.: 8(86548) 2-85-43 | 2616007695 | 2022-2024 гг. | 12/7 | Строительство системы орошения в границах землепользования общества с ограниченной ответственностью опытно-производственное хозяйство "Луч". Проект направлен на повышение урожайности и увеличение сельскохозяйственной продукции | 1053 | собственные и заемные средства | нет | реализована первая очередь проекта, введено в эксплуатацию 1047 га, проведены авансовые платежи на закупку оборудования в сумме 60 млн. рублей | 483/60,0 | нет | нет | нет
4. | Увеличение объемов производства бройлер за счет модернизации площадок для содержания бройлерного стада общества с ограниченной ответственностью "Ставропольский бройлер". Реконструкция площадки для выращивания бройлеров "Сфера/Бурлацкая-2" |  | 2623030222 | 2024-2025 гг. | 32/0 | инвестиционный проект подразумевает расширение площадки Сфера/Бурлацкая 2 до 24 корпусов. Модернизации площадки Бурлацкая-2 (Сфера) до 24 корпусов, общей полезной площадью 57 832 кв.м., позволит увеличить объем выращивания ЦБ до 20 594 тонн в год. | 1217 | собственные средства | нет | ведутся проектно-изыскательские работы | 34,42/0 | нет | нет | нет
в иных сферах
5. | Строительство «Комплекса придорожного сервиса» | Индивидуальный предприниматель Гучмазов Александр Графович, 89054900222 | 260500100543 | 2020 – 2024 гг. | 28/0 | благоустройство и повышение комфорта | 31.6 | собственные, заемные средства | нет | ведутся строительные работы | 32,95/2,05 | нет | нет | нет
Администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, А.Е.Феодосиади - первый заместитель главы
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | "Расширение действующего мебельного производства в Георгиевском муниципальном округе" | Общество с ограниченной ответственностью "Ника", Ставропольский край,г.Георгиевск, ул.Промышленная, 5,директор Саркисян Сатеник Вагифовна | 2625802121 | 2024-2027 | 70/0 | Реализация Проекта планируется в три основных этапа: организация производства и хранения мягкой мебели; производство корпусной мебели; производство мебели из АБС пластика. | 180 | Собственные средства, заемные средства | нет | Заключен договор аренды № 2.2023-14 от 30.08.2023 г. | 0/0 | нет | нет | нет
2 | "Создание производственного комплекса по изготовлению бумажной продукции" | Общество с ограниченной ответственностью "Эко СК-М", 357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Кочубея, д.13, офис 1, директор Геворкян Араик Владимирович | 2625085594 | 2025-2032 | 30/0 | Планируется строительство производственного комплекса по изготовлению бумажной продукции санитарно-гигиенического характера повседневного пользования населением: туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, а также планируется производство офисной бумаги для печати А4 формата для реализации ее оптовыми продажами в точки продаж канцелярских сетей, интернет-магазинам. | 70 | Собственные средства, заемные средства | нет | Заключен договор аренды № 2.2023-22 от 09.11.2023 г. | 0/0 | нет | нет | нет
в сфере сельского хозяйства
3 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 16,56 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2625027835 | 2020-2025 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 200 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации (ГСМ, з/п+взносы, ХСЗР) | 83,55/0 | нет | нет | нет
4 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,05 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2625027835 | 2020-2025 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 450 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации (ГСМ, з/п+взносы, ХСЗР) | 397,78/ 163,0 | нет | нет | нет
5 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,16 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2625027835 | 2020-2024 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 227.08 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации (ГСМ, з/п+взносы, ХСЗР) | 226,688/0 | нет | нет | нет
6 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 15,18 га в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2022 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2625027835 | 2022--2026 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 100 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации (ГСМ, з/п+взносы, ХСЗР) | 32,31/4,79 | нет | нет | нет
7 | "Строительство плодохранилища мощностью 9,8 тонн ст. Александрийская" | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2625027835 | 2022-2023 | 10/0 | Проектом предусмотрено строительство плодохранилища мощностью 9,8 тонн в станице Александрийской | 650 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации (Аренда спецтехники, водоотведение, ГСМ, з/п+взносы, разработка проектно-сметной документации, оборудование и монтаж, общестроительные работы.) | 865,32/ 56,89 | нет | нет | нет
8 | Развитие плодоводства ООО "СХП"Урожайное" (включая проект «Система капельного орошения на 237,23 га», ООО "СХП"Урожайное") | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятия «Урожайное» 357818,Георгиевский городской округ, п.Падинский, ул.Новая,28, Директор Омаров Курбан Ахмедович,тел.: 8(87951)36-5-16 | 2625027803 | 2024 | 10/0 | Проектом предусмотрено «Система капельного орошения на 237,23 га». | 89.791 | Собственные и заемные средства | нет | заключен договор на разработку проекта | 0/0 | нет | нет | нет
9 | "Модернизация сельскохозяйственного производства на базе ООО СХП "Простор" Георгиевского городского округа Ставропольского края" | Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "ПРОСТОР", 357817,Ставропольский край, п.Балковский, ул.Новая, д.17, директор Медведев Игорь Александрович, тел.: (87951) 3-59-33 | 2625027793 | 2022-2024 | 4/4 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительства мелиоративной системы (системы капельного орошения) на площади 483 га | 51.85 | Собственные и заемные средства | нет | Заключен договора подряда на выполнение работ по разработке проектносметной документации , договора на монтаж КТП и ВЛ, инженерно-геодезические и геологические изысканияземельного участка., на приобретерие стройматериалов, на проведение монтажных работ, работ по выравниванию рельефа. Внесена предоплата по данным договорам. Внесена предоплата за дождевальные машины, за блочно-модульную насосную станцию, за трубы ПЭ., за выполнение земельных работ. Выполнены условия по договорам поставки дождевальных машин, труб ПЭ, стройматериалы в полном объеме. | 188,6/32,5 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
11 | Инвестиционный проект по строительству современного завода розлива питьевой, минеральной воды, безалкогольных напитков и производства асептического пюре на основе местного плодоовощного сырья в станице Урухской Георгиевского городского округа | Общество с ограниченной ответственностью "МАК-АКВА",357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Ульянова, д.131, генеральный директор Макагонов Сергей Николаевич | 2625095480 | 2022-2024 | 32/19 | Проектом предусмотрено строительство современного завода розлива питьевой, минеральной воды, безалкогольных напитков и производства асептического пюре на основе местного плодоовощного сырья в станице Урухской Георгиевского городского округа | 175 | Собственные и заемные средства | нет | Выпущено продукции за январь-март 2024 года 0,5 л- 96564 шт, 1,5 л- 41169 шт, 5 л- 16855 шт, 19 л- 13386 шт, | 79,1/0,0 | нет | нет | нет
в иных сферах
10 | Строительство спортивного комплекса в городе Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью "Дженсен Групп",420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 74А, помещ. 1-38, директор Генсен Андрей Владимирович | 1660289670 | 2023-2026 | 29/1 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального современного спортивного комплекса, отвечающего профессиональным требованиям и позволяющего проводить соревнования и футбольные тренировки круглогодично. | 200 | Собственные и заемные средства | нет | Ведутся рабоы по подключению газа.Заканчивается возведение бытового комплекса. Проводится остекление. | 150,0/36,1 | нет | нет | нет
12 | Строительство объекта «Жилой комплекс», г. Георгиевск, ул. Дружбы | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 262500438689 | 2024 | 60 / 47 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: строительство трех многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной крытой стоянкой, с благоустройством внутридворовой территории | 200 | Собственные и заемные средства | нет | Завершено строительство несущих и ограждающих конструкций (степень готовности - 30 %) | 90,9/90,9 | нет | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
4 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2018 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2625027835 | 2018-2023 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 550 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 534.036 | нет | нет | нет
в сфере туризма
5 | Развитие туристической базы «Заповедник «Фазаний остров» | Общество с ограниченной ответственностью "Дженсен Групп",420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 74А, помещ. 1-38, директор Генсен Андрей Владимирович | 1660289670 | 2022-2023 | 10/10 | Проектом предусмотрено строительство инфраструктуры в заповедной территории с целью развития краеведческого, экологического, научно-познавательного и агро-туризма на территории Георгиевского городского округа. | 50 | Собственные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 50 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
6 | Инвестиционный проект по техническому перевооружению и расширению первичной и последующей переработки сельскохозяйственной продукции на производственной площадке ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | Общество с ограниченной ответственностью «Первый Георгиевский консервный завод», 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная 10, директор Марченко Максим Анатольевич тел. 8 (968) 968-07-38 | 2625033370 | 2013-2023 | 165/122 | Проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 563 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 0 | Нехватка квалифицированных кадров. | Поиск сотрудников через сайты. | нет
в иных сферах
7 | Строительство многофункционального торгового центра | Индивидуальный предприниматель Дикушин Александр Викторович, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 26 | 503217058862 | 2021-2023 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального торгового центра | 132 | Собственные и заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 132 | нет | нет | нет
9 | Медицинский диагностический центр с КТ и УЗИ с эластографией | ООО "Таис",Генеральный директор Сулимов Андрей Сергеевич,357823, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 97/1 | 2625034600 | 2022-2024 | 20/20 | Проектом предусмотрено создание медицинского диагностического центра, оборудованного современным оборудованием в области диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. | 29.5 | Собственные и заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 29.5 | нет | нет | нет
10 | Строительство объекта «Жилой комплекс», г. Георгиевск, ул. Ермолова, 35/2 | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 262500438689 | 2022-2024 | 56/40 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: строительство трех многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной крытой стоянкой, с благоустройством внутридворовой территории | 330 | Собственные и заемные средства | нет | Ведется строительство 6 этапа (степень готовности - 80 %) | 330,0/54,5 | нет | нет | нет
город-курорт Ессентуки
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Производство отечественной радиоэлектронной продукции | ООО «Бештау Электроникс» | 2626050509 | 2023-2027 | 350 | Компания «Бештау Электроникс» занимается реализацией инвестиционного проекта «Создание производственного кластера по выпуску радиоэлектронной продукции в рамках программы достижения технологического суверенитета и обеспечения импортозамещения», в рамках которого в городе Ессентуки будет построено и введено в эксплуатацию несколько производственных помещений. | 4000 | Собственные средства | нет | Проводятся строительные работы. | 1 квартал 2024 г. - 15 млн. рублей | - | - | -
в санаторно-курортной сфере
1. | Строительство 5-ти звездочного гостиничного комплекса | Болдышев Игорь Викторович | 261800643969 | 2020-2024 гг. | 40 | Новый гостиничный комплекс на 76 койко-мест будет располагаться в курортной зоне города Ессентуки по улице Баталинская 19. В комплексе запроектированы: спальные корпуса, корпус медицинского центра сто-ловая и ресторан. | 350 | Собственные средства | нет | Здание построено. Введено в экс-плуатацию. Идет внутренние отде-лочные работы. | Информация отсутствует | - | - | -
2. | Санаторий «Руссель» | Валиев Ш.Р-о. | 263115143090 | 2022-2025 гг. | 80 | Новый санаторно-курортный комплекс на 88 койко-мест будет располагаться в курортной зоне города Ессентуки по адресу ул. Пятигорская 31-33. Общая площадь объекта – 12 947,9 м2. | 2000 | Собственные средства | Нет | Завершение кладочных работ. Подготовка здания к остекленению. | 114,3/7,7 | нет
3. | Строительство нового корпуса в санатории «Металлург» | ООО «Санаторий Металлург» | 2626032122 | 2024-2026 | 75 | Строительство нового корпуса на 150 койко-мест в действующем санатории «Металлург». | 1075 | Собственные средства | нет | Подготовка к проведению строительных работ | Информация отсутствует | - | - | -
4. | Строительство гостинично-ресторанного комплекса по улице Анджиевского | Болдышев Игорь Викторович | 261800643969 | 2023-2025 | 40 | Строительство гостинично-ресторанного комплекса по улице Анджиевского на 76 койко-мест. | 350 | Собственные средства | нет | Построена подземная парковка и 1 этаж. Ведутся бетонные работы на 2 этаже. Разрешение на строительство получено для ресторана. Проводится реконструкция под гостинично-ресторанный комплекс |  | - | - | -
5. | Строительство SPA-Пансионата | Асланов Р.М. | 2626050523 | 2019-2024 | 130 | Пансионат на 176 койко-мест по ул. Анджиевского,17, в г. Ессентуки», который подразумевает строительство 9-ти этажного здания со встроенно-пристроенным паркингом в подвальном этаже. На первом этаже размещены: вестибюль с регистратурой, обеденный зал на105 мест, загрузочная, горячий и холодный цеха, кладовые продуктов, комната персонала, санузел, лестнично-лифтовый узел, кладовая уборочного инвентаря, лифтовые холлы, лестничные клетки, санузлы, подсобные. | 1400 | Собственные средства | Нет | Здание построено. Начинается внутренняя отделка | Всего 800 | Инф отсутствует | - | -
6. | Строительство и реконструкция «Центр Корейской медицины и косметологии» | Кайшев Владимир Григорьевич | 262600304343 | С 2019 г. реализация приостановлена | 50-80 | Создание центра по внедрению прогрессивной технологии в области корейской медицины и косметологии | 1000 | Собственные средства | Нет | Строительство приостановлено. | Всего 130
7. | «Строительство нового санаторно - курортного ком-плекса между ули-цами Фрунзе – Малая Садовая, (Строи-тельство санато-рия «Сакура»)» | ООО «Агростройкомплект» | 0901046096 | С 2010 г. Проект замо-рожен | 206 | Новый санаторно-курортный комплекс будет располагаться в курортной зоне го-рода Ессентуки, примыкая к южной грани-це Курортного Лечебного парка. Площадь земельного участка 59844, 2 кв. м. В комплексе запроектированы: 3 спальных корпуса, лечебно-диагностический корпус, столовая на 400 мест и конференц-зал на 260 мест, спортивно-оздоровительный комплекс с закрытым и открытым плава-тельными бассейнами, SPA- салоном, тен-нисными кортами и площадками для заня-тия спортом на открытом воздухе. | 1408 | Собствен-ные сред-ства | Нет | Государственная экспертиза ПСД получена. Бизнес- план имеется. Утверждена проектно-сметная документация. Реализация инвестиционного проекта приостановлена в связи с поиском соинвестора, в целях дальнейшей реализации. | Информация отсутствует
8. | «Строительство SPA-центра высшей категории, г. Ессентуки, ул. Московская, Маяковского, Грибоедова.» | Инициатор проекта Семенов Игорь Анатольевич. | - | С 2010 г. Проект в замо-розке | 100 | Строительство SPA- центра европейского уровня на 47 комфортабельных номеров, 118 мест, отвечающих современным требо-ваниям сервиса и набору уникальных и классических SPA- программ. Общая пло-щадь земельного участка – 5025, 6 кв. м., Этажность – 3-6 ед. площадь застройки - 3113,0 кв. м, общая площадь здания -13460,0 , строительный объем -45151,0 куб. м. Проектная мощность на 100-120 койко - мест». Период окупаемости инвестицион-ного предложения 3- 5 лет. | 527 | Собственные средства | нет | «Завершены работы по возведению сооружения, произведено остекление, подведены инженерные сети (водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, минерал провод.) Завершены работы по возведению скатной и эксплуатируемой кровли. Монтажу свет прозрачных конструкций. Имеется в наличии ПСД, ТЭО, бизнес-план.» | Информация отсутствует
| Реконструкция и приспособление для современного использования гостиницы "Метрополь" и двух домов Курмояровых | Инициатор проекта Айтова Медея Кириаковна | 2626028503 | С 2019 г. реализация приостановлена | 68 | Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия "Доходный дом","Дом Курмояровых", ул. Интернациональная 3,"Дом Курмояровых", ул. Красноармейская 11, путем приспособления существующих сооружений и внутренней территории под лечебно-оздоровительный комплекс | 1390 | Собственные средства | нет | Основная проблема при приступлении к реализации проекта - отсутсвие специалистов в области строительства подходящих под международные стандарты. На данном этапе найдена организация с которой планируется подписание договора. | Информация отсутствует
| Лечебно-оздоровительный комплекс "Нижние Ванны" | Общество с ограниченной ответственностью ТД "Сириус". | 2632063256 | С 2019 г. реализация приостановлена | 100 | Сохранение объекта культурного наследия "Нижних ванн" путем приспособления существующих сооружений и внутренней территории под лечебно-оздоровительный комплекс с использованием источников минеральных вод и грязей озера Тамбукан | 2000 | Собственные средства | нет | На данном этапе ожидается получение согласования проекта реставрации от МинКультуры . Концепция готова. При получении согласования - начнутся работы. В настоящее время ведутся протиаварийные работы, кровля, приведение документации в соответсвие с действующим законодательством (изменениями в законодательство). | Информация отсутствует
| Строительство апарт-отеля в г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 8/1 | ООО "Санаторно-гостиничный комплекс "Курорты Ставрополья" 8-928-027-78-87 - Елена Elena_mig@rambler.ru, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, зд. 177 Марьяновская Татьяна Юрьевна – директор | 2626052513 | 2024-2032 | 69 | Планируется строительство современного апарт-отеля, в рамках которого предусмотрено создание гостиничного комплекса на 90 номеров с рестораном и СПА. | 406.5 | собственные средства инвестора | не выявлена | Подписано соглашеение с министерством туризма и оздоровительынх курортов Ставрополького края о реализации масштабного инвестиционного проекта в рамках постановления Губернатора Ставропольского края от 16.06.2015 года № 305 | 0,00/0,00 | отсутствуют
в иных сферах (при наличии)
1 | Строительство автостанции в городском округе городе-курорте Ессентуки, (Суворовское шоссе, 1) | ООО «Автовокзалы Кавминводы» | 2632100349 | С 2019 г. реализация приостановлена | 30 |  | 56 | Собственные средства инвестора |  | Заключен договор аренды земельного участка от 03.08.2018г. № 383-з под строительство автостанции. Получено разрешение на строительство от 30.01.2019г. № 26-RU26304000-279-2018.
реализованные инвестиционные проекты
1. | Строительство колеса обозрения высотой 65 м круглогодичной эксплуатации в парке Победы города Ессентуки Ставропольского края | ООО «Сталь Дизайн» | 7714711355 | 2021г. - 2024г. | 30 | Строительстве нового парка аттракционов и отдыха в парке Победы г. Ессентуки с колесом обозрения высотой 65 метров для всепогодной круглогодичной эксплуатации и тематическое наполнение зеленой части парка. Реализация инвестиционного проек-та позволить создать 30 новых рабочих мест. Планируемая посещаемость парка – 250,0 тыс. посещений в первый год, далее от 300 тыс. человек в год. | 260 | Собственные средства инвестора | Нет | Стадия завершения работ | 260 |  | - | -
город-курорт Железноводск Ставропольского края, Ломакина Лидия Георгиевна (87932) 3-23-67
Реализуемые инвестиционные проекты
в санаторно-курортной, туристской сферах, а также в области сохранения благоприятной экологической ситуации
1. | Строительство Санаторно-курортного комплекса на инвестиционной площадке в районе горы Развалка | ООО «ОЛИМП ПАРК», директор Мухин Евгений Давыдович, +7-906-639-59-59 | 7604006262 | 2022-2025 гг. | 220/0 | Строительство санаторно-курортного комплекса на 300 мест размещения | 2055 | Средства инвесторов | - | ведутся подготовительные предпроектные работы | 0 | нет | нет | нет
2. | "Строительство Санаторно-курортного комплекса "Парк Железноводск" на инвестиционной площадке в районе горы Развалка" | ООО «Магистраль», директор - О.Г. Филатов, +7-928-065-09-99 | 7609021916 | 2022-2025 гг. | 276/0 | Создание санаторно-курортного комплекса"Парк Железноводск" г. Железноводск", 4 звезды, общей площадью 49 083,00 м2, расчитанный на 480 койко-мест. Основные профили лечения: забалевания сердечно-сосудистой и нервной системы, орагнов опоры движения, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, мочевыводящих путей. Санаторий будет обладать собственным бюветом с минеральной водой -Славяновской и Смирновской. | 2000 | Средства инвесторов | - | в настоящее время рассматривается вопрос по предоставлению юридическому лицу земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестционного проекта | 0 | нет | нет | нет
3. | "Строительство Санаторно-курортного комплекса "Гора Железная" г. Железноводск" | ООО «Гора Железная», директор - Карпова Марина Геннадьевна | 2627061655 | 2022-2027 гг. | 241/0 | Создание санаторно-курортного комплекса"Гора Железная" г. Железноводск", 4 звезды, общей площадью 49 083,00 м2, расчитанный на 400 койко-мест. Основные профили лечения: забалевания сердечно-сосудистой и нервной системы, органов опоры движения, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, мочевыводящих путей. Санаторий будет обладать собственным бюветом с минеральной водой -Славяновской и Смирновской. | 2502 | Средства инвесторов | - | настоящее время рассматривается вопрос по предоставлению юридическому лицу земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестционного проекта | 0 | нет | нет | нет
4. | Строительство гостиничного комплекса | ООО "МААТ" | 2014012031 | 2019-2026 г. | 70/6 | Пансионат на 70-80 мест размещения, площадь застройки 1032,0 кв.м., количество номеров - 60 | 310 | Средства инвесторов | - | Строительно-монтажные работы | 197,3/0,5 | нет | нет | нет
5. | Строительство гостиничного комплекса | ООО "ЮГСТРОЙ", директор - Сижажев А.М. 8-938-352-35-35 | 2632104953 | 2020-2025 гг. | 49/24 | Строительство гостиничного комплекса на 180 мест размещения | 635 | Средства инвесторов | - | Ведутся подготовительные предпроектные работы | 55,09/,0,3 | нет | нет | нет
6. | Строительство гостиничного комплекса | ООО "ДСС-Кавказ", Заказчик Амоев Теймураз Ширинович | 263213215786 | 2020-2024 гг. | 20/15 | Строительство гостиничного комплекса на 40 номеров из них 9 люкс, 31 стандарт | 450 | Средства инвесторов | - | Призводится строительство первой очереди | 426,95/0,2 | нет | нет | нет
7. | Строительство гостиничного комплекса | ИП Варданян Арина Арменовна, тел. 8-961-460-00-06 | 262702472107 | 2021-2024 гг. | 20/0 | Строительство гостиничного комплекса на 30 номеров категории стандарт и люкс. Предоставление мест для временного проживания туристам, лицам, пребывающим с деловыми целями и другим клиентам | 120 | Средства инвесторов | - | Призводится строительство | 80/0 | нет | нет | нет
8. | Строительство санатория "Кристалл" | ООО "Кубань-Агро-Сервис" ,Кулагин Д.В. | 2332015558 | 2023-2025 гг. | 300/0 | Строительство санатория на 170 номеров и 300 единиц рабочик мест | 2000 | Средства инвесторов | - | Производится строительство | 273,55/0,25 | нет | нет | нет
9. | Строительство рекреационного комплекса | ООО "ГрандКавказ" | 917012840 | 2022-2026 | 78/0 | Проект предполагает строительство рекреационного комплекса с тер-мальными бассейнами, общепитом, банным комплексом и глэмпингом общей площадью 6 209,4 кв. м. Про-пускная способность составляет более 1000 чел. в день | 800 | Заемные средства | - | Производится подведение инженерных сетей | 0 | нет | нет | нет
10. | Строительство гостиничного комплекса | ООО "Стройбелмонтаж" г. Железноводск, ул. Ленина, д51 Махмудова А.Д. | 2368004341 | 2024-2026 | 145/0 | Строительство гостиничного комплекса на 72 номера с общей коечной емкостью 150 мест, с количеством созданных рабочих мест по итогам реализации проекта 145 единиц. | 520 | Собственные средства | нет | Стадия проектирования | 9,8/0,35 | нет | нет | нет
11. | Строительство гостиничного комплекса | ИП Самойлов Иван Константинович, ул. Семашко | 263201710480 | 2023-2024гг. | 6/0 | Строительство гостиничного комплекса на 5 номеров с общей коечной емкостью 10 мест. | 15.9 | Собственные средства | нет | Общестроительные работы | 8,51/0,31 | нет | нет | нет
12. | Строительство гостиничного комплекса | ООО "Стройбелмонтаж" г. Железноводск, ул. Михальских, д.10 Махмудова А.Д. | 2368004341 | 2023-2024гг. | 30/0 | Строительство гостиничного комплекса на 15 номеров с общей коечной емкостью 30 мест, с количеством созданных рабочих мест по итогам реализации проекта 30 единиц. | 180 | Собственные средства | нет | Общестроительные работы | 33,62/0,42 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
13. | Строительство магазинов, общественное питание | ООО «Югстрой» | 2632104953 | 2022-2024гг. | 16/0 | Изготовление и реализация кулинарной продукции и покупных товаров в ограниченном ассортименте несложного изготовления, создание условий для их потребления | 10 | Собственные средства | нет | I этап-строительства | 9,4/0,1 | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
14. | Строительство многоквартирных жилых домов жилой застройки пос. Иноземцево г. Железноводск "Вишневый сад" | ООО "Неруд Зольское", Алимирзоев Владимир Алибекович +7(928) 328-59-31 | 2609023375 | 2014-2025гг. | 220/36 | Строительство малоэтажных жилых домов на 754 квартир | 1895 | Собственные средства | нет | 1,2,8,3 очереди завершены. Пятиэтажный МКД 44 кв - завершен. 5 очередь - строительно- монтажные работы | 1341,0/0,25 | нет | нет | нет
15. | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземными стоянками, г. Железноводск, ул. Ленина 115 | Гусейнов Агил Захир Оглы |  | 2024-2025 | 30/0 | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземными стоянками | 620 | Собственные средства | нет | 1 очередь: инвестиционная 2 очередь: инвестиционная 3 очередь: предынвестиционная | 114,57/0,42 | нет | нет | нет
16. | Строительство Жилого комплекса "Живописный" | ООО "СЗ Империя", ООО "СЗ-Империя-1", ООО "СЗ Империя-2" П.А. Куликов | 2635257764 | 2022-2025гг. | 300/0 | Строительство многоквартирных домов, комплекс объединит 6 отдельно стоящих многоквартирных домов | 2500 | Собственные средства | нет | 1 очередь: инвестиционная 2 очередь: инвестиционная 3 очередь: предынвестиционная 4 очередь: предынвестиционная 5 очередь: предынвестиционная | 1064,77/0,37 | нет | нет | нет
17. | Строительство Жилого комплекса "Николаевский" | СЗ СК Развитие Курортов | 2632123297 | 2023-2026гг. | 25/0 | Строительство многоквартирных домов | 400 | Собственные средства | нет | 1 очередь: инвестиционная 2 очередь: инвестиционная 3 очередь: предынвестиционная 4 очередь: предынвестиционная 5 очередь: предынвестиционная | 28,24/0,31 | нет | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
в иных сферах
17. | Строительство предприятия общественного питания и отдыха | ИП Блем Александр Рейнгардович, тел. 8-928-375-30-07 | 262700118189 | 2021-2023гг. |  | Строительство предприятия общественного питания и отдыха. Изготовление и реализация кулинарной продукции и покупных товаров в ограниченном ассортименте несложного изготовления, создание условий для их потребления | 41 | Cобственные средства | - |  | 41 | нет | нет | нет
Изобильненский муниципальный округ Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае, п.Солнечнодольск | ООО "АгроГруппСолнечный", генеральный директор Колесников Роман Васильевич | 2607003670 | 08.2016г.-12.2025 гг. | 160/33 | Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае, NVP-31200 Т.РУБ; IRR-25%; DPB 6,25 | 763 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | Выполнена закладка интенсивного яблоневого сада на площади 55,09 га. Ведутся уходные работы. Выполнена закладка сада на площади 45 га. Выполнена закладка яблоневого сада на площади 36,2 га. Ведутся уходные работы. | 757,65/89,42 | нет | нет | нет
2. | Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 20 га и строительство фруктохранилища на 10 000 тонн единовременного хранения в Ставропольском крае, п.Солнечнодольск (первая очередь проекта) | ООО "АгроГруппСолнечный", генеральный директор Колесников Роман Васильевич | 2607003670 | февраль 2022г.-июль 2025г | 40/0 | Закладка интенсивного яблоневого сада и строительство фруктохранилища NVP-1532613, 0т.руб; IRR-2,145%; DPB 8.16 лет | 970 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | Выполнена закладка интенсивного яблоневого сада на площади 8,0 га. Ведутся уходные работы. | 19,79/0 | нет | нет | нет
3. | Маслозавод мощностью 150 тонн сырья в сутки | ООО "РусАгроЭкспорт", Мамедов Маслахат Гурбанович | 2607023524 | 2018 - 2024 год | 58/0 | Маслозавод мощностью 150 тонн сырья в сутки, выпуск высококачественного подсолнечного масла | 350 | Собственные средства, кредиты, займы | нет | В стадии реализации | 240,0/0 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Производственный элеваторный комплекс приемки, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья п. Рыздвяный | ООО Агрогруппа "Баксанский бройлер", генеральный директор Мусафаров Мажид Мустафарович, тел.(86545)2-45-92 | 701015277 | 2024-2027 гг | 100/0 | Строительство элеваторного комплекса хранения и переработки сельскохозяйственного сырья. Программа имеет длительный инвестиционный цикл, отвечает задаче развития одной из приоритетных подотраслей сельского хлзяйчтва и направлена на выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки производства комбикормов и компонентов комбикормового производства в Ставропольском крае, которое имеет потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не может в полной мере реализовать этот потенциал. (планируемая рентабельность-15 %) | 1500 | Собственные средства-80%, заемные средства-20% | нет | Получены технические условия на подключение к сетям электроснабжения; газоснабжения; примыкание к федеральной автомобильной дороге. Проведены инженерно – геологические, инженерно – геодезические , инженерно – экологические, инженерно – гидрометеорологические изыскания. Закуплен напольный склад размерами длиной 114 м., шириной 24 м. и высотой 6 м.Для начала строительных работ расчищена от деревьев и кустарников территория площадью 17 га.. Закуплена строительная техника для начала строительных работ (экскаватор, погрузчик, каток, самосвалы). С проектной организацией ООО «ПСК Агропроект» заключен договор о разработке проекта, оплачена стоимость работ. В настоящее время проектирование объекта находится на стадии прохождения экспертизы, после чего планируется получение разрешения на строительство и начало строительных работ.На стадии подписания договор об изготовлении и поставке КТП 35/04 кВ мощностью 3 МВт для обеспечения электроэнергией будущего строительства. | 21,8/21,8 | Не получены технические условия на подключение к сетям водоснабжения. | Неоднократные обращения в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» результатов не принесли. | нет
2. | Создание производственного комплекса по выращиванию и переработке винограда, производству продукции виноградорства (в том числе для целей виноделия) и развитию винного туризма на территории Изобильненского городского округа | ООО "СП ВИНОГРАДАРЬ" | 2607023524 | апрель 2023- декабрь 2027 | 10/0 | Закладка виноградника на 12,8 га, строительство винного завода, создание рекреационной зоны с арт-объектами винодельни 19 века | 59.67 | Собственные средства | нет | Процесс заключения договора аренды земельного участка | нет | нет | нет | нет
4. | Строительство мельничного комплекса производительностью 500т/сутки | ООО "МУКАМАРКЕТ" | 2607024077 | март 2023- октябрь 2025 | 31/0 | Производство и реализация пшеничной муки | 998 | 20%- собственные средства, 80%- инвест кредит с гос.поддержкой | нет | Выбор Ген.подрядчика, получение оборудования | нет | меры гос поддержки | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство оросительной сети с капельным орошением | ООО "Край Сервис" в лице генерального директора Шармазанова Петр Шаликоевич тел.89289713969 | 2607019422 | январь 2023- июль 2024 | 20/0 | капельное орошение на площади 500га | 250 | Собственные средства | нет | Реализация проекта завершена | 250,0/12,0 | нет | нет | нет
Ипатовский муниципальный округ Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел 8(86542)5-79-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га. | ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красочное"/ заместитель исполнительного директора Адольф Павел Андреевич, 89880855826 | 2635231283 | 2018-2025гг | 150/150 | Суть проекта состоит в закладке фруктового сада интенсивного типа на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 1350 | собственные и кредиты | отсутствует | Произведена закладка яблоневого сада на площади 50 га, закладка черешневого сада на площади 24 га.Создано 150 рабочих мест. | 268.33 | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
2. | Строительство системы орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг-Агропрогресс" | Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс "Юг-Агропрогресс", Контактное лицо: Новиков Евгений Геннадьевич - 89624103311, Новикова Татьяна Владимировна - 89614429370. | 2608010454 | 2020-2024гг. | 5/0 | Суть проекта в строительстве системы орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг - Агропрогресс" местоположение относительно ориентира территории Ставропольского края, Ипатовского р-на, с.Бурукшун | 326 | Собственные средства, субсидированные кредиты | отсутствует | завершено строительство 1 и 3 этапов на площади 718,40 га. | 151.1 | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта имеются проблемы с финансированием. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
3. | "Строительство системы орошения площадью 543 га для СПК "Кировский" Ипатовского городского округа Ставропольского края | СПК "Кировский", Председатель Сподин Иван Иванович 8(86542)2-47-91 /5-77-10, E-mail: Ipatovo_spk@mail.ru | 2608009346 | 2023-2024гг | 4/2 | Инвестиционный проект предполагает строительство системы орошения на земельных участках площадью 543 га, расположенных по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район | 235.4 | Собственные средства, привлеченные средства | отсутствует | Проект находится в стадии реализации, строительство объекта | 235.4 | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
4. | «Строительство орошаемой системы на 675 га» | СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», Председатель Сердюков И.Г. 8(86542)3-32-32, E-mail: bz19@yandex.ru | 2608008720 | 2023-2026гг | 0/0 | Инвестиционный проект предполагает строительство системы орошения на земельных участках площадью 3675 га, расположенных в Ипатовском округе | 215 | Собственные средства, привлеченные средства | отсутствует | Проект находится в стадии реализации, строительство объекта | 93.7 | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
5. | «Оросительная система на землях ООО «Добровольное» вблизи х. Васильев, Ипатовского ГО, Ставропольского края, I- пусковой комплекс» | ООО "Добровольное" генеральный директор Артамонов А.А. тел. 886542 4-64-35 | 2608008984 | 2024-2025гг | 6/6 | инвестиционный проект предполагает строительство системы поверхностного орошения; планируемые к выпуску культуры: Кукуруза на зерно; Пшеница озимая; Лук репчатый | 1018 | Собственные средства, привлеченные средства | отсутствует | Проект находится в стадии реализации, ведется строительство объекта | 701.6 | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
в иных сферах
6. | «Реконструкция дилерского центра LADA» | ОАО «Ставрополь-Лада» «Ипатово-Лада», генеральный директор Бойко Алексей Юрьевич, 8(86542) 2-36-40 | 2608001019 | 2023-2024гг | 28/0 | Суть инвестиционного проекта в реконструкции бывшего предприятия сервисного обслуживания автомобилей LADA в современный дилерский центр, соответствующий стандартам АО АВТОВАЗ, площадью 410 кв.м., и производственным участком для ремонта и обслуживания автомобилей площадью 520 кв.м. | 95,0 млн.руб. | собственные и заемные средства | отсутствует | проект находится в завершающей стадии реализации. Ведутся строительно-монтажные работы. | за 2023 г. освоено 60,0 млн.руб., полугодие 2024 г - 35 млн.руб. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | «Строительство здания предварительной очистки и временного хранения зерна и семян» | АО СП «Октябрьское», Директор по экономике и финансам Ванновский М.В. 8(86542)6-11-46, E-mail: zaosp04@mail.ru | 2635074665 | 2023-2024 | 0/0 | Инвестиционный проект предполагает строительство здания предварительной очистки и временного хранения семян и зерна в Ипатовском районе | 90,0 млн. рублей | Собственные средства, привлеченные средства | отсутствует | Проект реализован в 1 квартале 2024 г, объект введен в эксплуатацию 08.02.2024 г. | В 2023 г освоено 90,0 млн. руб., 1 квартал 2024 г -0 руб. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
Кировский муниципальный округ Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Реконструкция автомобильной автозаправочной станции в многотопливную для заправки всех видов автотранспорта. г. Новопавловск, квартал Б (АЗС),191 км автодороги Ставрополь-Крайновка | ООО ПКП "СТАВПРОМКОМПЛЕКТ", 8(8652)28-09-47, e-mail: info@oktan26.ru Гонтарь Андрей Юрьевич | 2635035017 | 2023 - 2024 гг. | 21/18 | Реконструкция автомобильной автозаправочной станции в многотопливную для заправки всех видов автотранспорта жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо), сжижженным углеводородным газом (СУГ) и транспорта с электрическими гибридными силовыми агрегатами. Также предусматривается строительство кафе, сервисного обслуживания водителей и пассажиров, туалета на 2 кабины и отдельный туалет для маломобильных групп населения. Благоустройство территории, озеленение, применение малых архитектурных форм в соответствие с дизайн-проектом. NPV - 18,5 млн. руб. IRR - 16,8 % | 110 | собственные средства | нет | Завершены работы по строительству следующих объектов: операторное здание готовность, навес для калонок, топливный парк, емкости для газа готовность инженерных сетей. Выполнено благоустройство (произведена отсыпка, установка бордюров, укладка брусчатки). Работы выполнены на 99,8 % | 109/21 млн. руб.
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство комплекса по хранению (мини элеватора) и переработке с/х продукции ООО «БМ-ГРУП» (Кировский район, п. Комсомолец) | Общество с ограниченной ответственностью ООО «БМ-ГРУП», Коблов Анатолий Александрович, тел. 8-962-450-34-93 | 2635801021 | 2014-2024 гг. | 60/13 | Планируемая мощность – хранение 100 тыс. тонн зерна; производство муки пшеничной – 80 тонн в час планируемый период окупаемости – 5 лет; планируемая средняя заработная плата – 13 000 руб. ; Земельный участок 30 га в аренде. Наличие инфраструктуры – на территории газ, вода, электроэнергия, 100 м до ветки железной дороги, автомобильная дорога | 300 | Собственные средства, займы | нет | Построены и подключены подъездные железнодорожные пути, две электроподстанции мощностью 1,2 МВт, подведен водопровод. завершено строительство склада сельхозназначения (1400 кв.м.).Введена в эксплуатацию вторая очередь проекта. Получено разрешение на строительство комбикормового завода.Ведется строительство, монтаж оборудования. | 174 | Недостаточность финансирования | Проводятся мероприятия по привлечению денежных средств учредителя для дальнейшей реализации проекта. | -
2. | Организация выращивания и переработки масличных культур | Общество с ограниченной ответственностью «Казачье Сельскохозяйственное Предприятие Старопавловское»,Грицай Дмитрий Геннадьевич тел: +79283562723 | 2609020053 | 2022-2027 годы | 7/3 | Выращивание и переработка масличных культур, NPV 115, 230 тыс. руб, IRR 60,38 | 56.177 | собственными средствами | нет | размножение семенного материала ценных масличных культр (сев, приобретение удобрения и средств защиты растений), получено производственное оборудование, закуплены материалы для проведение строительно-монтажных работ, ведется поиск подрядной организации для строительства производственного помещения. | 43.63 | - | -
3. | «МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края» расположенная на з/у К. Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское» | АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроМарьинский", Бронников Виталий Иванович, 8 988 840 32 32, Bronnikov.VI@ahstep.ru | 2636038028 | 2023-2026 гг. | 110/0 | Животноводческий комплекс молочного направления (производство сырого молока, соответствующего евро-нормам, мяса говядины живым весом и нетелей). | 3500 | Собственные и кредитные средства | нет | Общестроительные работы | 1618 | 1. Отсутствие дороги с твердым покрытием. 2. Отсутствие достаточного свободного объема природного газа в ГРС Марьинская для органицации газоснабжения. | 1. Выполнены услуги по разработке сметной документации по ремонту дороги - в рамках благотворительной деятелности | -
4. | «МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края» расположенная на з/у К. Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО «Марьинское» | АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроМарьинский", Бронников Виталий Иванович, 8 988 840 32 32, Bronnikov.VI@ahstep.ru | 2636038028 | 2024-2027 гг. | 110/0 | Животноводческий комплекс молочного направления (производство сырого молока, соответствующего евро-нормам, мяса говядины живым весом и нетелей). | 3500 | Собственные и кредитные средства | нет | Земельные работы | 200 | 1. Отсутствие дороги с твердым покрытием. 2. Отсутствие достаточного свободного объема природного газа в ГРС Марьинская для органицации газоснабжения. 3. Высокий риск задержки в выполнении условий Договора о технологическом присоединении к сетям электроснабжения со стороны ПАО Россети-Северный Кавказ - Ставропольэнерго | 1. Выполнены услуги по разработке сметной документации по ремонту дороги - в рамках благотворительной деятелности
5. | Создание системы орошения ООО "Яровит" | ООО Яровит Гомич АГ 89054187737 | 2609800254 | 2024-2025гг. | 15/0 | Создание устойчивой и эффективной системы орошения сельскохозяйственных полей | 80 | кредитные средства | нет | проведен демонтаж старой оросительной сети, на ложе оросительной сети проведена зачистка от заиления, приобретены дождевальные машины | 40 | - | -
6. | Строительство комплекса по откорму КРС на 500-1000 голов | ООО "Зодчий", Кировский район, ст. Старопавловская, Шерегов Руслан Галимович, т. 89280768484 | 0708012772 | 2023-2027 гг. | 17/5 | Животноводческая ферма по разведению КРС (бычки на откорме). В дальнейшем планируется строительство мясобойни, закупка молочного скота и переработка молочной продукции. | 250 | собственные средства | нет | В ходе реализации проекта проведены ремонтные работы 5 корпусов для содержания КРС. Закуплено 850 бычков, корма. Благоустроена прилегающая территория. Произведен ремонт и реконструкция административного здания. Построена производственная площадка для кормов. Работы по благоустройству и строительству дополнительных площадок для содержания КРС продолжаются. | 75 | Отсутствие собственных посевных площадей для выращивания кормов | Заключаются договора аренды на земельные участки в целях осуществления посева кукурузы и др. кормовых культур.
в санаторно-курортной сфере
1. | Бальнеологический комплекс в г. Новопавловске Кировского района Ставропольского края (первый этап) | Индивидуальный предприниматель Балашов Александр Андреевич, +7928-349-72-72 | 260904537040 | 2022-2025 годы | 29/0 | Планируется построить здания бальнеологического комплекса, включающее в себя (строительство будет выполнено в 2 этапа): Первый этап: - два больших бассейна с минеральной водой, общей площадью по 351,50 кв.м., гостиница, кафе общей вместимостью на 60 посадочных мест (15 столиков)., отдельные домики для отдыха 6 шт., беседки 5 шт., контрольно-пропускной пункт, медицинский пункт. Также будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, устройство дорожного покрытия (дороги, тротуары). Второй этап строительства будет включать строительство гостиницы. Строительство аквапарка с современными горками, водными аттракционами и бассейнами для детей; ресторана. | 400 | собственные средства | нет | Выполнено строительство 6 маленьких бассейнов для детей, 1 большой бассейн, баня, про-изведено возведение стен и крыши корпусов 6-ти домиков для отдыха и ресторана, ведутся внутренние отделочные работы, планировка территории. Ведется строительство гости-ницы (3 этажа, 80 номеров). Строительство продолжается. | 168,0/57,0 млн.руб. | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Реконструкция и строительство помещений по производству минеральной воды и сладких газированных напитков в п. Фазанный | ООО "Альзар", контактное лицо Пшуков Мурат Магомедович т. 89064837157 | 2609026150 | 2024 год | 25/0 | Производство минеральной воды и сладких газированных напитков | 80 | собственные средства | нет | Проведены работы по электрофикации, строительно-монтажные работы, водопровод. Выполнены работы по монтажу производственной линии. | 48,0/48,0 | Транспортировка продукции и поиск квалифицированных кадров | -
Город-курорт Кисловодск, консультант управления по экономике и инвестициям администрации г-к Кисловодска, Чхеидзе Е.И., тел.: 8 (87937) 2-52-20
Реализуемые инвестиционные проекты
в санаторно-курортной сфере
1 | Строительство санаторно-курортного комплекса премиум класса «Питергоф» по адресу: г. Кисловодск, гора Пикет | Общество с ограниченной ответственностью «Питергоф» Тел.: 8 (87937) 7-97-37 E-mail: om@solnechnyy.com | ИНН 2628057250 | 2016- | 443/4 | Проектом предусмотрена реконструкция спального корпуса на 170 мест, а также строительство нового спального корпуса на 230 мест и 3-х апартаментов на 8-10 мест, лечебно-оздоровительного бассейна с закрытой и открытыми чашами, 2-х теннисных кортов. Конечная коечная ёмкость-354 единицы | 6500 | Собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | Работы приостановлены в связи с судебными разбирательствами | 680/0 | По решению Гагаринского суда г. Москвы предпологается обратить в доход государства санаторно курротный комплекс. В настоящий момент дело находится в производдстве и обжалуется в апелляционном порядке
2 | Строительство пансионата семейного типа по адресу: г. Кисловодск, пр. Ленина, 24 | ООО «Возрождение» Руководитель проекта – Олег Александрович Ястребов (87937) 6-59-99 E-mail: info.shaliapin.ru@gmail.com | ИНН 2628046554 | 2015-2023 | 60/23 | Площадь здания 18000 кв. м, земельный участок -3866 кв. м., 120 коечных мест. | 2900 | собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | Ведутся пусконаладочные мероприятия, благоустройство прилегающей территории | 2886,5/10 | Не выявлены
3 | Клиника инновационных медицинских технологий, экспертной диагностики, системной коррекции и реабилитации им. Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) г. Кисловодск, пр. Ленина, 38 | Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-т Ленина, 38 (8652) 40-80-45 www.slvf.ru Председатель правления Благотворительного фонда Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Аргамаков Михаил Юрьевич | ИНН 2626802300 | 2014-2023 (1 очередь) | 130/0 | 1 очередь: площадь объекта- 2598,2 кв.м, 6 эт. (в т.ч. цоколь, технический (мансардный) этаж, 43 кабинета, 10 палат | 850 | заемные средства / собственные средства | не выявлена | Ведутся внутренние молярные работы, благоустройство прилегающей территории | 845/3 | Не выявлены
4 | Санаторий «Стеклянная струя» на 120 мест по ул. Ольховская/Профинтерна/Пикетный, 1/16/2 в городе-курорте Кисловодске | ООО “Стеклянная Струя” Яблоков Олег Викторович Тел.: 8 (87937) 3-18-83; 8 (928) 264-02-77 e-mail: oyablokov@mail.ru | ИНН 2628051226 | 2015-2024 | 180/4 | Количество этажей – до 9. Площадь земельного участка – 1,4 га. Общая площадь основного корпуса – 18778,02 м². Количество создаваемых коечных мест – 160. | 2143.87 | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Ведутся отделочные монтажные работы, расчистка территории | 393,27/21,6 | Потребность в привлечении льготного (инфрастуктурного кредита) в целях строительства 1 (главного) корпуса в размере 1 млрд. рублей
5 | Строительство Апарт-Комплекс "Родопи" ул. Озерная 55 | Болдышев Игорь Игорьевич 8(928)650-00-00 Контактное лицо: Наталья 8(928)303-36-24 nataska.07.02.1978@gmail.com | ИНН 26180234144 | 2023-2026 | 210/0 | Площадь участка - 8349 кв.м. Площадь застройки - 3960 кв.м. Общая площадь здания - 23200 кв.м. | 2100 | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Эта получения РСН | 50/0 | Не выявлены
6 | Реконструция санатория "Белая вежа", Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Войкова, 39 9ведутся работы по консервации/расконсервации объекта) | ООО "КСКК "АКВАЛОО" Директор дирекции Чотчаев Азрет Али Айтекович-Тишин Андрей Сергеевич Учредитель, Собственник - Хагажеев Джонсон Талович | ИНН 2318030924 | 2023- | 500/0 | Общая площадь: 68 400 кв. м. (6,84 га) |  | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Проект находится в стадии консервации | 830/300 | Не выявлены
7 | Cтроительство отеля "Олимп" ул. Седлогорская 3А | ИП Богдасарова М.Г.; Контактное лицо - Ренальд 7‒962‒439‒77‒77 | ИНН 262808789136 | 2022-2024 | 11/0 | Общая площадь объекта 2500 м2 | 110 | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж электрики, вентелеционных систем и видеонаблюдения | 99/5 | Не выявлены
8 | Строительство мед.центра санаторного типа "Белая скала" на Володарского,12 А | ООО "Белая скала". Гл.инженер- Чайковский Вячеслав Юрьевич -8903-378-1515 | ИНН 2628045889 | 2022-2024 | 216/0 | Общая площадь 11957,9 м2; площадь застройки 2101,1 м2 | 3105 | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Ведутся работы по возведению железобетонного каркаса здания, монтаж свайного оснавания фундамента | 354,63/3,73 | Не выявлены
9 | Строительство "Спальный корпус "Санатория Вилла Арнест" ул. Прудная, 107А | ООО "Санаторий Вилла Арнест" Директор-Главный врач Моисеев Владимир Владимирович | ИНН 2628048865 | 2022-2024 | 4/0 | Общая площадь объекта - 1159,4 м2 | 144.29 | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Ведутся монтажные работы, внутренние и наружные молярные работы | 143,29/30 | Не выявлены
10 | Строительство административно-лечебного корпуса пансионата "Шаляпин" по ул. Александра Солженицина, 2 (ранее по пер. Бородинскому) | Олег Александрович Ястребов (87937) 6-59-99, 2-55-99 | ИНН 2628046554 | 2017-2024 | 130 / 0 | Общая площадь объекта- 3968,9 кв.м., в том числе открытых террас 652,3 кв.м. Этажность объекта- 6 единиц. Планируется организация 69 коечных мест. | 1280 | собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | Ведутся внутренние молярные работы, благоустройство прилегающей территории | 1267,32/20 | Не выявлены
11 | Строительство санатория "Русель" в г. Кисловодске, ул. Володарского/пр. Дзержинского, 1/5 | Керимова Ольга Григорьевна Директор ООО "РУСЕЛ" тел: 89034462040, e-mail: ruselcom.kerimova@yandex.ru | ИНН 2626046037 | 2021-2025 | 250/8 | Строительство объекта на земельном участке общей площадью 8400 кв.м., этажностью 8 единиц, на 240 номеров | 2499.9 | собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | В настоящее время ведутся работы по возведению железобетонного каркаса всех блоков санатория | 1402,58/84,50 | Требуется содействие при монтаже системы водоотведения
13 | Строительство санатория "Версаль" по ул. Володарского, 5 | ООО "Афи Рус" | ИНН 7703521521 | 2023-2025 | 135/0 | Создание 150 коечных мест, площадь объекта 3200 кв.м. | 3600 | собственные средства инвестора | не выявлена | ПСД получение РСН | 1156,60/223,60 | Требуется получение технических условий для водоснабжения и водоотведения
14 | Строительство гостиницы по ул. Ходжаева, 16 | Цховребов Сослан Викторович | ИНН 262808729507 | 2022-2024 | 200/0 | Строительство гостиницы на 300 коечных мест, площадь объекта- 14 532 кв.м. | 4000 | собственные средства инвестора | не выявлена | Возведение железобетонных каркасов, внутренние отделочные работы | 2200/200 | Не выявлены
15 | Строительство "Гостиничный комплекс" г.Кисловодск, район "Старого озера" | ООО "Авион" | ИНН 2626051157 | 2024-2026 | 460/0 | Площадь участка - 70447 кв.м., Площадь застройки - 16385 кв.м., Общая площадь здания - 80146 кв.м. | 6000 | собственные средства инвестора | не выявлена | Эта получения РСН | 150/150 | Не выявлены
16 | Реконструкция санатория г.Кисловодск, ул. Ленина/пер. Бородинский, 12-16/5 | ООО "Бювет", Либермман Мария Сергеевна |  |  |  |  | 4000 | собственные средства инвестора | не выявлена | На страдии роектирования | 0 | Не выявлены
в иных сферах
17 | МКД "Золотой ключ" ул. Куйбышева,7 | ООО "Космос" Хмельницкая Анастасия Сергеевна kskosm617@mail.ru | ИНН 2628050127 | 2014-2024 |  | Общая площадь объекта 311470,7 кв .м. | 1386.36 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся молярные работы, благоустройство прилегающей территории | 1293,97/43 | Не выявлены
18 | МКД по ул. 40 лет Октября в районе бывшего мясокомбината/ ул. 40 лет Октября,37:2 этап | Стройжилсервис (Генеральный директор) Пихельсон Дмитрий Леонидович d75239@yandex.ru | ИНН 2628036073 | 2022-2024 |  | Общая площадь объекта 22577,6 кв.м. | 1183.9 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению каркаса здания, монтаж внутренних сетей, молярные работы | 811,52/189,76 | Не выявлены
19 | ЖК "Ботанический" ул. Гастелло | Застройщик, ген. Подрядчик-Давутов Батир Магометович 8(988)292-66-63, Загитов Арсен Абдул-Манатович 8(988)292-66-63 | ИНН 050900048982 | 2022-2024 |  | Общая площадь объекта 3000 кв.м. | 300 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению каркаса здания, монтаж внутренних сетей, молярные работы | 282/57 | Не выявлены
20 | Строительство МКД по ул. Островского, 10 (общая площадь 2065,38 м2) | Нерсесян Гаяне Ишхановна КН 26:34:080113:15 |  | 2023-2024 |  | Общая площадь объекта 2065,38 кв.м. | 174.5 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению железобетонного каркаса здания | 87,7/37 | Не выявлены
21 | Строительство МКД по ул. Желябова/К.Цеткин,21/9 (общая площадь: 19748,84 м2) | Специализированный застройщик "Город твоего сердца" Генеральный директор Чопанов Уммахан Муратович 8(938)333-02-73 tvoe.serdce26@yandex.ru Общая площадь объекта 15079, 4669,84 м2 | ИНН 2628061591 | 2023-2025 |  | Общая площадь объекта 19748,84 кв.м. | 1669 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению железобетонного каркаса здания | 487/50 | Не выявлены
22 | Строительство МКД по ул. Желябова/К.Цеткин,27/3 | ООО Специализтрованный застройщик "Корпорация развития строительства" Генеральный директор - Пшигошев Аслан Хашаович szkrs2022@mail.ru 8(928)080-72-02 | ИНН 2628059722 | 2023-2024 |  | Общая площадь 4213,6 кв.м. | 305.45 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению железобетонного каркаса здания | 258,19/0 | Не выявлены
23 | Реконструкция МКД по ул. Жмакина, 6 (общая площадь: 2630,25 м2) | Частное лицо - Шаханова Асият Ахматовна |  | 2023-2024 |  | Общая площадь объекта 2630,25 кв. м. | 223.3 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся монтажные работы, внутренние и наружные молярные работы, кровельные работы | 218,68/7 | Не выявлены
24 | Строительство МКДпо ул. Декабристов 42 (общая площадь: 9716,4 м2) | ИП Мамедова Зинаида Васильевна | ИНН 261001103607 | 2023-2024 |  | Общая площадь объекта 9716,4 | 821 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению каркаса здания | 660,50/150 | Не выявлены
25 | Строительство 4-х этажного многоквартирного дома с подземным паркингом по ул. Пятигорская, 58 | Частное лицо - Магомедов Абдула Омарасхабович |  | 2023-2024 |  | Общая площадь - 1400,6; площадь нежилых помещений - 327,4; площадь жилых помещений - 829,92 | 118.36 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению каркаса здания | 105,36/7 | Не выявлены
26 | Строительство 4-х этажного многоквартирного дома с подземным паркингом по ул. Кольцова, 6 | Частное лицо - Абутова Нарипат Ильясовна |  | 2023-2024 |  | Общая площадь 3129,28; площадь нежилая - 364,51, площадь жилая - 2464,84 кв.м. | 264.45 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект в стадии реализации ведутся земельные работы, возведение желебетонного каркаса здания | 197,22/30 | Не выявлены
27 | Строительствоо МКД по ул. Фоменко 1 этап | ООО "Специализированный застройщик Стройжилсервис-4" | ИНН 2628051000 | 2023-2026 |  | Общая площадь объекта 61489,7; жилая - 31654,44 Этап 1 блок-секции 6,7,8,9,10 подземный встроенный паркинг - 30291,7 жилая 16990,76 | 3659.01 | собственные средства инвестора | не выявлена | Разборка железобетонных конструкций, земляные работы | 589,77/141,69 | Не выявлены
| Строительствоо МКД по ул. Фоменко 2 этап |  |  | 2023-2027 |  | Этап 2 блок-секции 4,5, подземный встроенный паркинг - 9355,1 жилая - 5141,83 |  | собственные средства инвестора | не выявлена |  |  | Не выявлены
| Строительствоо МКД по ул. Фоменко 3 этап |  |  | 2023-2028 |  | Этап 3 блок-секции 1,2,3, подземный встроенный паркинг - 21842,9, жилая - 9521,85 |  | собственные средства инвестора | не выявлена |  |  | Не выявлены
28 | Строительство Многоквартирного жилого комплекса "Замковый" г.Кисловодск, ул. Замковая 80 | ООО "Замковый" Чубик Василий Сергеевич, директор, главный бухгалтер - Натвлья Вячеславовна 8-928-371-88-22 zamkovaya78-80@mail.ru |  | 2024-2027 |  | Общая площадь объекта 116271,64 кв.м. | 4578.99 | собственные средства инвестора | не выявлена | Находится на стадии котлована | 554.16 | Не выявлены
Строительство Многоквартирного жилого комплекса "Замковый" г.Кисловодск, ул. Замковая 78
29 | Строительство МКД по ул. Катыхина, 185 | СК "ЮгСтройИнвест" Иванов Юрий Иванович, генер.директор, начальник юр. Отдела Александр 8(906)464-84-42 |  | 2024-2029 |  |  | 3248.15 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект в стадии реализации ведутся земельные работы, возведение желебетонного каркаса здания | 1750/450 | Не выявлены
30 | Строительство МКД по ул. Виноградная, 1,3 | ООО "ТЕКТУМ-СТРОЙ", юрист- Олеся 8-928-818-88-98 |  | 2024-2025 |  | Общая площадь объекта 6 725 кв. м. | 780 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект в стадии реализации ведутся земельные работы, возведение желебетонного каркаса здания | 300/300 | Не выявлены
31 | Строительство МКД по ул. Ермолова, 19 | Подрядчик:ООО «Югстройресурс», заказчик-Салпагаров Арсен Рамазанович 8-928-005-21-77 |  | 2024-2025 |  |  |  | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект в стадии реализации ведутся земельные работы, возведение желебетонного каркаса здания | 450/450 | Не выявлены
32 | Строительство МКД по ул. Замковая, 76 | ООО "Агроком Холдинг", Константин Геннадьевич 8-928-770-06-62 | ИНН 6102058882 |  |  |  | 4691.7 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект в стадии разработки | 0 | Не выявлены
33 | Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», (1-й этап) | Министерство здравоохранения Ставропольского края Телефон:8-(800)-200-26-03, Факс:8-(800)-200-26-03 E-mail:info@mz26.ru. | ИНН 2628015732 | 2020-2024 | 47/47 | Создание новых 24 коечных места (в рамках 1 этапа) | 3196 | Средства федерального и краевого бюджетов | не выявлена | Заключен государственный контракт от 28.06.2021 г. № 263ЭОК-2021. Подрядчик- ООО «Магистраль» (ИНН 7609021916), заказчик- министерство строительства и архитектуры Ставропольского края. Готовность объекта на 30.09.2022 г.- 17%. 16.09.2022 г. статус исполнения контракта переведен на статус «Исполнение прекращено» реестровая запись № 22634101115 21 000036. | 1660,38/478,27 | Не выявлены
34 | Строительство плавательного бассейна на территории МБОУ «Гимназия № 19». Ул. Марии Расковой, 5 | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | ИНН 2628034397 | 2020-2024 |  |  | 226.82 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | не выявлена | Заключен муниципальный контракт на строительство от 10.01.2023 г. с ООО «Галеон» (г. Черкесск). Цена контракта - 218,68 млн. руб. Степень готовности - 27%. | 166,99/47,39 | Не выявлены
35 | Выполнение работ по объекту капитального строительства "Реконструкция МБУ ДО "Детская музыкальная школа имеени С.В. Рахманинова" с благоустройством прилегающей к школе территории | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | ИНН 2628037461 | 2023-2024 |  | Общая площадь - 10 827 кв. м | 512.87 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | не выявлена | Получено заключение госэкспертизы 03.02.2023 года. Заключен муниципальный контракт с ООО "АгроСтройАльянс" 14.04.2023 № 1 Б/К. Степень готовности - 50%. Завершены демонтажные работы, фасадные работы, произведена замена окон. Выполняется стяжка полов, прокладка сетей электроснабжения. | 298,21/96,46 | Не выявлены
36 | Выполнение работ по реконструкции и востановлению здания корпуса литер "Б", "Б1" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразавательной школы №1 | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | ИНН 2628034284 | 2022-2024 |  | Общая площадь - 6 236 кв. м | 396.49 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | не выявлена | ПСД разработана, получена государственная экспертиза 28.02.2023 г. Объет включен в ФАИП. Заключен контракт на СМР с ООО "Идеал" 14.04.2023 № 2 Б/К. Сотовность готовности - 50%. Завершены демонтажные работы. Ведутся фасадные, отделочные и кровельные работы, выполняется стяжка полов, замена сетей водоснабжения. | 190,86/41,92 | Не выявлены
37 | Строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. |  | 2022-2025 | 50/0 | общая площадь - 31942,7 кв.м; вместимость концертного зала - 1200 мест; вместимость залов кинотеатра - 158 мест; вместимость подземной парковки - 236 машино-мест. | 4025.59 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | не выявлена | Степень готовности - 22%. На объекте завершены работы по демонтажу здания, работы по устройству бетонного основания под фундаменты, произведен перенос канализационного коллектора и городских кабелей электроснабжения с территории объекта. Ведутся земляные работы, по устройству бетонирования фундамента и межэтажных перекрытий, работы по возведению железобетонного каркаса здания. | 1750,91/844,91 | Не выявлены
38 | Строительство торгово-развлекательного центра в г. Кисловодске на ул. Горького/Кутузова, 35/2а | Частное лицо. Представитель Борлаков Р.М. |  | 2015-2024 | 500/36 | Площадь земли: 9994 кв. м.,Общая площадь объекта 23494 кв. м | 2400 | собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | Проект приостановлен, смена генплана | 2146 / 0 | Не выявлены
39 | Строительство торгового центра по адресу: г. Кисловодск, пр. Победы, 104 | Частное лицо Агабекян Карен Николаевич 8(928)372-00-05 |  | 2021-2024 | 35/0 | Площадь объекта- 4197 кв. м. | 450 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект в стадии реализации, ведутся кровельные работы , внутренняя и наружняя отделка | 365/10 | Не выявлены
40 | Строительство магазина и ремонтных мастерских для обслуживания автотранспорта по ул. Чапаева, 40 - 10% освоение | Поландова Елена Павловна |  | 2023-2024 | 4/0 | Общая площадь объекта 703,5 кв.м. | 60 | собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | Ведутся работы по возведению каркаса здания | 45/5 | Не выявлены
41 | Строительство магазина по ул. Седлогорская, 10 | Филиал курортно-оздоровительного ОАО "Узбекистон" | ИНН 9909066196 | 2023-2024 | 2/0 | Общая площадь 582 кв.м. | 40 | собственные средства инвестора | не выявлена | Работы приостановленны | 4/0 | Не выявлены
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
42 | Строительство кафе по ул. 40 лет Октября, 35а | Манукян Юрий Михайлович |  | 2022-2024 | 15/0 | Площадь объекта- 1450 кв.м., площадь земельного участка- 1 512 кв. м | 115 | собственные средства инвестора | не выявлена | Каркас здания построен, осуществляются работы по прокладке инженерных коммуникаций | 57/7 | Не выявлены
43 | Расширение Кафе "Золотой Гусь" ул. Кирова, 2А стр. 1 | Частное лицо |  | 2023-2024 | 3/0 | Общая площадь 541 кв.м. | 30 | собственные средства инвестора | не выявлена | Ведутся работы по возведению железобетонного каркаса здания | 27,5/0 | Не выявлены
12 | Строительство кафе, ресторана, гостиницы по пр. Победы, 11 | Егоров Игорь Александрович | ИНН 262803100458 | 2018-2024 | 20/0 | Общая площадь объекта- 1638,6 кв.м., 4 этажа, 30 коечных мест. | 110 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект в завершающей стадии реализации, ведутся внутренние отделочные работы | 108,33/1 | Не выявлены
Реализованные в 2024 году проекты
в санаторно-курортной сфере
1 | Строительство аппарт-отеля "Александр" пер. Яновского, 7А | ИП Цховребов С.В. 8928-352-15-15 | ИНН 262808729507 |  | 15/0 | Общая площадь объекта 6000 м2 | 120 | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Проект реализован | 120 | Не выявлены
11 | Строительство Гостиницы по ул. Урицкого, 14 А | ООО «КМВ-Инвест» Директор Мануков Арсен Мирожанович +7 879 376-62-90 | ИНН 2628045712 | 2023-2024 | 14/0 | Площадь земли 900 кв.м. | 35 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект реализован | 35 | Не выявлены
12 | Реконструкция здания под отель "Агат" пр. Ленина, 6 | Частное лицо Торосян Л.Г. | ИНН 262801827706 | 2023-2024 | 10/0 | Площадь земли 350 кв.м. | 15 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект реализован | 15 | Не выявлены
13 | Реставрация и реконструкция объекта «Санаторий «Кисловодск», 1934 г., (литер А)» по ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10 | ООО «Санаторий Источник Кисловодск». Генеральный директор- С.В. Федоренко. (87937) 6-17-54 9283051749@mail.ru | ИНН 2628058253 | 2020-2024 | 380/4 | Площадь земельного участка – 49 032 кв.м. Общая площадь объекта – 44 763,13 кв.м. Количество создаваемых коечных мест – 543. Подземная парковка на 40 автомобилей | 4571.16 | собственные средства / заемные средства | не выявлена | Проект реализован | 4571.16 | Не выявлены
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
5 | Строительство кафе "Карман" ул. Главная, 35Б | Частное лицо |  |  | 3/0 | Общая площадь 541 кв.м. | 2.5 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект реализован | 2.5 | Не выявлены
8 | Строительство Кафе ул. Кольцова/Ермолова | Частное лицо |  | 2023-2024 | 6/0 | Общая площадь 293 кв.м. | 25 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект реализован | 25 | Не выявлены
в иных сферах
2 | Строительство торгового центра по адресу: г. Кисловодск, пр-т. Победы, 64 | Частные лица - 1. Мхитарянц Бачакан Сарабекович, 2. Каспаров Гаик Викторович - 8(928)951-73-18 | ИНН 262802864669 |  | 8/8 | Общая площадь 536 кв.м. | 25 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект реализован | 25 | Не выявлены
3 | Строительство магазина "Батарея" ул. Главная, 35А | Тоторкулов Кемал 8(928)634-30-00 |  |  | 1/1 | Общая площадь 200 кв.м. | 0.5 | собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | Проект реализован | 0.5 | Не выявлены
4 | Строительство торгового центра по адресу: г. Кисловодск, пр-т. Победы, 66 | Частное лицо Каитова Лаура Рамазановна |  |  | 8/0 | Общая площадь 362 кв.м. | 50 | собственные средства инвестора / заемные средства | не выявлена | Проект реализован | 50 | Не выявлены
6 | Строительство хореографической школы по ул. Горького, 27а | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | ИНН 2628800669 |  | 27/0 | Мощность объекта- 380 чел. в 2 смены | 373.31 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | не выявлена | Проект реализован | 373.31 | Не выявлены
7 | Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» | Заказчик- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска- тел. (87937) 7-88-95. | ИНН 2628800669 |  | 23/0 | 1 этап - строительство плавательного бассейна 51м х 25м и плавательного бассейна 10м х 6м | 1149.2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | не выявлена | Проект реализован | 1149.2 | Не выявлены
9 | Строительство МКД 3 корпуса, 4 эт. по ул.Замковая, 39 | ИП Мамедова Зинаида Васильевна | ИНН 261001103607 | 2022-2023 |  | Площадь земли: 3173 кв.м. | 450 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект реализован | 450 | Не выявлены
10 | МКД по ул. 40 лет Октября в районе бывшего мясокомбината/ ул. 40 лет Октября,37:1 этап | Стройжилсервис (Генеральный директор) Пихельсон Дмитрий Леонидович d75239@yandex.ru | ИНН 2628036073 | 2021-2024 |  | Общая площадь объекта 28834,2 кв. м. | 1863.42 | собственные средства инвестора | не выявлена | Проект реализован | 1863,42 | Не выявлены
муниципальное образование городской округ город Лермонтов, контактное лицо Бирюкова А.В., 8(87935) 3-11-59
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | строительство склада оборудования. Место реализации – город Лермонтов, ул. Комсомольская, 13 | инвестор ООО «Полипак». Генеральный директор Зенов Игорь Александрович | 2632058496 | 2022-2024 | 15/0 | склад оборудования, площадь 1402 кв. м Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010111:46. Период окупаемости проекта 6 лет. Средняя заработная плата – 26 тыс. руб. | 18.5 | собственные средства | _ | ведется строительство склада оборудования | 18,6/0,2 | _ | _ | _
2. | строительство завода по производству гофрокартона (производственный цикл). Место реализации – город Лермонтов, ул. Комсомольская | инвестор ООО «Полипак». Генеральный директор Зенов Игорь Александрович | 2632058496 | 2024-2026 | 300/0 | завод по производству гофрокартона (производственный цикл: строительство завода, столярного цеха с навесом, КПП № 1, КПП № 2), площадь застройки 19156 кв. м Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:010107:283. Период окупаемости проекта 10 лет. Средняя заработная плата – 30 тыс. руб. | 500 | собственные средства | _ | ведется строительство завода по производству гофрокартона (производственный цикл) | 100,0/50,0 | _ | _ | _
3. | развитие промышленного сектора города Лермонтова Ставропольского края. Место реализации – город Лермонтов, ул. Индустриальная | инвестор ООО «Химстройинвест» | 2629012808 | 2024-2026 | 16/0 | «Развитие промышленного сектора города Лермонтова Ставропольского края» в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 18 декабря 2023 г. № 893-р «О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов» | 57.703 | собственные средства | _ | стадия разработки ПСД | 0/0 | _ | _ | _
в иных сферах (при наличии)
1. | строительство склада для хранения строительных материалов. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная, 9/4 | инвестор Пожванюк Татьяна Павловна | 263201629038 | 2024 | 10/0 | склад для хранения строительных материалов, площадь 1464,5 кв. м Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:010104:17. Период окупаемости проекта 6 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 22 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство склада для хранения строительных материалов | 11.3 | _ | _ | _
2. | строительство склада строительных материалов. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная, 9/4 | инвестор Пожванюк Татьяна Павловна | 263201629038 | 2022-2024 | 6/0 | склад строительных материалов, площадь 1044 кв. м Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:010104:17. Период окупаемости проекта 6 лет. Средняя заработная плата – 23 тыс. руб. | 18 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство склада строительных материалов | 17.5 | _ | _ | _
3. | строительство складского здания. Место реализации – город Лермонтов, ул. Комсомольская, 28 | инвестор Коровин Константин Анатольевич | 262901390378 | 2021-2024 | 4/0 | складское здание, площадь 553 кв. м Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010107:34. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 4.9 | собственные средства | _ | благустройство территории | 4.9 | _ | _ | _
4. | строительство склада строительных материалов. Место реализации – город Лермонтов, проезд Тепличный, 16/1 | инвестор Кравцов Андрей Валентинович | 262807502479 | 2023-2027 | 6/0 | склад строительных материалов, площадь 382,7 кв. м Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010108:120. Период окупаемости проекта 8 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 5 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство склада строительных материалов | 5 | _ | _ | _
5. | строительство производственно-складского здания. Место реализации – город Лермонтов, проезд Тепличный, 16/1 | инвестор Максименко Елена Алексеевна | 2629009717 | 2024 | 3/0 | производственно-складское здание, площадь 514,31 кв. м Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010108:375. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 5 | собственные средства | _ | ведется строительство производственно-складского здания | 2.8 | _ | _ | _
6. | строительство производственно-складского здания. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная, 12/1 | инвесторы: Астахов Анатолий Александрович, Курбанов Сергей Магомедович | 263201525350/ 262900890339 | 2024-2025 | 22/0 | производственно-складское здание, площадь 1470,2 кв. м Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010105:28. Период окупаемости проекта 10 лет. Средняя заработная плата – 28 тыс. руб. | 20.5 | собственные средства | _ | ведется строительство производственно-складского здания | 8.6 | _ | _ | _
7. | строительство склада. Место реализации – город Лермонтов, ул. Краснодарская, 1 | инвестор ООО «Босфор Актив». Генеральный директор Черноусов Сергей Федорович | 2632106887 | 2023-2024 | 25/0 | строительство склада, площадь 4152 кв. м Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:010110:17 Период окупаемости проекта 8 лет. Средняя заработная плата – 28 тыс. руб. | 20 | собственные средства | _ | ведется строительство склада | 19.5 | _ | _ | _
8. | строительство офисного центра. Место реализации – город Лермонтов, шоссе Лермонтовское, 36 | инвестор Григораш Евгений Юрьевич | 5408062002056 | 2022-2025 | 20/0 | офисный центр, площадь 513,7 кв. м Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:050805:56. Период окупаемости проекта 8 лет. Средняя заработная плата 20-30 тыс. руб. | 10 | собственные средства | _ | ведется строительство офисного центра | 9.7 | _ | _ | _
9. | реконструкция склада. Место реализации – город Лермонтов, ул. Пятигорская, 29 | инвестор Лавриненко Сергей Николаевич | 262900637657 | 2023-2024 | 2/0 | реконструкция склада, площадь 1040,6 кв. м (площадь до реконструкции 689, 7 кв. м) Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:050101:499. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 5.5 | собственные и заемные средства | _ | реконструкция склада | 4.7 | _ | _ | _
10. | мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей. Место реализации – город Лермонтов, ул. Славского, 8/2 | инвестор Цветков Сергей Евгеньевич | 262901672037 | 2023-2024 | 4/0 | строительство мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей , площадь 312,5 кв. м Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010108:371. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 28 тыс. руб. | 4.2 | собственные средства | _ | ведется строительство мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.7 | _ | _ | _
11. | строительство производственного здания. Место реализации – город Лермонтов, проезд Краснодарский, 19 | инвестор Бабаян Армен Фрейдунович | 263209502918 | 2023-2027 | 2/0 | строительство производственного здания. Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010110:82. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 23,0 тыс. руб. | 2,0 . | собственные средства | _ | ведется строительство производственного здания | 1.9 | _ | _ | _
12. | строительство эстакад. Место реализации – город Лермонтов, Черкесское шоссе (эстакада 1, 2), проезд Краснодарский (эстакада 3, 4) | инвестор Бабаян Армен Фрейдунович | 263209502918 | 2023-2027 | 4/0 | строительство эстакад. Аренда земельных участков. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 25,0 тыс. руб. | 6 | собственные средства | _ | ведется строительство эстакад | 6 | _ | _ | _
13. | реконструкция производственного здания по пошиву текстильных изделий. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная, 5/1 | инвестор Лалаян София Георгиевна | 263210332594 | 2024 | 5/0 | производственное здание (реконструкция) по пошиву текстильных изделий. Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:010101:116. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 3 | собственные средства | _ | реконструкция производственного здания по пошиву текстильных изделий | 2.1 | _ | _ | _
14. | строительство администрацтивного здания. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная, 10/4 | инвестор Гулько Алексей Николаевич | 263211558675 | 2024-2025 | 7/0 | комплекс складских зданий шестой этап строительства, административное здание, площадь 240,5 кв. м Аренда земельного участка. Период окупаемости проекта 6 лет Средняя заработная плата – 35 тыс. руб. | 4.5 | собственные средства | _ | ведется строительство административного здания | 1.4 | _ | _ | _
15. | строительство магазина. Место реализации – город Лермонтов, ул. Волкова, 4/3 | инвестор Понтус Маригарита Геннадьевна | 262901342938 | 2024-2025 | 3/0 | строительство магазина, площадь 64,9 кв.м Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 30 тыс. руб. | 1.4 | собственные средства | _ | ведется строительство магазина | 0.3 | _ | _ | _
16. | строительство автомобильной мойкм самообслуживания. Место реализации – город Лермонтов, ул. Молодежная, 1/1 | инвестор Агаян Арсен Беньяминович | 263215681662 | 2024-2025 | 2/0 | строительство автомобильной мойки, площадь 234,6 кв.м Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 30 тыс. руб. | 4 | собственные средства | _ | ведется строительство магазина | 1.5 | _ | _ | _
17. | склад тары, реконструкция. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная, 5 | инвестор ООО "Астра" | 2629011184 | 2024-2025 | 6/0 | склад тары, реконструкция, итоговая площадь 470,5 кв.м (площадь до реконструкции 328,7 кв. м) Аренда земельного участка. Период окупаемости проекта 6 лет. Средняя заработная плата – 30 тыс. руб. | 2 | собственные средства | _ | реконструкция склада тары | 0.6 | _ | _ | _
18. | строительство склада-холодильника с рампой. Место реализации – город Лермонтов, ул. Комсомольская, 19 | инвестор ООО "Роспродукт" | 2632065415 | 2024-2025 | 15/0 | склад-холодильник с рампой, площадь 1187,2 кв. м Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 8 лет. Средняя заработная плата – 30 тыс. руб. | 20 | собственные средства | _ | ведется строительство склада-холодильника с рампой | 4.6 | _ | _ | _
строительство
1 | строительство группы многоквартирных жилых домов. Место реализации – город Лермонтов, ул. Матвиенко | инвестор Делибалтова Валентина Николаевна | 261802200458 | 2022-2025 | _ | группа многоквартирных жилых домов. МКД № 1 - первый этап строительства - 75 квартир. МКД № 2 - второй этап строительства - 100 квартир. МКД № 3 - третий этап строительства - 75 квартир. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 10 лет | 250,0 . | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 210.8 | _ | _ | _
2 | строительство многоквартирного жилого дома. Место реализации – город Лермонтов, проспект Лермонтова, 6 | инвестор Гулай Анатолий Владимирович | 2629007195 | 2019-2024 | _ | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (63 квартиры) корпус 1; многоквартирный жилой дом (63 квартиры) корпус 2. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 10 лет | 290 | собственные и заемные средства | _ | завершено строительство корпуса 1 многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями (63 квартиры); ведется строительство корпуса 2 | 287.8 | _ | _ | _
3 | строительство многоквартирного жилого дома. Место реализации – город Лермонтов, СНТ Мичурина, массив 1, линия 5 | инвестор Делибалтов Геннадий Феохарович | 261805346906 | 2021-2024 | _ | многоквартирный жилой дом, площадь 4166 кв. м, 9 этажей (+1 подземный), 54 квартиры. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 10 лет | 135,0 . | собственные и заемные средства | _ | благоустроуство территории | 134.7 | _ | _ | _
4 | строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. Место реализации – город Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, 28 | инвестор специализированный застройщик ООО «Золотая корона» | 2626050890 | 2023-2024 | _ | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, площадь 2443 кв. м, 8 этажей, подземных этажей - 1, 66 квартир. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 10 лет | 182 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 157.6 | _ | _ | _
5 | строительство многоквартирного дома. Место реализации – город Лермонтов, город Лермонтов, ул. Матвиенко, 5 | инвестор Гитаев Хизер Баудинович | 201601253927 | 2022-2024 | _ | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, площадь 10344 кв. м, 144 квартиры. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 10 лет | 270 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 142.7 | _ | _ | _
6 | строительство многоквартирного дома. Место реализации – город Лермонтов, проезд Солнечный | инвесторы Аванесов Андрей Александорович, Асладини Виталий Алкевиадович | 263214612546 | 2022-2024 | _ | многоквартирный дом, площадь 1558 кв. м, 17 квартир. Аренда земельного участка. Период окупаемости проекта 10 лет | 95 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 93.2 | _ | _ | _
7 | строительство многоквартирного жилого дома. Место реализации – город Лермонтов, ул. Пятигорская, 19/2 | инвестор Делибалтова Валентина Николаевна | 261802200458 | 2022-2024 | _ | многоквартирный жилой дом, площадь 4793 кв. м, 9 этажей (+ 1 подземный), 54 квартиры. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 10 лет | 150 | собственные и заемные средства | _ | благоустроуство территории | 148.5 | _ | _ | _
8 | строительство многоквартирного жилого дома. Место реализации – город Лермонтов, проспект Лермонтова, 6/2 | инвесторы: Никифоров Никос Иванович, Никифоров Дмитрий Христофорович, Спесивцев Станислав Владимирович | 263099073808 | 2023-2024 | _ | многоквартирный жилой дом, площадь 7716,4 кв. м, 6 этажей 60 квартир, II этап строительства. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 10 лет | 170 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 123.1 | _ | _ | _
9 | строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения. Место реализации – город Лермонтов, ул. Волкова, 31 | инвестор специализированный застройщик ООО «КавМинТрестСтрой». Директор Колпаков Александр Александрович | 2629006554 | 2023-2028 | _ | многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, дом 1 площадь 5942 кв. м, 64 квартиры, дом 2, площадь 8913 кв. м, 104 квартиры. Аренда земельного участка. Период окупаемости проекта 10 лет | 400 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 106 | _ | _ | _
10 | жилой комплекс. Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями. Место реализации – город Лермонтов, проспект Лермонтова, 7/2 | инвестор специализированный застройщик ООО «Золотая корона» | 2626050890 | 2024-2027 | _ | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (корпус 1 - 32 квартиры, корпус 2 - 66 квартир). Аренда земельного участка. Период окупаемости проекта 10 лет | 352 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 15 | _ | _ | _
11 | строительство многоквартирного дома с общественными помещениями. Место реализации – город Лермонтов, ул. Волкова, 17 | инвестор специализированный застройщик ООО «КавМинТрестСтрой». Директор Колпаков Александр Александрович | 2629006554 | 2024-2025 | _ | многоквартирный дом с общественными помещениями дом 1 площадь 2321,7 кв. м, 20 квартир. Аренда земельного участка. Период окупаемости проекта 10 лет | 120 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 20.2 | _ | _ | _
12 | строительство многоквартирного дома с общественными помещениями. Место реализации – город Лермонтов, ул. Объездная, 7 | инвестор специализированный застройщик ООО «КавМинТрестСтрой». Директор Колпаков Александр Александрович | 2629006554 | 2024-2025 | _ | многоквартирный дом с общественными помещениями (25 квартир). Аренда земельного участка. Период окупаемости проекта 10 лет | 150 | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство МКД | 6.4 | _ | _ | _
Реализованные инвестиционные проекты
в иных сферах (при наличии)
1. | реконструкция склада стеклотары. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная, 9/4 | инвестор Пожванюк Татьяна Павловна | 263201629038 | 2024 г. ( I кв.) | 2/2. | склад стеклотары (реконструкция), площадь 682,7 кв. м Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:010104:17. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 0,6 млн. руб. | собственные и заемные средства | _ | реконструкция завершена | 0,6/0,6 | _ | _ | _
2 | строительство склада хранения металлических заготовок для изготовления металлических ёмкостей. Место реализации – город Лермонтов, проезд Тепличный, 12/2 | инвестор Максименко Елена Алексеевна | 2629009717 | 2024 (II кв.) | 2/2. | склад хранения металлических заготовок, площадь 661,88 кв. м Аренда земельного участка. Кадастровый номер 26:32:010108:368. Период окупаемости проекта 5 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 6,2 млн. руб. | собственные средства | _ | строительство склада для хранения металлических заготовок завершено | 6,2/4,7 | _ | _ | _
3 | пункт технического осмотра автомобилей со встроенными помещениями. Место реализации – город Лермонтов, ул. Комсомольская | Инвестор Иванюта Оксана Владимировна | 263600089306 | 2024 (II кв.) | 4/4. | пункт технического осмотра автомобилей со встроенными помещениями, площадь 5852,4 кв. м Земельный участок в собственности. Кадастровый номер 26:32:010110:377. Период окупаемости проекта 6 лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. | 5,5 млн. руб. | собственные средства | _ | строительство пункта технического осмотра автомобилей со встроенными помещениями завершено | 5,5/4,2 | _ | _ | _
4 | строительство производственного здания. Место реализации – город Лермонтов, проезд Краснодарский, 19 | Инвестор Герасименко Константин Евгеньевич | 26320154525 | 2024 (II кв.) | 2/2. | производственное здание. Земельный участок в собственности. Период окупаемости проекта 2 года. Средняя заработная плата – 30 тыс. руб. | 0,5 млн. руб. | собственные средства | _ | строительство производственного здания завершено | 0,5/0,5 | _ | _ | _
Минераловодский муниципальный округ
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство системы капельного орошения | ООО "Сады Бештау" | 2631034492 | 2023-2024 | 2/0 | Строительство системы капельного орошения на площади 252 га | 166 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Ведутся подготовительные работы по строительству системы капельного орошения. Получено разрешение на строительство. | Освоено всего с начала проекта 126,4 млн. руб. В 1 полугодие 2024 г. было осовено 2,74 млн. руб. | - | - | включить в перечень
2. | Создание агрокластеров на территории Минераловодского муниципального округа в границах с. Побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га | ООО "Сад ГрандКавказ" | 2609024587 | 2022-2032 | 151/87 | Создание агрокластеров на территории Минераловодского муниципального округа в границах с. побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га, строительство системы капельного орошения, мощностью 2750 тонн в год | 2187 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Заложено 80 га сада, построен оросительный пруд на 30 тыс.м3, проведены основные магистрали по орошению на 80 га, , построен оросительный пруд на 30 тыс. куб.м, установлена шпалерная система на 50 га и капельный полив. Строится оросительный пруд н 120 тыс. кум. м. | Освоено всего 1350,63 млн. руб., в т.ч. в 1 полугодие 2024 г. было освоено 268,1 млн. руб. | - | - | включить в перечень
| Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления | ООО «Сельскохозяйственное предприятие «КМВ-Агро» | 2630028640 | 2022-2032 г.г. | первый этап – 8 раб. мест. | Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления на территории округа, включающее в себя: - создание фермы мощностью 840 голов с обшей площадью земельных участков – 2320,09 га (первый этап); - создание фермы мощностью 360 голов с общей площадью земельных участков под пастбища и пашни – 2279,91 га (второй этап). | 223,7 млн. руб., в т.ч.: первый этап – 168,4 млн. руб.; второй этап – 55,3 млн. руб. | Планируется привлечение собственных (69,7%) и заемных средств (30,38%) | - | Утверждено распоряжение Губернатора Ставропольского края от 20.12.203 № 902-р "О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта "Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления (Первый этап - 840 голов)" | В 1 полугодие 2024 г. освоено 33 млн. руб. | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
3. | Строительство третьей линии цеха розлива | ООО "Минераловодский винзавод" | 2630800592 | 2022-2023 г.г. | 23 | Строительство линии планируется на земельном участке 15625,6 кв. м. Планируемая мощность 14,6 млн. бутылок в год. Период окупаемости - 5 лет. Объем налоговых поступлений 300 млн. рублей. | 20 | за счет собственных средств | - | В 2023 году работы по строительству цеха розлива шампанских вин (третьей линии) были приостановлены. | Освоено всего - 8,5 млн. руб. В 1 полугодие 2024 г. освоений не было.. | - | - | включить в перечень
в иных сферах (при наличии)
4. | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | 2630800970 | 2021-2025 г.г. | - | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (далее АВК ВВЛ - отдельно стоящее здание) с учетом перспективного временного объединения с действующим павильоном АВК «Вылет» и предполагаемой программой будущего развития аэровокзального комплекса. Основные технологические параметры проектирования для нового АВК: Общая площадь всего: 28 579 м2; Годовой объем пассажирских перевозок: 4 500 000 пасс/год; Пропускная способность ВВЛ: 1 000 пасс/час, в том числе: вылет: 600 пасс/час; прилет: 600 пасс/час. | 15297,08, в т. ч. разработка ПД - 518,77 млн. руб., СМР - 14778,31 млн. руб. | за счет собственных средств | - | Ведутся работы по строительству аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | Освоено всего с начала проекта – 5844,34 млн.руб., в т.ч. В 1 полугодии 2024 г. было освоено 2100,74 млн. руб. | - | - | включить в перечень
5. | Производство крупногабаритных полимерных контейнеров для овощей и фруктов | ООО "Сад Пласт" | 2631041531 | 2023 - 2024 | 55 | Создание современного предприятия по производству полимерных контейнеров для длительного хранения яблок: крупногабаритные цельнолитые пластиковые контейнеры с перфорированными стенками и днищем, изготовленные литьем под давлением из полиэтилена с вместимостью до 330 кг. | 710.55 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Разработана схема разделов земельных участков, выполнены работы по постановке земельных участков на кадастровый учет. Получены технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Заключен договор на разработку Бизнес-плана. | Освоено за 2023 г. - 9 млн.руб. В 1 квартале 2024 г. освоений не было. | - | - | включить в перечень
6. | Строительство складского комплекса | ООО "Гранд Лайн – Центр" | 4007013327 | 2023 - 2024 | 73 | Строительство складского здания с пристроенным АБК, с открытым складом с козловым краном, общей площадю – 2 500 м2, на земельном участке площадью 17 396 кв.м. | 250 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Выполнены земляные работы. Ведутся работы по подготовке к строительству производственно-складского комплекса (устройство монолитных железобетонных фундаментов, подпорных стен). | Освоено в 1 полугодие 159,7 млн. руб. | - | - | включить в перечень
| Строительство 2-ой очереди офисно-складского комплекса | АО «Кулон Юг» | 2627021324 | 2023-2025 г.г. | Проект позволит создать порядка 200 рабочих мест в смежных секторах за счет мультиплика-тивного эффекта | Строительство второй очереди производственно-складских помещений общей площадью 27,4 тыс.кв.м. Имеется земельный участок площадью 3,5 га | 400 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Разработан проект второй очереди офисно-складского комплекса | Освоено всего 20,0 млн.руб. В 1 полугодие 2024 г. освоений не было. | - | -
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
10. | Строительство и запуск завода по производству дистиллята солодового виски и зернового дистиллята для производства нейтрального спирта, розлива виски, джина, бурбона | ООО «АЛВИСА», филиал ЗАВОД АЛВИСА ВИСКИ ДИСТИЛЛЕРИ | 7730614662 | 2021-2023 | 95/95 | Строительство завода по производству дистиллятов на земельном участке расположенного на территории ООО «АЛВИСА» филиал в г. Минеральные Воды. Мощность. Производство дистиллята солодового – 3,6 тыс. литров в день чистого алкоголя, 5 тыс. л/день дистиллята для виски с концентрацией 70-80 гр.GL Производство зернового дистиллята – 10 тыс. литров в день чистого алкоголя. Объем кормов произведенных по технологии DDGS – 2,9 тонн/день. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 17. Срок окупаемости – 6 лет. Чистый дисконтированный доход за 8 лет (NPV) – 340 млн. руб. Объем налоговых поступлений: Акциз – 1200 млн.руб. Налог на прибыль – 60 млн. руб. | 1545 | за счет собственных средств | - | Завершено строительство завода по производству дистиллятов. | Освоено всего с начала проекта – 1545 млн.руб., в т.ч. в 2023 г. - 83 млн. руб. | - | - | -
Город Невинномысск, Жданов Василий Владимирович - начальник управления экономического развития администрации города Невинномысска, тел. +7 * 9-53-56
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | Строительство завода по производству газосиликатного блока на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО «Невинномысский ГазоСиликатныйБлок», генеральный директор Спивак Василий Петрович | 2631043433 | 2023-2029 | 35/8 | Строительство завода по производству газосиликатного блока на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 529.16 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 1,66/0,98 | - | - | -
2 | Строительство установки по производству нитрата калия на АО "Невинномысский Азот" | ООО "ЕвроХим Северный Кавказ", Исполнительный директор А.А. Гаврилов, тел. 4-42-85 | 2631041475 | 2019-2024 гг. Планируемый срок окончания проекта - июнь 2024 г. Изменение сроков проекта одобрено Комитетом по Стратегии управляющей компании в связи с необходимостью внесения изменений в технологию для обеспечения возможности получения премиального продукта." | 86/22 | Новое строительство. Увеличение степени переработки сырья с получением продукции с большей добавленной стоимостью. Диверсификация товарной номенклатуры предприятия, организация выпуска специальных высокомаржинальных видов удобрений, имеющих устойчивый спрос на рынке. | 7420.224 | В ноябре 2021г подписаны программы КППК, СПИК 2.0 для получения льготного кредитования, налоговых льгот при реализации проекта и на постинвестиционный период | нет | Прединвестиционная стадия: 2013-2016гг. - разработка базового проекта и проектной документации, исследования рынка, оценка инвестиционных затрат и эффективности проекта. 2017- экспертиза проектной документации и получение положительного заключения. 2017-2018 гг. - разработка рабочей документации. Регистрационные испытания и государственная регистрация агрохимикатов (нитрата калия и хлорида аммония в качестве удобрения азотно-калийного марки NK 24/2,5). 2018 г. – Уточнение инвестиционных затрат. Проработка поставщиков оборудования и подрядчиков строительно-монтажных работ. Получение разрешения на строительство. Поиск технических решений по повешению качества готовой продукции с целью обеспечения конкурентоспособности при поставке на экспорт. Инвестиционная стадия: В 2019 г. реализация проекта одобрена Советом Директоров управляющей компании, открыто финансирование проекта. В июне 2021г Комитетом по Стратегии управляющей компании одобрено увеличение сроков и бюджета проекта, связанные с необходимостью внесения изменений в технологию для обеспечения возможности получения премиального продукта. С 4 кв. 2021 г. реализация проекта (строительство и эксплуатация установки нитрата калия) осуществляется в рамках нового юр. лица ООО «ЕвроХим Северный Кавказ». В 2022 году завершена работа по рассмотрению документации, скорректированной в рамках ИСП и VE для применения технологических изменений, заключению договоров на поставку оборудования, а также договора на выкуп оборудования, приобретенного АО «Невинномысский Азот». Проведены конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика и субподрядных организаций по видам работ, завершены подготовительные и строительно-монтажные работы нулевого цикла. В отчётном 4-ом квартале 2023 года продолжались строительно-монтажные работы по устройству железобетонных конструкций основного производственного корпуса и монтажу металлоконструкций по вспомогательным корпусам, по предварительной сборке и монтажу технологического оборудования. | Оплачено по проекту (включая опережающее финансирование) с учетом НДС: 5 464,46 млн. руб., в т.ч. за 4 кв. 2023 г. – 428,31 млн. руб. | Обеспечение качества продукта на уровне мировых производителей. Обеспечение сырьем требуемого качества | Пересмотр отдельных технических решений, заложенных в базовом проекте. Поставка сырья ( хлори-да калия галургического) с нового проекта "ЕвроХим-ВолгаКалий" | -
3 | "Строительство Блока разделения воздуха" на АО "Невинномысский Азот" | АО "Невинномысский Азот", Исполнительный директор А.А. Гаврилов, тел. 4-42-85 | 2631015563 | 2021-2025 | 0 | Новое строительство. Замена физически изношенного оборудования на новое с повышением производительности по продуктам разделения воздуха. Чистый дисконтированный доход на капитал (еNPV) проекта состваляет 29 млн долл США, внутрення норма доходности (еMIRR) - 18,9% | 2953 | Собственные средства 59%, кредиты банков 41%. Планируется привлечение кредитных средств в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от «18» мая 2022 года № 895 | нет | Прединвестиционная стадия: 2018-2021гг. – выбор оптимальной конфигурации проекта (реконструкция существующего АКТ-30/строительство нового блока), исследования рынка, оценка инвестиционных затрат и эффективности проекта. Этап «Реализация»: 12.2021г. – принято Инвестиционное решение о реализации инвестпроекта. 3 кв. 2022г. проведена закупочная процедура по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации и поставке основного технологического оборудования. Подрядчик приступил к разработке ПСД. 4 кв.2022г. – завершены полевые работы по комплексным инженерным изысканиям (КИИ) и обследованию строительных конструкций на объекте. Подрядчиком выполнена камеральная обработка результатов полевых работ КИИ, получены отчеты по изысканиям. Подготовлены объемы работ по фундаментам, выполняется подготовка тендерного задания на выполнение СМР нулевого цикла 2 кв.2023г. - завершена разработка ПД 4 кв.2023г. – получены положительные заключения ГЭЭ и ГГЭ, осуществлена поставка основного технологического оборудования 1 кв. 2024 г. завершен тендер по выбору подрядчика на основные СМР. | Оплачено по проекту с учетом НДС: 1 258 млн. руб., в т.ч. за 1 кв. 2024 г. – 31 млн. руб. | - | Поставка сырья ( хлори-да калия галургического) с нового проекта "ЕвроХим-ВолгаКалий" | -
4 | Увеличение мощностей по производству алюминиевого баллона за счет приобретения нового высокотехнологичного оборудования | АО "Арнест", директор по экономике и финансам Левшакова Е.Ф. | 2631006752 | 2013 – 2024 | 25 / - | Увеличение мощностей по производству алюминиевого баллона, замещение импорта алюминиевого баллона. Продукция по проекту- алюминиевый баллон. Чистая приведенная стоимость 286 млн. рублей. Внутренняя норма рентабельности 42,2% |  | Планируется привлечение кредитных средств в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным | Нет | - | - | - | - | -
5 | Обеспечение производства косметических продуктов массового потребления и комплектующих к ним с целью их комплексного импортозамещения на рынке РФ | АО "Арнест", директор по экономике и финансам Левшакова Е.Ф. | 2631006752 | 2013 – 2024 | 35 / - | Увеличение мощностей по производству алюминиевого баллона, замещение импорта алюминиевого баллона. Реконструкция производственных помещенией под стандарты GMP, увеличение мощностей по наполнению. Модернизация линий по наполнению, освоение технологии bag-on-valve. Продукция по проекту- антиперспиранты, пены и гели для бритья, иная импортозамещающая продукция, алюминиевые баллоны. Чистая приведенная стоимость 444 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности 61,6% | 828 | Собственные средства и кредиты банков | Нет | - | - | - | - | -
6 | Создание производства сменного инструмента для выпуска аэрозольных баллонов | ООО «Ремуниверсал», Гайнулин Руслан Джагафарович директор, тел. 54206 | 2631034686 | 2016 – 2028 | 36/ 36 | Цель проекта - изготовление инструмента и оснастки для производственных линий аэрозольного кластера с максимальным уровнем локализации производства для обеспечения минимальной себестоимости и обеспечения гибкости организации производства инструмента на российском рынке, которое в настоящее время отсутствует. Итоговый годовой объем выпуска в результате реализации проекта составляет 11 000 деталей в год. | 42.453 | Собственный средства, займ | - | Текущая деятельность, в штатном режиме, планируется расширение производства | 46,96/4,82 | - | - | -
7 | Организация импортозамещающего производства высококачественных рондолей на территории Ставропольского края | ООО «Алюмар», Долин Александр Анатольевич директор | 2631801334 | 2017 – 2028 | 60/ 69 | Цель проекта - создание и развитие производства высококачественных алюминиевых рондолей для обеспечения импортозамещения на рынке Российской Федерации в сегменте производства парфюмерно-косметической продукции и продукции хозяйственно-бытового назначения, а также для производства туб в нуждах фармацевтической промышленности. Итоговая проектная годовая мощность производства составляет до 15 000 тонн. | 491.756 | - | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 1154,40/0 | - | - | -
8 | Создание современного экспортоориентированного производства алюминиевых баллонов на территории Ставропольского края | ООО «Аэробалл», директор Брехунцов Виталий Анатольевич | 2631039003 | 2018 – 2024 | 309 / 242 | Организация производства аэрозольной упаковки (алюминиевых баллонов) для обеспечения алюминиевым баллоном производителей аэрозольной продукции. Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта: срок окупаемости 5,1 лет (дисконтированный); внутренняя норма рентабельности 24,7%; чистый дисконтированный доход 245,385 млн. руб. | 4147.05 | Организация производства аэрозольной упаковки (алюминиевых баллонов) для обеспечения алюминиевым баллоном производителей аэрозольной продукции. Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта: срок окупаемости 5,1 лет (дисконтированный); внутренняя норма рентабельности 24,7%; чистый дисконтированный доход 245,385 млн. руб. | 4 350,00 млн. руб. (без НДС). | Структура финансирования инвестиционного проекта 20% собственные средства, 80% заемные средства (займ, кредит) | 4453/0 | - | - | -
9 | Производство металлических изделий на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО «Спецстройкомплект-Н», директор Пилипенко Олеся Анатольевна | 2631040721 | 2020-2026 | 29/ 20 | На рынок предприятие предлагает готовые изделия – бронированные двери и окна, которые предназначены для обеспечения безопасности особо важных и охраняемых объектов. | 6.285 | Заемные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме, отсутствие квалифицированного персонала | 6,29/0 | - | - | -
10 | Производство систем безопасности | ООО "Металлоизделия", директор Топалов Николай Владимирович | 2631039405 | 2020-2030 | 523 /257 | Инвестиционный проект предусматривает организацию деятельности нового предприятия, специализирующегося на изготовлении конструкций, используемых в производстве инженерных средств охраны периметра объектов гражданского и специального назначения, в частности: профильные трубы и сетчатые ограждения, являющиеся составной частью секции заграждения с СББ «Заслон 2х2,5». Чистый приведенный доход - NPV-141 718 тыс. руб. Внутренняя норма рентабельности - IRR - 31,4%, Период окупаемости -РВ-4,9 года. | 250.62 | Собственные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 227,45/47,69 | - | - | -
11 | Завод по производству сухих строительных смесей, г. Невинномысск, Ставропольский край | ООО «Сен-Гобен Юг», генеральный директор ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» - управляющей организации ООО «СЕН-ГОБЕН ЮГ» Зохрабян Рафаэль Петросович, контактное лицо-директор Оводов Илья Викторович 89154835997 | 2631041130 | 2020 – 2028 | 24 / 16 | Срок окупаемости 76/80 месяцев, индекс прибыльности 2.15, внутренняя норма рентабельности 17.4 | 408 | За счёт внутригруппового займа со стороны материнской компании ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 373,04/0 | - | - | -
12 | Строительство гидрометаллургического завода в г. Невинномысске Ставропольского края | ООО «Невгидромет», генеральный директор Попов Алексей Анатольевич | 2631041228 | 2020-2025 | 239 / 3 | Проект включает в себя создание гидрометаллургического производства по переработке вольфрамовых и молибденовых концентратов Тырныаузского месторождения с получением товарных продуктов: оксида вольфрама и оксида молибдена. Новое производство, мощностью 3 600 т/год по оксиду вольфрама * и 900 т/год по оксиду молибдена будет крупнейшим предприятием в Российской Федерации, по производству химически чистых оксидов вольфрама и молибдена с поставкой продукции всем отечественным предприятиям, производящим конечную продукцию, в том числе и для нужд оборонной промышленности. | 1020.747 | Собственные и кредитные средства | - | закончена работа по формированию опросных листов и технического задания на заказ технологического оборудования; получена проектная документация на реконструкцию склада металлопроката | 234,92/4,080 | - | - | -
13 | Организация деятельности по механической обработке и изготовлению секционных радиаторов отопления на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО «Велес», генеральный директор Гармашов Денис Михайлович | 2631040658 | 2023 - 2029 | 59/38 | Организация деятельности по механической обработке и изготовлению секционных радиаторов отопления на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 44.17 | Договор инвестирования | - | Проект находится на стадии реализации | 6,99/0 | - | - | -
14 | «Создание и развитие производственного предприятия по выпуску металлоизделий» | ООО «НТМ» Коцба Арсен Мурадинович, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 14, 86554 2-10-10 | 2631040880 | 2020 - 2027 | 53/22 | Будет создано полноценное производственное предприятие со штатом сотрудников, с полным набором необходимого производственного оборудования. | 6.7 | - | - | Риск реализации, в стадии заморозки инвестиционного проекта. Сдают склады в аренду. | 6,36/0 | - | - | -
15 | «Строительство производственного комплекса по изготовлению труб из полиэтилена низкого давления на территории города Невинномысска Ставропольского края» | ООО «ПТК АльфаПайп-Юг», генеральный директор Алхасов Гари Александрович, г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 5, кв. 33-36 | 2631041757 | 2021 - 2028 | 111 /76 | В рамках инвестиционного проекта планируется строительство "с нуля" производственного комплекса по производству трубной продукции из полиэтилена низкого давления. Объем производства в месячной разбивке будет составлять 350 тонн, в годовой разбивке - 4200 тонн. | 316.4 | собственные средства | - | В стадии реализации | 309/21,2 | - | - | -
16 | «Создание современного высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску меховых изделий на территории города Невинномысска Ставропольского края» | ООО «НПК» генеральный директор Агапов Антон Игоревич, г. Невинномысск, ул. Шоссейная, д. 95, nevinka-factory@mail.ru | 2631039807 | 2021 - 2028 | 150/ 81 | Производство меховых изделий | 5.083 | займы | - | В стадии реализации | 6,79/0 | - | - | -
17 | «Развитие производства сэндвич-панелей и фасонных элементов на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске» | ООО «РП Невинномысск», г. Невинномысск, ул. Низяева 1В, генеральный директор Пахнюк Владимир Анатольевич | 2631041250 | 2020 - 2028 | 67 / 72 | Развитие производства сэндвич-панелей и фасонных элементов на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске | 443.91 | Собственный средства, займ | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 398,18/72,12 | - | - | -
18 | Создание производства медицинского жидкого кислорода на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО «Медицинский кислород» генеральный директор Голубь Михаил Николаевич, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3 пом. 3 | 2631041796 | 2021-2028 | 45/ 45 | Создание производства медицинского жидкого кислорода на территории города Невинномысска Ставропольского края | 348 | Заемные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 442,52/0 | - | - | -
19 | Строительство бетонного завода на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО "БЕТОН" генеральный директор Дейнега Максим Викторович, maksim.deynega@mail.ru, 89624225676 | 2631043095 | 2022-2027 | 16/15. | Строительство бетонного завода на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 36 | заемные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 30/0. | - | - | -
20 | Производство сортового проката | ООО СТАВСТАЛЬ"генеральный дтректор Смородин Игорь Викторович, тел. 89104707970 info.stavsteel@yandex.ru | 2631039613 | 2022-2027 | 973/743 | Производство сортового проката | 948.83 | заемные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 653,70/22,90 | - | - | -
21 | Производство шерстяной аппаратной пряжи на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО «Брянская шерстяная компания», управляющий - индивидуальный предприниматель: Белякова Наталья Васильевна | 3257013180 | 2023-2025 | 11/10. | Производство шерстяной аппаратной пряжи на территории города Невинномысска Ставропольского края | 4.9 | заемные средства и собственные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 3/0 | - | - | -
22 | Организация производства сельскохозяйственной техники на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "Гритан", генеральный директор Фоменко Павел Григорьевич, тел. 8-928-161-06-60 | 2631037119 | 2022-2027 | 12/146 | Организация производства сельскохозяйственной техники на территории города Невинномысска Ставропольского края | 2.5 | заемные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 11,80/0,70 | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1 | Строительство молочного комбината мощностью 200 тонн сырого молока в сутки | ООО «КМК», генеральный директор Комаров Сергей Алексеевич | 2610801171 | 2015 – 2027 | 420/257 | Цель проекта - удовлетворение потребностей населения региона в молочной продукции посредством предложения высококачественного продукта, а также расширение рынка сбыта для ставропольских сельскохозяйственных производителей сырого молока. | 1000 | - | - | Модернизация проекта, увеличение мощности до 200 тонн сырого молока в сутки, увеличение персонала, на стадии подписания доп соглашения | 833 | - | - | -
2 | Строительство завода по производству сушеных овощей и фруктов | ООО «ЭкоДар», генеральный директор Шевченко Ольга Николаевна | 2631040577 | 2018 – 2024 | 191/24 | Инвестиционный проект предусматривает организацию производства выпускающего элементы строительных конструкций и тару различной конфигурации (ящики для фруктов, ягод, овощей, мяса, рыбы и др. продуктов). | 190.4 | Собственные средства | Нет | В процессе реализации. Производятся пуско-наладочные работы технологического и вспомогательного оборудования. Стадия готовности - 97 %. Осуществляются пуско-наладочные работы, ведется подготовка к вводу в эксплуатацию. | 187.3 | Инфраструктурные: Отсутствие сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Отсутствие надлежащего качество подъездных путей (автомобильных дорог) к месту реализации инвестиционного проекта. | - | -
3 | Создание и развитие производства мучных кондитерских изделий на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "БейкБерри" | 2631042133 | 2021-2024 | 127/10 | Создание и развитие производства мучных кондитерских изделий на территории города Невинномысска Ставропольского края | 278 | 0 | - |  | 68.1 | - | - | -
4 | «Строительство пунктов общественного питания разнообразного формата на территории г. Невинномысска Ставропольского края» | ООО «ЛОФТ ФАБРИКА», генеральный директор Темерев Андрей Викторович, г. Невинномысск, ул. Революционная, дом 57, офис 105, 89283390735 | 2631039885 | 2021 - 2026 | 34/37 | Строительство пунктов общественного питания разнообразного формата на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 29.79 | Заемные средства | - | По проекту кафе «Помпончик» - торжественное открытие кафе состоялось 07 июня 2023 г.; По проекту ресторан «DeerBar» - заключен договор аренды земельного участка,ведется строительство | 26.39 | - | - | -
5 | Строительство пекарни-буфета на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО "БУЛКИ" директор Герасимов Николай Николаевич , 89289680001 | 2631043070 | 2022-2024 | 12/12. | Строительство пекарни-буфета на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 11.8 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 9.9 | - | - | -
6 | Строительство столовой на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "ТОПДИЗЕЛЬ СЕРВИС", директор Ляш Надежда Александровна | 2631043539 | 2023-2029 | 10/0 | Строительство столовой на территории города Невинномысска Ставропольского края | 8.33 | заемные средства | - | Заключен договор на строительство объекта | 0 | - | - | -
7 | Строительство кафе «Краски вкуса» на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО "Сатурн", директор Кондратенко Сергей Михайлович | 2631043507 | 2023-2027 | 11/0 | Строительство кафе «Краски вкуса» на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 13 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 0.14 | - | - | -
8 | Строительство кафе «ЯРКИЙ ВКУС» на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "ЯРКИЙ ВКУС", директор Омельченко Александра Сергеевна | 2631043835 | 2023-2029 | 11/0 | Строительство кафе «ЯРКИЙ ВКУС» на территории города Невинномысска Ставропольского края | 13 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 0 | - | - | -
9 | Строительство рестобара "БаринЪ" на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "Лидер", директор Беликов Валерий Валерьевич | 2631043842 | 2023-2029 | 16/0 | Строительство рестобара "БаринЪ" на территории города Невинномысска Ставропольского края | 16.6 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 1.14 | - | - | -
в санаторно-курортной, туристской сферах, а также в области сохранения благоприятной экологической ситуации
| Строительство гостиницы на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО «Апарт-Сервис», директор Жуков Константин Сергеевич | 2631044010 | 2023-2024 | 11/0 | Строительство гостиницы на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 8.8 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | - | - | - | -
в иных сферах
2 | «Создание логистического комплекса компании OZON на территории города Невинномысска Ставропольского края» | ООО «Озон Невинномысск», генеральный директор Ибрагимов Алексей Николаевич Невинномысск, ул. Тимирязева, стр. 16Г, помещ. 158 | 2631041813 | 2021-2025 | 1070/1 | Создание логистического комплекса компании OZON на территории города Невинномысска Ставропольского края | 1074.06 | заемные | - | Подготовлена строительная площадка, развернут строительный городок, построен КПП. Сроки строительства - начало март 2023 г. окончание - апрель 2024, ООО «Озон» осуществит строительство зданий складского комплекса общей площадью 86295,75 тыс. кв. м. | 121.82 | - | - | -
4 | Строительство современного фитнес-центра с тренажерным залом, а также залом для аэробики и йоги на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "УК Теплый дом", генеральный директор ЖИЖЕРИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 2631037158 | 2022-2024 | 11/11. | Строительство современного фитнес-центра с тренажерным залом, а также залом для аэробики и йоги на территории города Невинномысска Ставропольского края | 10.68 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 16.96 | - | - | -
5 | Строительство центра красоты и здоровья на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "АльфаСтрой"генеральный директор Зделов Александр Ираклиевич, 89887308888, alfastroy-nsk@bk.ru | 2631042711 | 2022-2024 | 11/10. | Строительство центра красоты и здоровья на территории города Невинномысска Ставропольского края | 11.47 | собственные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 12 | - | - | -
6 | Строительство автомобильной мойки самообслуживания на территории г. Невинномысска Ставропольского края | ООО "Зеленый мыс" директор Колюбаева Ирина Викторовна, 79282224959@mail.ru | 2631042976 | 2022-2024 | 10/10. | Строительство автомобильной мойки самообслуживания на территории г. Невинномысска Ставропольского края | 5.5 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 2.5 | - | - | -
7 | Строительство складского распределительного центра на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "Посейдон", генеральный директор Шевченко Ольга Игоревна, тел. 89283390735 | 2631043190 | 2023-2028 | 11/10. | Строительство складского распределительного центра на территории города Невинномысска Ставропольского края | 9.2 | заемные средства | - | получен статус ТОСЭР "Невинномысск" | 2.5 | - | - | -
22 | Строительство объекта дорожного сервиса (роботизированной автомойки) на территории города Невинномысска Ставропольского края | ООО "МОЙКАР", генеральный директор Александрович Евгений Роландович, тел. 8-991-112-23-33 | 2631042380 | 2022-2024 | 11/20 | Строительство объекта дорожного сервиса (роботизированной автомойки) на территории города Невинномысска Ставропольского края | 8.3 | заемные средства | - | Текущая деятельность, в штатном режиме | 23.43 | - | - | -
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | Производство изделий из пенополистирола | ООО «ЕвроДом», директор Пензиенко Юрий Александрович, 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск ул. Энергетиков д. 3 кабинет 48 | 2631037020 | 2018 – 2023 | 36 / 34 | Инвестиционный проект, предусматривает организацию производства выпускающего элементы строительных конструкций и тару различной конфигурации (ящики для фруктов, ягод, овощей, мяса, рыбы и других продуктов) | 85.1 | Собственные средства | Нет | Реализован | 95,20/1,20 | - | - | -
1 | Строительство Невинномысского радиаторного завода | ООО "Невинномысский радиаторный завод", генеральный директор Лебедев Андрей Леонидович | 2631034140 | 2015-2028 | 249/246 | Строительство Невинномысского радиаторного завода | 1136.85 | заемные средства | - | реализован | 1152,09/0 | - | - | -
Нефтекумский муниципальный округ Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | УКПГ (участок комплексной подготовки газа) | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com Мусаллямов А.Х. | 2614019198 | 2022-2026 гг. | 40 планируемых рабочих мест | УКПГ представляет собой комплекс оборудования для очистки, подготовки и переработки ПНГ с целью получения СОГ, ПБТ и БГС для дальнейшей реализации потребителю. Расчетный NPV проекта 1 862 млн.руб за период реализации 2022-2035 гг., срок окупаемости проекта 3 года, IRR 73% | 3102 млн.руб с НДС | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" - собственные средства ООО ЦГК "Холдинг" - софинансирование | - | Проект приостановлен | 69,5 - всего 0 - за отчетный период | - | - | Плановые показатели проекта указаны ориентировочные. Информация предоставлена по состоянию на 1 июля 2024г. На текущий момент реализация проекта приостановлена, с целью пересмотра реализации упрощенной схемы проекта с уменьшением затрат на проект.
2. | ГПЭС (газопоршневые электростанции) для питания МД, ППН и ППД на объектах ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com Мусаллямов А.Х. | 2614019198 | август 2022- март-апрель 2024 | Создано 6 рабочих мест | ГПЭС представляет собой оборудование контейнерного исполнения для использования ПНГ на генерацию в электроэнергию. NPV проекта 240 млн.руб. за период реализации 2022-2027 гг. | 642,5 млн.руб. | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" - собственные средства ООО ЦГК "Холдинг" - софинансирование | - | Текущий этап проекта: пусконаладка и ввод эксплуатацию | 565,2 - всего 0 - за отчетный период | - | - | Плановые показатели проекта указаны ориентировочные. Информация предоставлена по состоянию на 1 июля 2024г. Текущий этап проекта - пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ" | Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ", ген. директор Киц Николай Иванович ooo-kic@mail.ru | 2614020010 | 2018-2024 гг. | 20 создаваемых/7 созданных | Строительство цеха по производству макаронных изделий, мощностью 500 кг в смену | 110 млн. руб. | собственные средства | - | Оформление документов по вводу в эксплуатацию цеха по производству макаронных изделий, строительство проиводственного корпуса | 100 /0 | - | - | -
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Строительство гидроэлектростанции "Горько-Балковская МГЭС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМИН", 356809, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУДЕННОВСКИЙ, Г. БУДЕННОВСК, МИКРОРАЙОН 7/1, Д. 23, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 1. Борлаков Улан Умарович +7(928) 381-39-20 Официальные электронные адреса: energomin.director@mail.ru energomin.bud@mail.ru | 2624032857 | Октябрь 2023 г. | 15/15 | Строительство осуществляется в рамках программы перспективного развития электроэнергии максимального использования когенерации и модернизации систем централизованного теплоснабжения муниципальных образований. Основным критерием создания малой ГЭС является использование энергии водных потоков Терско-Кумского канала в районе Горько-Балковского сброса и их перераспределение с целью выработки электроэнергии. Расчетный расход 36 м3/сек Расчетный напор 32,9 м Годовая выработка электроэнергии 39 млн. кВтчас. | 1909 млн.руб. | собственные средства, кредитные средства | - | Проект реализован | 1778,3 млн.руб. | - | - | -
в сфере сельского хозяйства
1. | "Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края" | "Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края", ООО Агрофирма "Киц", 356891, СК, Нефтекумский р-н, с.Ачикулак, ул.Червонная, д.40, Киц Николай Иванович, ooo-kic@mail.ru; Тел.: +7 865 585-64-73 +7 865 585-64-93 | 2614020010 | 2021-2023гг. | 20/20 | Развитие и улучшение условий для производства мяса КРС и получение прибыли, организации рабочих мест, увеличение регионального производства мяса, а также увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. | 53,3 млн.руб. | собственные и заемные средства | - | Проект реализован | 53,0 млн.руб | - | - | -
Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края, Соболев Алексей Анатольевич, 8(86544) 6-45-57 <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство птицефермы по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (3 очередь). Создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год. | ООО "Агро Плюс" Генеральный директор - Альчаков Андрей Анатольевич, г. Изобильный, тел.: 8 (86545) 7-61-00, 4-09-22 e-mail: agroplus@agroplusing.ru ООО "Стиль - Агро" г.Изобильный, ул. Транспортная, зд. 4/3 Директор - Щербаков Николай.Николаевич, тел.: 8-918-887-32-94 | 2635242623 | 2017-2025 г.г | 50/ 0 | Инвестиционными проектами предусматривается строительство на территории муниципального образования Темижбекского сельсовета в п. Темижбекский, п. Славенский, птицефабрики мощностью 4100 тонн мяса птицы, а также создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год в п.Ударный, п. Краснокубанский, п. Темижбекский. | 2000 | Собственные средства инвестора 20% 80% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | ООО "Агро Плюс" администрацией Новоалександровского городского округа предоставленны земельные участки. Завершено проектирование объектов птицеферы, выполнены проекты планировки и межевания территории. Проведена экспертиза проектно-сметной документации. Завершены строительные работы в п. Темижбекском и в п. Славенском.На данном этапе ООО "Стиль - Агро" предоставлены в аренду земельные участки. Завершается проектирование объектов. | Всего: 900,0 в т.ч. за 2 квартал 2024 г.- 0 | нет | нет | На данном этапе ООО "Агро Плюс" освоенно 900 млн. руб..В 2019 г. создано новое юридическое лицо ООО "Стиль-Агро". Реализация проекта продолжается ООО "Стиль- Агро", при этом стоимость инвестиционных проектов возросла до 2 млрд. руб.
2. | Строительство завода по убою птицы | ООО «Агро-Импульс», Генеральный директор – Ланин Игорь Алексеевич, 8(865-44) 6-73-10 e-mail: ASBGRAIN@MAIL.RU | 2615801866 | 2022-2025 г.г. | 65 / 2 | Создание производства по забою кур бройлеров производительностью до 6000 гол/час. Чистый доход (NPV – 103916,20 тыс. руб., чистая стоимость (NV) – 393890,0 тыс. руб., Внутренняя норма доходности (IRR) 21,21%, срок окупаемости (РР) – 66 мес., индекс доходности (РI) 2,67, индекс прибыльности дисконтированных инвестиций (DPI) – 1.46 | 300 | Собственные и кредитные средства | нет | Предоставлен земельный участок в аренду без торгов. Закуплена основная часть оборудования и строительных материалов. Ведутся строительные работы. | Всего: 363,4 в т. ч. за 2 квартал 2024 г. -107,1 | нет | нет | нет
3 | Закладка суперинтенсивного сада на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | КФХ «Агродарюг» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №10 представитель - Лосев Михаил Владимирович, тел.: 8-985-766-17-03, e-mail: fin@boutiquehotel39.ru | 2615017242 | 2023-2027 г.г. | 25 / 8 | Закладка суперинтенсивного яблочного сада и овощехранилища на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 625 | Собственные средства инвестора 30% 70% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | Предоставлены в аренду два земельных участка. Завершено проектирование объектов. Заложен сад на площади 19 га. | Всего: 110,9 в т.ч. за 2 квартал 2024г.- 6,4 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Строительство комбикормового завода производительностью до 10 тонн в час | ООО «Сельхозтранс» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №7 Исполнительный директор - Ланин Антон Игоревич, тел.: 8(991)-112-09-10, e-mail: ASBGRAIN@MAIL.RU | 2617800466 | 2022-2024 г.г. | 16 / 19 | Планируется строительство «под ключ» комбикормового цеха, в котором будет создана линия по производству готовой продукции с дальнейшим выходом на потребителей. Объем готовой продукции в месячной разбивке при выходе на полную проектную мощность будет составлять 4490 тонн/мес. | 336,91 | Собственные средства инвестора 37,08% , кредиты займы банков 62,92% | нет | Предоставлен земельный участок в аренду, без торгов. Оборудование приобретено в полном объеме.Строительные работы завершены. Ведутся пуско-наладочные работы.Приобретается техника. | Всего: 470,7 в т.ч. за 2 квартал 2024 г. - 153,0 | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
1. | Строительство жилого комплекса «Новоград» | ИП «Картишко Д.С.»- Дмитрий Сергеевич Картишко, ООО «Уровень», директор: Луценко Владимир Иванович тел.: 8-905-447-89-34 e-mail::kartishko@mail.ru | 2615015164 | 2012-2025 г.г. | 0/0 | Жилой комплекс «Новоград» состоит из 9-ти многоквартирных домов, 18-ти, 24-х и 15-ти квартирного, общей площадью 9600 м.кв. | 230 | Собственные средства инвестора | нет | Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-х квартирных и один 15-ти квартирный дом. Завершено проектирование 16-ти квартирного дома. | Всего: 202,5 в т.ч. за 2 квартал 2024 г.-0 | нет | нет | нет
2. | Линейный объекты регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление капитального строительства" тел.: 8 (8652) 29-64-85 | 2634091636 | 2016-2024 г.г. | 0/0 | Проектирование и троительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском районе. Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.Новоалександровска к населенным пунктамп. Присадовый, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая балка, п. Встречный. Проектом предумотрена реконструкция очистных сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух насосных станций подъема 1 и 2 | 320.764 | Краевой бюджет | нет | Выделены денежные средства на изготовление проектно - сметной документации на строительство водопровода 5,0 млн. рублей ноябрь 2017 года. Завершен комплекс раборт по корректировке трассы прохождения водопровода, межеванию, постановке на кадастровый учет разработке проекта планировки, направлены уведомления собственникам инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий. Управлением капитального строительства Ставропольского края завершен комплекс работ по разработке проекта планировки водовода, проектирование объекта завершено проводится государственная экспертиза, ведется работа с собственниками инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий на пересечение. Получены экспертные положительные заключения по объекту капитального строительства (экспертные сметы, экспертные проекты). Разработанна рабочая документация. Земельные участки поставленны на кадастровый учет. Ведется работа с собственниками земельных участков по подписанию соглашения сервитута. Заключен контракт с подрядной организацией. Ведется монтаж оборудования, обустройство колодцев.Строительная готовность объекта - 99%. | сумма просчитывается | нет | нет | нет
Петровский муниципальный округ
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Создание овощного комплекса по производству и хранению картофеля (Строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа) с. Гофицкое | ООО "Иррико - Холдинг", Горбенко Андрей Николаевич, 89887500880 | 7703781110 | 2022-2024 | 26/21 | Создание овощного комплекса по производству и хранению картофеля с целью увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в Петровском муниципальном округе Ставропольского края | 662.51 | Собственные средства, привлеченные средства | информация отсутствует | Построены 3 корпуса из 5 (2 корпуса картофелехранилищ мощностью хранения 300 тонн, 1 технологический корпус), закуплена вся необходимая техника, оборудование для оснащения корпусов закуплено для 1-3 корпусов. | 520,3/117,3 | нет | проект принят к сопровождению по принципу одного окна | включение в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае
2. | Оросительная система на землях ООО "Агропромышленная корпорация" Петровского муниципального округа Ставропольского края | ООО "Агропромышлен-ная орпорация", Кикоть Алексей Викторович, 89614444504 | 2636039504 | 2024-2025 | 51/0 | Строительство нутрихозяйственной оросительной системы с целью решения задачи по производству высококачественного семенного материала зерновых и масличных культур и задачи по повышению урожайности возделываемых культур | 416,40 | Собственные средства, привлеченные средства | информация отсутствует | Завершены проектно-изыскательские работы, заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Завершен выбор поставщиков дождевальных машин и оборудования. Проектная документация направлена на проверку в государственную экспертизу в Автономное учреждение Ставропольского края "Государственная экспертиза проектов в сфере строительства" | 5,27/0 | нет | проект принят к сопровождению по принципу одного окна | включение в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Модернизация производства ООО "Светлоградский маслоэкстракционный завод" | ООО "Светлоградский маслоэкстракционный завод", Мальцева Ольга Александровна, 89831818850 | 5610242377 | 2024 | 15/0 | Приобретение и установка оборудования, как взамен устаревшему, так и новому. Строительство нового цеха фасовки. Увеличение объема производства до 85 тыс. тонн подсолнечника в год. Увеличение глубины переработки (увеличение выпуска рафинированного подсолнечного масла с 600 тонн до 1200 тонн в месяц, выпуск топливных гранул) | 28 | Собственные средства, привлеченные средства | информация отсутствует | Сделана предоплата за оборудование, ведутся подготовительные работы. Основные работы запланированы на август 2024 года. | 19,8/19,8 | нет | проект принят к сопровождению по принципу одного окна | включение в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае
2. | Строительство цеха по убою животных. | ИП Глоба А.Н., Глоба Александр Николаевич, 89054909098 | 261704239383 | 2019-2024 | 20/1 | Строительство цеха по убою животных соответствующего всем ветеринарно - санитарным правилам | 21 | Собственные средства, привлеченные средства | информация отсутствует | Ведутся сварочные работы по газификации здания бойни, щебеночному ремонту дороги, примыкающей к предприятию. Закуплены стройматериалы. Прорабатывается вопрос получения дополнительного финансирования для завершения проекта. | 26,60/0,00 | нет | проект принят к сопровождению по принципу одного окна | включение в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА" | ООО "Континент", коммерческий директор Зуев Роман Сергеевич, 8-989-973-40-06 | 2617800226 | 2020-2024 | 28/28 | Организация добычи песчаников для нужд строительной отрасли в течение 25 лет в объеме не менее 1692 тыс м3 | 120 | Собственные, заемные средства, субсидия за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов МСП в Ставропольском крае, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, специализированной техники и транспортных средств с российскими лизинговыми организациями в целях создания и развития либо модернизации производства товаров, в размере 4084776,48 руб. | информация отсутствует | Организация ООО «Континент» добычи песка и щебня на участке №2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА» обеспечит нужды отрасли в течение 25 лет в объеме не менее 1692 тыс. м.куб. | 137 | нет
2. | Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна», генеральный директор Зуев Роман Сергеевич, 89899734006 | 2617011278 | 2020-2023 | 8/6 | Приобретение асфальтосмесительной установки для производства асфальтобетонных смесей производительностью 160 т/час | 60.8 | Собственные, заемные средства, предоставлена субсидия за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов МСП в Ставропольском крае, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, специализированной техники и транспортных средств с российскими лизинговыми организациями в целях создания и развития либо модернизации производства товаров, в размере 5 000 000 руб. | информация отсутствует | Построена асфальтосмесительная установка позволяет производить 160 тн асфальта в час. | 60.8 | нет
3. | Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт | ООО «ЭнергоМИН", директор Борлаков Улан Умарович 8-9-903-417-23-88 | 2617014039 | 2017-2023 | 15/15 | Создание энергогенерирующего производства которое придаст дополнительный импульс к развитию отечественных производителей гидросистем и агрегатов, а также производителей-субъектов МСП региона, обеспечивающих бесперебойную работу инфраструктуры и различных систем такого рода производств. | 1597 | Собственные средства, заемные средства | информация отсутствует | В октябре 2023 года были успешно завершены приемо-сдаточные испытания. Гидроагрегат производства Сызранского «Тяжмаша» мощностью 7 МВт безотказно отработал в течение 72 часов. Некоммерческим Партнерством Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью МГЭС признана квалифицированным генерирующем объектом, функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии. Годовая выработка электроэнергии составит 8,71 млн. кВт·ч. | 1482 | нет
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га | ООО "Иррико-Холдинг" гененральный директор Сметанин Григорий Николаевич, 8(8652)237850 | 7703781110 | 2022-2023 | 16/16 | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозйственных культур | 784.7 | Собственные средства, привлеченные средства | информация отсутствует | Инвестиционный проект завершен, ожидается подписание инвестиционного соглашения на получение льготы по налогу на имущество, ввод в эксплуатацию. | 784.7 | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Модернизация производства ООО "Светлоградский маслоэкстракционный завод" | ООО "Светлоградский маслоэкстракционный завод", коммерческий директор Данилов Александр Иванович, 89033987785 | 5610242377 | 2021-2023 | 250/236 | Восстановление зданий и сооружений, ремонт оборудования, необходимого для запуска производства растительного масла и сопутствующей продукции. | 350 | Собственные средства | информация отсутствует | Промышленный объект запущен, на данный момент норма суточной переработки достигла 300 тонн подсолнечника. | 409 | нет
Администрация города Пятигорска контактное лицо: Николаева Юлия Ивановна, Евдокимова Наталья Сергеевна, тел. 8 (8793) 33-70-66 доб. 356 <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Строительство сборочно-складского комплекса | ООО ТД «ПРОФИТЭКС" | 2632808967 | 2024-2029 | 25/0 | Строительство комплекса зданий складского комплекса по реализации фасовочного оборудования для пищевой промышленности, как в России, так и за рубежом. | 129.9 | собственные средства и кредитные | - | Прединвестиционная стадия. Имеется: технико-экономическое обоснование; бизнес-план. Направлены документы в министерство экономического развития Ставропольского края для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов. | 0,35/0,35 | - | - | -
в санаторно-курортной сфере
1. | Лечебно-диагно-стический кор-пус/Спальный корпус. | ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан» | 2632073832 | 2016-2024 | 50/0 | Строительство 3-х этажного здания, в котором будут размещены медицинские кабинеты в количестве 15, номерной фонд в количестве 60 койко-мест и производственные помещения. | 140 | собственные средства и кредитные | - | Проект в стадии реализации. Ведутся отделочные работы. | 138,0/0,0 | - | - | -
2. | Строительство санаторно-курортного комплекса «Горный бриллиант», ул. Фабричная, 7 | ООО «Горный бриллиант» | 2632119420 | 2023-2028 | 400/0 | Клинический многопрофильный медицинский и СПА-курорт уровня 4*, использующий комплексный подход к лечению и профилактике заболеваний и уникальные природные факторы КМВ. | 6300 | собственные средства и кредитные | - | Проект в стадии реализации (устройство фундаментов, устройство стен подвалов, гидроизоляция стен фундаментов и др.) | 233,0/25,0 | - | - | -
2. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Волшебный МИКОНОС», ул. Кооперативная, 42 | ООО «Волшебный МИКОНОС» | 2632118530 | 2023-2027 | 236/4 | Строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса, концептуально разбитого на три очереди к освоению. Концепция проекта направлена на создание полноценного комплекса услуг для удовлетворения потребностей клиентов всех возрастов от 0 и выше. Создается райский уголок с более чем 50 направлениями досуга, спортивного развития и оздоровления. Часть объектов инфраструктуры будут расположены под открытым небом. | 11625 | собственные средства и кредитные | - | Строительство объекта (устройство стен, лифтового приямка, благоустройство внутренней лестницы и входной группы, изготовление и монтаж металлического каркаса кровли здания, отделочные работы фасада здания, внутренняя отделка, электрические и сантехнические работы и др.) | 229,0/12,0 | - | - | -
3. | Гостиничный комплекс «Аквила», ул. Леваневского | ООО СЗ «Лапа» | 2632104784 | 2023-2025 | 110/0 | Современный отель, включающий в себя все необходимые функции и технологии для оказания качественного сервиса | 1184.2 | собственные средства и кредитные | - | Строительство объекта (подготовительные работы - снос, зданий, вынос газопровода, водоотведение с места застройки, разработка котлована и др.) | 27,3/27,3 | - | - | -
4. | Строительство курортного отеля "AZIMUT" | ООО «СЗ Эталон Отель» | 2632122078 | 2023-2027 | 150/0 | Современный курортный отель с номерами пяти типов, включая «семейный Люкс» и широким спектром дополнительных услуг (питание, фитнес зал с бассейном и СПА, автопарковка и т.д.). | 1785 | собственные средства и кредитные | - | Проект в стадии реализации (подготовительный период строительства), ПСД на экспертизе | 168,3/0,0 | - | - | -
5. | Гостиничный комплекс "Озерный" | ИП Будагов Ф.А. | 263212597780 | 2023-2026 | 56/0 | Современный гостиничный комплекс в зеленой зоне, прилегающей к парку и оснащенный новейшим оборудованием и номерами различного класса | 1000 | собственные средства | - | Проект в стадии реализации (залит фундамент, строительные работы по возведению этажей) | 99,0/12,0 | - | - | -
в сфере сельского хозяйства
1. | "Дары Предгорья" | ООО "СХП "Дары Предгорья" | 9728055192 | 2024-2026 | 246/7 в т.ч. 46 - постоянные 200 - временные | Создание ягодной плантации разных культур (малина, ежевика, земляника) в гидропонике и защищённом грунте. | 500 | собственные средства и кредитные | - | Проект в стадии реализации. Поставлены теплицы и высажен посадочный материал (малина). Реализация первого этапа завершена на 80%. Подготовка документации для второго этапа. | 130,0/130,0 | - | - | -
в иных сферах (при наличии)
1. | Реконструкция кинотеатра "Космос" под здание торгово-развлекательного комплекса, ул. Октябрьская, 8. | ООО "Аксиома Роста" | 2626039167 | 2012-2024 | 230/0 | Реконструкция предполагает возведение трех блок-секций единого трехэтажного здания. На первом и втором этажах расположатся предприятия торговли и общественного питания. На 3 этаже кинотеатр: "мультиплекс", включающий 4 кинозала до 200 чел. в каждом; кафетерий и т.д. Площадь застройки - 4333,2 м2. | 500,0 | собственные средства | - | Проект в стадии реализации. Возведены железобетонные конструкции (колоны, регеля, перекрытия и т.д. 1-3 блок секции). Произведена уборка строительного мусора. Идет отделка фасада. | 427,2/0,0 | - | - | -
Реализованные инвестиционные проекты
в иных сферах (при наличии)
1. | Гостиница "OLYMPOS", ул. Московская, 67 | ИП Чамурлиев Л.П. | 772322726041 | 2022-2024 | 30/15 | Современная гостиница, включающая в себя комфортные номера различного класса. Введена в марте 2024 г. | 328 | собственные средства | - | Реализован | 328,0/0,0 | - | - | -
2. | Бутик-отель «Гар-мония», пр. Кирова, д. 43 | ИП Гаврилова В.М. | 263200737707 | 2023-2024 | 9/9 | Бутик-отель "Гармония" - это мини-гостиница 4*, включающая 8 номеров (джуниор, джуниор-комфорт, люкс и апартаменты). Бутик-отель "Гармония" имеет все условия для комфортного отдыха и делового общения. Введен в январе 2024 г. | 60.4 | собственные средства и кредитные | - | Реализован | 60,4/0,0 | - | - | -
Советский муниципальный округ
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | ООО "Промстрой-1" директор Ячинский Алексей Александрович тел. 8-962-402-01-05 | 2636217059 | 2021-2024 годы | 15/6 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | 108.65 | Собственные, привлеченные средства | Нет | Выполнена топосъемка, предварительное проектирование, получены технические условия на подключение к сетям газораспределения и электроснабжения, приступили к геологическим и геодезическим изысканиям, произведена расчистка участка от растительности, подано заявление на подготовку генерального плана земельного участка (ГПЗУ)- №16 от 07 февраля 2023 г., проводится сбор исходных данных и проектирования объекта строительства. | 1,37/0 (0,67-2023 год, 0-2024 год) | Нет
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство тепличного комплекса ООО СХП «Кавказ» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта общей площадью 69 га (певая очередь 41,4га), расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, в 4,5 км западнее с. Солдато-Александровское | ООО СХП «Кавказ», исполнительный директор Тищенко Юрий Иванович, тел. 8-968-264-24-47 | 2619014080 | 2020-2024 годы | 641/641 | Строительство тепличного комплекса ООО СХП «Кавказ» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта (томатов) общей площадью 69 га (певая очередь 41,4га), расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, в 4,5 км западнее с.Солдато-Александровское | 8632.8 | Собственные, привлеченные средства | Нет | Осуществляется строительство каркаса тепличного комплекса, построены котельная, кпп, производ. склад, прудоиспоритель; подготовлены дороги внутри территории и ливневые канализации; частично выполнены работы по внутриплощадк. освещению; ведется работа по устройству трансформат. подстанции; монтаж системы отопления и вентиляции в блоках теплицы, начато создание систем ирригации и дренажа, проведено бетонирование сервисных зон технических коридоров, вертикальная планировка под агроткань, подготовлены внутриплощадковые сети водоподведения, выполнено подведение газопровода от границы зем. участка до котельной, монтаж силового оборудования в котельной, заземление и молниезащита, монтаж дымовой трубы, работа с системой подкормки растений, строительство распределительного центра(сортировка), приобретение теплового оборудования для котельной, мероприятия по экспертизе по вводу в эксплуатацию. Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства, осуществляется процедура ввода объекта в эксплуатацию. Завершены строительно-монтажные работы, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 24.10.2023 г. Объект введен в эсплуатацию | 8632,8/0 (1888,3 - 2020 год 3065,8 - 2021 год 2949,8 - 2022 год 728,9- 2023 год, 0-2024 год) | Нет
2. | Строительство второй очереди тепличного комплекса ООО СХП «Кавказ» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта общей площадью 27,6 га, расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, в 4,5 км западнее с. Солдато-Александровское | ООО СХП «Кавказ», исполнительный директор Тищенко Юрий Иванович, тел. 8-968-264-24-47 | 2619014080 | 2023-2025 годы | 306/40 | Строительство тепличного комплекса ООО СХП «Кавказ» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта (томатов) общей площадью 69 га (певая очередь 41,4га), расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, в 4,5 км западнее с.Солдато-Александровское | 7622.3 | Собственные, привлеченные средства | Нет | Разработана проектно-сметной документации, осуществлены земельные и бетонные работы. Ведутся строительно-монтажные работы, осуществлятся монтаж тепличных конструкций и систем | 7320,98/265,29 (7055,69 - 2023 год, 265,29- 2024 год) | Нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Расширение производства булочных изделий | ИП Стасенко Роман Владимирович | 261906541300 | 2022-2024 годы | 2/0 | Расширение производства булочных изделий | 19.111 | Собственные, привлеченные средства | Нет | Приобретены а/м ГАЗ Газель (1 ед), Lada Granta фургон (2 ед). Осуществляется внесение лизинговых платежей. Приобретены: печь ротационная Ротор Агро, шкаф расстойный серии "Климат-Агро" 24/24 | 13,778/2,00 (6,467 - 2022 год, 5,311-2023 год, 2,00 - 2024 год) | Нет
2. | Строительство завода по глубокой переработке зерновых общей площадью 12,5 га, расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, г.Зеленокумск, ул. 50 лет Октября 97 д | ООО "Золото полей" директор Клец Владимир Александрович тел. 8-903-414-17-08 | 2635802057 | 2023-2025 годы | 65/0 | Производство нативного крахмала из сырья (кукурузы) общим объемом 19,2 тысяч тонн в год и производством побочных продуктов, таких, как экстракт, зародыш, мезга и глютен общим объемом 9 тысяч тонн в год | 186.1 | Собственные, привлеченные средства | Нет | Разработана проектная документация, получено разрешение на строительство, имеются технические условия на подключение к коммуникациям | 13,562/2,234 (11,328 - 2023 год, 2,234 - 2024 год) | Нет
Муниципальное образование город Ставрополь Ставропольского края, контактное лицо - консультант отдела инвестиций комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя Чернего Владислав Валерьевич, тел.: 8 (8652) 74-82-95
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Завод по производству полимерной упаковки | ООО "Кантек", контактное лицо - представитель Маллакурбанов Рамиз Замирович | 2636218905 | 2023-2033 | 100/0 | Проектом предусмотрено строительство завода по производству полимерной упаковки в границах регионального индустриального парка "Энергия" на территории города Ставрополя Ставропольского края | 3000 | 2600,00 млн руб. - софинансирование проекта частным инвестором; 400,00 млн руб. - софинансирование проекта частным инвесторов | отсутствует | Заключены договоры аренды земельных участков по ш. Ставромарьевскому, 67в и з/у 85 под реализацию проекта сроком на 11 лет 5 мес. Ведется проектирование и подключение к сетям инженерно-технической инфраструктуры | 206,94/8,15 | Подключение проекта к сетям водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия инженерных коммуникаций | В адрес министерства экономического развития Ставропольского края направлено письмо о возможности реализации инфраструктурного проекта в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 | -
2. | Запуск производства сухих строительных смесей для аддитивной технологии (3D - печати) и строительства | ООО "СмартМикс", контактное лицо - генеральный директор Прохоренко Дмитрий Викторович | 2634110991 | 2023-2024 | 16/0 | Проектом предусмотрено строительство завода по производству сухих строительных смесей для развития аддитивного строительства и возведения зданий посредством 3D-печати в границах регионального индустриального парка "Ставрополь" в Ставропольском крае | 52.62 | 29,62 млн руб. - софинансирование проекта частным инвестором; 23,00 млн руб. - заемные средства НО "ФРП СК" | отсутствует | Заключен договор аренды земельного участка по ул. Коломийцева, 13б под реализацию проекта сроком на 1 год | 1,48/1,48 | отсутствуют | - | -
3. | Создание производства запасных частей для сельскохозяйственной техники | ООО "Армада", контактное лицо - директор Польшаков Андрей Юрьевич | 2636214717 | 2023-2033 | 70/0 | Проектом предусмотрено строительство завода по производству запасных частей к сельскохозяйственной технике, включающего цеха резки и механической обработки металла, цех нанесения защитных покрытий различного типа, сварочный цех и цех сборки готовых изделий | 354.9 | Собственные средства | отсутствует | Заключен договор аренды земельного участка по ул. Северный обход, 9, сроком на 10 лет, ведутся проектировочные работы, прорабатывается вопрос размещения проекта с учетом пожароохранной зоны, расположенной вблизи нефтебазы. | 0,00/0,00 | отсутствуют | - | -
4. | Техническое перевооружение и реконструкция производственной базы для организации серийного производства изделий для С-70 Публичного акционерного общества «Сигнал», г. Ставрополь | ПАО "Сигнал", контактное лицо - генеральный директор Кочерга Андрей Викторович | 2636218479 | 2023-2025 | 52/0 | Проектом предусмотрено создание высокотехнологичных рабочих мест для организации серийного производства изделий для C70 на базе существующей производственной площадки с обеспечением необходимых объемов поставки в период 2024-2030 гг. в рамках исполнения Государственных оборонных заказов | 740 | Собственные средства | отсутствует | Подготовлена проектно-сметная документация, получившая положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 26-1-1-3-074263-22023 от 05.12.2023 г. Ведутся строительно-монтажные работы. | 96,00/75,00 | отсутствуют | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Расширение производства пищевых продуктов (обжарка фисташек и арахиса) | ООО "СнекМания", контактное лицо - генеральный директор Папаян Артур Рафаэльевич | 2623030938 | 2020-2026 | 4/4 | Проектом предусмотрено приобретение специализированного оборудования для увеличения объемов продаж изготавливаемой продукции на собственной производственной площадке | 52.4 | Собственные средства инициатора проекта, средства лизинга, заемные средства | отсутствует | Ведется реализация проекта | 28,20/0,00 | отсутствуют | - | -
2. | Завод по производству консервов | ООО "Ставропольские консервы", контактное лицо - директор Харатян Микаел Тигранович | 2634108953 | 2023-2027 | 25/0 | Проектом предусмотрено строительство завода по производству рыбных консервов общей площадью 4080 кв. м, производство и реализация продукции (консервы томатной и масляной групп в объеме 2 880 тыс. банок в год (240 тыс. банок в месяц) в границах регионального индустриального парка "Ставрополь" в Ставропольском крае | 50.2 | 0,17 млн руб. - собственные средства; 50,03 млн руб. - софинансирование проекта частным инвестором | отсутствует | Заключен договор аренды земельного участка по ул. Коломийцева, 13/1 под реализацию проекта сроком на 4 года. Ведутся проектировочные работы | 0,00/0,00 | отсутствуют | - | -
3. | Создание и развитие производства мучных кондитерских изделий на территории города Ставрополя Ставропольского края | ООО "Астра", контактное лицо - представитель Маллакурбанов Рамиз Замирович | 2636217919 | 2020-2025 | 200/53 | Проектом предусмотрено строительство завода по производству хлебобулочной продукции, мучных кондитерских изделий, сухарей, печенья, снеков под СТМ "Добреево" в границах регионального индустриального парка "Ставрополь" в Ставропольском крае | 381.9 | Собственные средства | отсутствует | Ведется выпуск малых партий продукции, матрица ассортимента достигает 40 позиций. Продолжается строительство II очереди производства и новых линий, запуск запланирован в IV квартале 2025 г. | 381,9/0,00 | отсутствуют | - | -
в иных сферах (при наличии)
1. | Комплексная жилая застройка в г. Ставрополе ЖК "Кварталы 17/77" | ООО "СЗ-20 "ЮСИ", контактное лицо - Иванов Юрий Иванович | 263501001 | 2022-2028 | 2215/686 | Проектом предусмотрено осуществление комплексной жилой застройки (жилых многоквартирных домов, детских садов, школ, коммерческой недвижимости) в Промышленном районе города Ставрополя | 40392 | Собственные средства | отсутствует | Введены в эксплуатацию 11 жилых домов 10-25 этажей по просп. Российскому и ул. Тухачевского общей площадью 105,9 тыс. кв. м. До 2028 года ведется строительство еще 13 жилых домов общей площадью 135,4 тыс. кв. м | 10 134,00/ 0,00 | отсутствуют | - | -
2. | Строительство административного здания с размещением центра подготовки и повышения квалификации специалистов предприятия в области технологий цифрового телевизионного и радиовещания | ФГУП "РТРС", контактное лицо - Матюшонок Александр Станиславович | 7717127211 | 2023-2027 | 60/0 | Проектом предусмотрено строительство административного здания с размещением центра подготовки и повышения квалификации специалистов предприятия в области технологий цифрового телевизионного и радиовещания, центра работы с населением, выставочного центра теле- и радиовещания | 654.5 | Собственные средства | отсутствует | Определены границы территорий и зон охраны, расположенных поблизости объектов культурного наследия (ведется внесение сведений о данных границах в ЕГРН), внесены изменения в ПЗЗ в части установления необходимых видов разрешенного использования предоставленного инвестору земельного участка. Получение инициатором проекта разрешения на строительство запланировано после внесения указанных сведений в ЕГРН и получения актуального градостроительного плана земельного участка в III квартале 2024 г | 15,28/0,00 | отсутствуют | - | -
3. | Дисконт-центр "Солнечный" | ООО "УК "Брусневский", контактное лицо - Маллакурбанов Рамиз Замирович | 2636212950 | 2022-2024 | 145/0 | В будущем дисконт-центре, уже привлекающем внимание своим ярким фасадом, будет использована концепция совершенно нового для Ставропольского края формата продаж. О представленных товарах расскажет огромный медиа-экран в 300 квадратных метров. Кроме того, новое пространство будет играть роль и детского развлекательного центра. Также на площадке будет создан фуд-корт и зона отдыха, откуда откроется живописный вид на Ботанический сад | 700 | Собственные средства | отсутствует | Выполнены внешние работы, в том числе устройство фасадов, благоустройство территории, асфальтирование и озеленение. Ведется внутренняя отделка помещений, укладка напольной плитки, монтаж систем вентилирования и пожаротушения. Ввод в эксплуатацию – сентябрь. 2024 г. | 646,00/46,00 | отсутствуют | - | -
4. | Всезенный досугово-развлекательный центр "Атриум" | ООО "УК "Брусневский", контактное лицо - Маллакурбанов Рамиз Замирович | 2636212950 | 2022-2026 | 245/0 | Проектом предусмотрено строительство всесезонного общественного пространства для семейного досуга горожан. Площадь центра организуют как общественное пространство по типу сквера или парка под стеклянным куполом. В центре расположится кинотеатр, аттракционы, электрокартингтрек. Кроме того, в центре организуют до 30 корнеров и ресторанов в зоне фудкорта, а также современный фермерский рынок. По оценке экспертов, это будет самый большой на Ставрополье подобный центр. | 2000 | Собственные средства | отсутствует | Возведены первый и второй уровни застройки, ведется строительство третьего уровня, осуществляются работы по заливанию монолитного каркаса и укладке газосиликата | 400,00/60,00 | отсутствуют | - | -
5. | Инвестиционный проект футбольного спортивного комплекса с бассейном "Лидер" | ООО "СЗ "С-Строй", контактное лицо - Соловьев Сергей Александрович | 2635253424 | 2023-2030 | 13/0 | Проектом предусмотрено строительство крытого футбольного манежа с плавательным бассейном в районе жилого дома № 90 по ул. Доваторцев города Ставрополя. Проектом предусмотрено строительство бассейна с 6 плавательными дорожками длиной 25 метров, футбольного поля с трибуной на 200 посадочных мест и крытой футбольной площадки с трибуной на 100 посадочных мест. | 74.4 | 2,90 млн руб. - собственные средства; 71,48 млн руб - софинансирование частного инвестора | отсутствует | Огорожена территория под строительство, получены тех. условия на подключение к сетям электро– и газоснабжения, а также справка о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Проектная документация проходит негосударственную экспертизу в сфере строительства, по итогам которой запланировано получение разрешения на строительство и начало строительно-монтажных работ | 7,00/4,60 | Подключение проекта к сетям водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия резерва мощностей | Проводится реконструкция очистных сооружений водопровода с повышением мощности на 50 000 куб. м / сут | -
6. | Создание регионального дата-центра Key Point | ООО "Кей Поинт Ставрополь", контактное лицо - Шпаковский Павел Александрович | 2636221337 | 2023-2030 | 13/0 | Проектом предусмотрено строительство коммерческого центра обработки данных | 376.2 | Собственные средства | отсутствует | С инвестором заключен договор аренды земельного участка под реализацию проекта по Старомарьевскому шоссе, з/у 69б, сроком на 7 лет. Ведутся работы по проектированию | 0,00/0,00 | Подключение проекта к сетям водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия инженерных коммуникаций | В адрес министерства экономического развития Ставропольского края направлено письмо о возможности реализации инфраструктурного проекта в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 | -
7. | Дилерский центр "LADA" | ООО "МИР", контактное лицо - Шульц Дмитрий Анатольевич | 5902060952 | 2023-2024 | 18/0 | Проектом предусмотрено строительство и функционирование дилерского центра по продаже и обслуживанию автомобилей LADA | 100 | Собственные средства | отсутствует | Залит фундамент, возведены опорные стальные конструкции для монтажа настенных панелей, крыши, продолжается строительство. Ресурсоснабжающими организациями города Ставрополя проводятся мероприятия по подключению объекта к сетям электроснабжения и газоснабжения | 30,00/12,00 | отсутствуют | - | -
8. | Строительство жилого комплекса на Доваторцев | ООО "СЗ "Стройград", контактное лицо - Вальчук Владимир Владимирович | 2636218479 | 2024-2028 | 251/0 | Проектом предусмотрено строительство многоэтажного жилого комплекса в районе центра города Ставрополя, на пересечении ул. Доваторцев и ул. Мира, в непосредственной близости к ТЦ «Ниагара», Краевой больнице и объектам социально-бытовой инфраструктуры | 3895.7 | Собственные средства | отсутствует | С инвестором заключен договора аренды земельного участка по ул. Доваторцев, в районе пересечения с ул. Мира и ул. Ленина, сроком на 5 лет. Разработана проектно-сметная документация, ведется получение разрешительной документации на строительство | 2,00/2,00 | отсутствуют | - | -
9. | ЖК "Фруктовый сад" - строительство многоэтажного жилого комплекса с реализацией квартир, машиномест и коммерческой недвижимости по адресу: г. Ставрополь, ул. Западный обход, з/у 50а | ООО "СЗ "РСК-КМВ", представитель - Пыхтин Алексей Иванович | 6102077797 | 2023-2027 | 300/0 | Проектом предусмотрено строительство многоэтажного жилого комплекса состоящего из двух четырехсекционных многоквартирных жилых домов, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и общественными помещениями на первом этаже | 5362.25 | Собственные средства | отсутствует | Заключен договор аренды земельного участка по ул. Западный обход, 50а, сроком на 3 года 10 мес., ведутся работы по проектированию. | 2,00/2,00 | отсутствуют | - | -
Реализованные инвестиционные проекты
в иных сферах (при наличии)
1. | Строительство жилого комплекса "Российский" в Юго-Западном районе города Ставрополя (Литеры 11/1, 11/2, 12, 13, 14/1) | ООО "СЗ-21 "ЮСИ", контактное лицо - генеральный директор Иванов Юрий Иванович | 2635224494 | 2021-2023 | 125/125 | Инвестиционной проект предусматривает строительство пяти многоэтажных жилых домов в рамках комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского | 4058.6 | Собственные средства инициатора проекта | отсутствует | Проект реализован | 5316.5 | отсутствуют | - | -
3. | Строительство МАЗС г. Ставрополь, мкр. Перспективный | ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт", контактное лицо - Ронжин Андрей Анатольевич | 2309051942 | 2023-2024 | 16/16 | Проектом предусмотрено строительство МАЗС по проспекту Российскому для снабжения горючесмазочными материалами жителей микрорайона «Перспективный», нового жилого комплекса «Кварталы 17/77» и прилегающих территорий. | 250 | Собственные средства | отсутствует | Проект реализован | 250 | отсутствуют | - | -
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
1. | Создание производства накопителей энергии и контролеров | ООО "ТрансЭнергоОйл-Элита холдинг" Генеральный директор Солонин Александр Александрович |  | 36 месяцев | 2000/0 | Создание систем интеллектуальных накопителей энергии и контроллеров по отечественным инновационным технологиям для электротранспорта, энергетики, предприятий, муниципальных и бытовых нужд. | 512 млрд. рублей | Заемные средства инвестора | - | Планируется реализация проекта | 0/0 | Для обеспечения производств электроэнергией и теплом и учитывая дефицит электроэнергии в Ставропольском крае, планируется также строительство ПГЭС - 500 Мвт | - | -
2. | Производство полупроводников-пластин арсенида галлия | ООО "НПП РусЭл" |  | 12 месяцев | 80 |  | 35000 | заемные средства и частные инвеcтиции | [5 empty] | в связи с существующими нормами производства, помещение должно располагаться в санитарной зоне (первый класс химзащиты до 1000 метров); участок должен быть подключен к энергосети мощностью 500 кВт. в час и др. инженерным сетям.
Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Пластунова Е.А. тел.: 8 (86546) 31-1-30
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | "Создание производственных мощностей по производству мяса птицы 9 000 тонн в год" | Общество с ограниченной ответственностью Агрогруппа«Баксанский Бройлер», генеральный директор Мусафаров Мансур Мажидович, Контактное лицо: Артур, тел. 928-075-37-07, эл. почта: tdbaksan@mail.ru |  | 2023-2025 | /50 | Cтроительство комплекса по выращиванию и откорму бройлеров, мощностью до 9 000 тонн живого веса в год |  |  |  | Заключен договор аренды на земельный участок кадастровый номер 26:05:041301:213. Ведется работа по заключению договоров аренды на земельные участки, кадастровый номер: 26:05:023807:302, 26: 05:000000:4427. | - | - | - | -
Степновский муниципальный округ Ставропольского края, консультант отдела экономического развития администрации Степновского муниципального округа Гайдашов Михаил Сергеевич, 8 (86563)31-4-33<***>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Развитие молочной животноводческой точки | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "СЕЛЬХОЗ-ПРОДУКТ" | 2620006430 | 2025-2026 гг | 4/0 | Обеспечение населения молоком и молочными продуктами | 33 | государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", средства краевого бюджета и собственные средства | нет | В стадии проектирования | 0 | нет | нет | нет
2 | Строительство системы орошения на площади 200 га | ИП глава КФХ Алибеков М.М. | 262000022700 | 2025-2026 гг | 2/0 | Улучшение земель, получение высоких и устойчивых урожаев | 40 | государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", средства краевого бюджета и собственные средства | нет | В стадии проектирования | 0 | нет | нет | нет
3 | Строительство системы орошения на площади 1000 га | СПК племзавод "Восток" | 2620004880 | 2024-2026 гг | 6/0 | Улучшение земель, получение высоких и устойчивых урожаев | 350 | государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", средства краевого бюджета и собственные средства | нет | В стадии проектирования | 0 | нет | нет | нет
4 | Строительство системы орошения на площади 1700 га | ООО "Восход" | 2620006207 | 2024-2026 гг | 8/0 | Улучшение земель, получение высоких и устойчивых урожаев | 500 | государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", средства краевого бюджета и собственные средства | нет | В стадии проектирования | 0 | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
1 | Строительство детского сада | Администрация Степновского муниципального округа Ск | 2620006253 | 2025-2026 гг | 8/0 | Оказание услуг дошкольного образования | 122 | Гос.программа РФ "Комплексное развитие сельских территорий" средства федерального,краевого и местного бюджетов | нет | В стадии проектирования | 0 | нет | нет | нет
2 | Реконструкция школы МКОУ СОШ №4 имени Героя труда Ставрополья П.В.Лобанова | Администрация Степновского муниципального округа Ск | 2620006253 | 2025-2026 гг | 4/0 | Повышение качества обучения детей | 75 | Гос.программа РФ "Комплексное развитие сельских территорий" средства федерального,краевого и местного бюджетов | нет | В стадии проектирования | 0 | нет | нет | нет
3 | Строительство детского физкультурно- оздорови-тельного спортивного комплекса | Администрация Степновского муниципального округа Ск | 2620006253 | 2025-2026 гг | 12/0 | Создание условий для занятий спортом и физической культурой | 128,8 | Гос.программа РФ "Комплексное развитие сельских территорий" средства федерального,краевого и местного бюджетов | нет | Завершено пректирование, получено положительное заключение гос.экспертизы | 0 | нет | нет | нет
Город-курорт Ессентуки
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в санаторно-курортной сфере
1. | Строительство нового санаторно - курортного комплекса между улицами Фрунзе – Малая Садовая, (Строительство санатория «Сакура») | ООО «Агростройкомплект» | 0901046096 | 2026-2030гг. | 206 | Новый санаторно-курортный комплекс будет располагаться в курортной зоне города Ессентуки, примыкая к южной границе Курортного Лечебного парка. Площадь земельного участка 59844, 2 кв. м. В комплексе запроектированы: 3 спальных корпуса, лечебно-диагностический корпус, столовая на 400 мест и конференц-зал на 260 мест, спортивно-оздоровительный комплекс с закрытым и открытым плавательными бассейнами, SPA- салоном, теннисными кортами и площадками для занятия спортом на открытом воздухе. | 1408 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
2. | Строительство SPA-центра высшей категории, г. Ессентуки, ул. Московская, Маяковского, Грибоедова. | Инициатор проекта Семенов Игорь Анатольевич. Контактное лицо | Информация отсутствует | 2026-2030гг. | 100 | Строительство SPA- центра европейского уровня на 47 комфортабельных номеров, 118 мест, отвечающих современным требованиям сервиса и набору уникальных и классических SPA- программ. Общая площадь земельного участка – 5025, 6 кв. м., Этажность – 3-6 ед. площадь застройки - 3113,0 кв. м, общая площадь здания -13460,0 , строительный объем -45151,0 куб. м. Проектная мощность на 100-120 койко - мест». Период окупаемости инвестиционного предложения 3- 5 лет. | 527 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
3. | Строительство гостиничного SPA-комплекса | Общества с ограниченной ответственностью «Санаторногостиничный комплекс «Курорты Ставрополья» | 2626052513 | 3 года с момента выдачи разрешения на строительство | 69 | Инвестором подана заявка в адрес Губернатора СК о получении земельного участка в варенду без проведения торгов | 407 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
4. | Строительство "Спортивно-туристического комплекса" в восточной части города Ессентуки | Панькова М.В. | Информация отсутствует | 3 года с момента выдачи разрешения на строительство | 150 | Подготовка проектной документации | 200 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
5. | Санаторий «Парк Ессентуки» | ООО «Рокадовские минеральные воды» | Информация отсутствует | 2026-2030 | 240 |  | 3632 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
6. | Санаторно-курортный и гостиничный комплекс 5* | ООО "АВА ИНВЕСТ" | Информация отсутствует | 2026-2030 | 122 |  | 4059 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
7. | Строительство гостинично-оздоровительного комплекса «ALEAN RESORT & SPA 5*» | ООО Специализированный застройщик "ДонГарантСтрой" | Информация отсутствует | 2026-2030 | 328 |  | 3032 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
8. | Строительство гостинично-оздоровительного комплекса «ALEAN RESORT & SPA 4*» | ООО Специализированный застройщик "ДонГарантСтрой-Юг" | Информация отсутствует | 2026-2030 | 880 |  | 7548 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
9. | SPA-Apart отель и гостинично-оздоровительный комплекс | ООО "Тара+" | Информация отсутствует | 2026-2030 | 414 |  | 3083 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
в иных сферах (при наличии)
1. | Строительство "Дома культуры" | ООО "АЛЕКС" | 2626050530 | 2023-2026гг. | 17 | Размещение объекта «Дом Культуры» в городе Ессентуки, предполагает строительство культурно-досугового направления, оказывающего услуги населению . Расположение комплекса планируется на территории г. Ессентуки, на Боргустанском шоссе. Планируется создание и развитие объектов по следующим направлениям: 1.Художественные кружки самодеятельности. 2. Кружки по объединению интересов 3. Учебная деятельность | 30 | Собственные средства инвестора | Информация отсутствует | - | - | - | - | -
Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края, Соболев Алексей Анатольевич, 8(86544) 6-45-57 <***>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1 | Строительство перерабатывающего комплекса по глубокой переработке сои пос. Кармалиновский Присадовый территориальный отдел администрации Новоалександровского муниципального округа | ООО "Соевые протеиновые продукты" Новиков Валерий Сазоньевич 8-496-797-75-18 г. Домодедово, Московской области | 2018-2025 г.г. | 850 | В составе Перерабатывающего комплекса планируется строительство завода по глубокой переработки сои на территории Присадового сельского поселения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, мощностью - 975,0 тонн в сутки, с годовым объемом переработки– 322 тыс. тонн, кроме этого в г. Новоалександровск планируется строительство жилого комплекса на 500 квартир. | 45900 | Собственные средства инвестора 30%, 70% кредиты, средства банков | Нет | Получены технические условия на строительство подъездной железной дороги. Получено согласие от руководства ПАО "Газпром трансгаз Ставрополь" на поставку природного газа в объеме 33,5 тыс м3/час, 240 млн. м3/год. Разработана финансовая модель по финансированию комплекса, разработан бизнес - план, Поданы документы в ПАО "Сбербанк", ВЭБ для получения кредитных средств. В настоящее время ведутся переговоры с кредитными организациями. | - | Нет | Нет | Отказ от реализации проекта
в сфере сельского хозяйства
2 | Строительство завода по глубокой переработке сахарной свеклы, мощностью12 тыс.тонн в сутки в г.Новоалександровске | ЗАО "Международная сахарная корпорация" г.Москва генеральный директор Пантелеев Петр Михайлович | 2017-2025 г.г. | 500 | Строительство г.Новоалександровске завода по глубокой переработке сахарной свеклы, мощностью 12 тыс.тонн в сутки | 16000 | Собственные средства инвестора 20%, 80% -кредиты, займы банков | Нет | Поступило заявление в адрес главы Новоалександровского муниципального района от потенциальногго инвестора о строительстве в г.Новоалександровске завода по глубокой переработке сахарной свеклы, мощностью 12 тыс.тонн в сутки, в ближайшее время планируется встреча с потенциальным инвестором и с руководителем ГУП СК "Корпорация развития Ставропольского края" и главой Новоалександровского городского округа Ставропольского края. | - | Нет | Нет | Отказ от реализации проекта
3 | Разведение мелкого рогатого скота мясо-шерстного направления | ЗАО «Красная Заря» Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Краснозоринский, ул. Ленина, 18. Генеральный директор – Костоев Джебраил Туганович тел.: 8 (86544) 5-62-49 | 2020-2024 г.г. | 6 | Проект предусматривающий создание фермы по разведению мелкого рогатого скота мясо-шерстного направления, численностью не менее 3500 голов.Ремонт (реконструкцию) помещения для содержания овец. Ремонт (реконструкцию) кормоцеха. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Приобретение поголовья МРС (1 000 голов овцематок мясного направления | 51, 229 | Собственные средства инвестора | Нет | Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 19 июня 2020 г. № 268-р «О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Разведение мелкого рогатого скота мясо-шерстного направления». |  | Нет | Нет | Отказ от реализации проекта
4 | Комплекс по выращиванию птицы | ООО «Агро-Импульс», ген. директор – Ланин Игорь Алексеевич, 8(865-44) 6-73-10 | 2022-2025 г.г. | 150 | Проект предусматривающий создание 5 птичников для выращивания птицы | 1200 | Заемные и кредитные средства | Нет |  |  | Нет | Нет | Нет
в иных сферах
5 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к г. Новоалександровску | АО "Газпром газораспределение Ставрополье" Клушин Сергей Николаевич в г. Новоалександровске тел. 8(865-44) 6-60-29 | 2018-2025 г.г. | - | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления Æ 315 мм протяженностью 7,5 км | 49 | Собственные средства инвестора | Нет | Собирают исходные данные для проектирования объекта. Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода.Приступают к реализации проекта. | - | Нет | Нет | Нет
6 | Строительство межпоселкового газопровода среднего давления к ст. Расшеватской Новоалександровского муниципального округа | АО "Газпром газораспределение Ставрополье" Клушин Сергей Николаевич тел. 8(865-44) 6-60-29 | 2018-2025 г.г. | - | Строительство межпоселкового газопровода среднего давления Æ 225 мм протяженностью 3,5 км | - | Собственные средства инвестора | Нет | Собирают исходные данные для проектирования объекта. Изготавливается проектно-сметная документация на строительство газопровода. | - | Нет | Нет | Нет
Администрация города Ставрополя, консультант отдела инвестиций комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя Чернего Владислав Валерьевич, тел.: 8 (8652) 74-82-95
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
В сфере промышленности
1. | Завод № 1 по переработке промышленных стоков завода НПФ "Люминофор" | ЗАО НППСО "Грантстрой", 2635813669. Контактное лицо - директор Аракелян Гамлет Гургенович |  | - | 250 | Проект предусматривает строительство металлургического завода. | 7000 | Собственные средства инициатора проекта, заемные средства, средства соинвестора | отсутствует | Под реализацию инвестпроекта сформирован ЗУпо адресу г. Ставрополь, ул.1 Промышленная, з/у 15а (кадастровый номер 26:12:010410:847) площадью 37 487 +/- 68 кв. м. В настоящее время формируется документация для получения положительного заключения министерства строительства и архитектуры Ставропольского края | - | - | - | -
2. | Завод по производству электросетевого оборудования | ООО "Энергокомплект", 2634099258. Контактное лицо - директор Ардатий Алексей Олегович |  | - | 10 | Проект предусматривает строительство завода по производству электросетевого оборудования | 50.5 | Собственные средства инициатора проекта, заемные средства | отсутствует | Ведется работа по подбору новой инвестиционной площадки | - | - | - | -
3. | Строительство производственно-технического центра по ремонту сельскохозяйственной техники | ООО "ЗОРГ СЕРВИС", 2636221288. Контактное лицо - генеральный директор Лысенко Ольга Викторовна |  | - | 50 | Проектом предусмотрено строительство современного производственно-технического центра по ремонту сельскохозяйственной техники | 50 | Собственные средства инициатора проекта, заемные средства | отсутствует | Проведена работа по изменению вида разрешенного использования земельных участков по ул. Коломийцева, 13а,г, на которых запланирована реализация проекта. Инвестором ведется работа по подготовке необходимых документов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов и присвоения статуса резидента РИП «Ставрополь» | - | - | - | -
4. | Расширение производства дизельных генераторов, винтовых, поршневых компрессоров, ресиверов, холодильного и нестандартного оборудования | ООО "Компрессор - Техцентр", 2623026057. Контактное лицо - директор Струтинский Станислав Анатольевич |  | - | 300 | Проектом предусмотрено расширение производства оборудования | 500 | Собственные средства инициатора проекта, заемные средства | отсутствует | Инвестором ведется работа по подготовке необходимых документов для получения земельного участка в аренду без проведения торгов и присвоения статуса резидента РИП «Ставрополь» | - | - | - | -
в иных сферах (при наличии)
1. | Строительство центра по разработке и производству космических систем | ООО "СТИЛ", 2635257323. Контактное лицо - генеральный директор Стоянов Юрий Павлович |  | - | 500 | Проектом предусмотрено строительство масштабного центра по разработке и производству космических систем, систем видеонаблюдения с использованием инновационных технологий | 1000 | Собственные средства, заемные средства, средства соинвестора | отсутствует | Утверждена дорожная карта по реализации проекта, в срок до 15.07.2024 запланировано внесение изменений в генеральный план города Ставрополя и Правила землепользования и застройки, начало реализации проекта запланировано в 2025 году | - | - | - | -
2. | Многофункциональный спа-комплекс - "Пригорье" | ООО "Моравия", 2623026071. Контактное лицо - директор Струтинский Станислав Анатольевич |  | - | 150 | В рамках проекта запланировано строительство термального комплекса, рассчитанного на единовременное посещение до 700 человек, включающего в себя банный парк и сауны, зоны крытого термального зала, фито-бара, спа, подогреваемых бассейнов, общественного питания, размещения гостей | 600 | Собственные средства, заемные средства, средства соинвестора | отсутствует | Инвестором ведется работа по подготовке необходимых документов для получения земельного участка по ул. Северный Обход, 5, в аренду без проведения торгов и присвоения статуса резидента регионального туристско-рекреационного парка | - | - | - | -